Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 17.07.2019 № 452-14-07

**Інформація**

**про виконання Програми соціально-економічного**

**та культурного розвитку населених пунктів**

**Баришвської селищної ради**

**за І півріччя 2019 року**

Рішеннями селищної ради № 35-04-07 від 31.01.19, № 192-09-07 від 17.04.2019 та № 365-12-07 від 05.06.2019 було затверджено за основу, в новій редакції та в новій редакції, зі змінами відповідно Програму соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік. Відповідно до вищевказаної Програми протягом І півріччя 2019 року структурними підрозділами селищної ради було виконано ряд завдань та заходів, які передбачені Програмою.

Протягом січня-червня 2019 року послугами служби зайнятості скористалося 442 безробітних громадянина, що становить 111 % в порівнянні з минулорічним періодом. Протягом звітного періоду 260 осіб отримали статус безробітного.

На кінець ІІ кварталу на обліку в центрі зайнятості перебувало 268 безробітних ( жінки - 58% та молодь у віці до 35 років – 32%).

Переважна частина безробітних – це жителі сільської місцевості (50%), 14% працівники сільського господарства.

У поточному періоді потреба підприємств у робочій силі збільшилася, що підтверджує кількість заявлених вакансій у службу зайнятості. Протягом звітного періоду до служби зайнятості 127 роботодавців надали 480 вакансій, що на 120 більше ніж за відповідний період минулого року.

Протягом звітного періоду за сприянням центру зайнятості працевлаштувалися 105 шукачів роботи. Питома вага працевлаштованих становить 27,8%.

Середня тривалість пошуку роботи на кінець звітного періоду становить 129 календарних днів.

З початку року 29 осіб з числа безробітних навчалися новим професіям та підвищили свою кваліфікацію за направленням служби зайнятості, майже всі вони працевлаштовані на постійну роботу. Рівень працевлаштування після закінчення навчання становить 84,4%.

Тимчасова зайнятість безробітних, у період пошуку підходящої роботи, службою зайнятості забезпечується шляхом організації та проведенням оплачуваних громадських та тимчасових робіт. Протягом звітного періоду на тимчасових та громадських роботах працювало 180 осіб, що на 45 чол. в порівнянні з І півріччям 2018 року.

З метою стабілізації ситуації на ринку праці, та сприяння зайнятості населення, працівниками центру приділяється значна увага інформаційній та роз’яснювальній роботі серед безробітних та роботодавців району під час проведення семінарів, Днів інформації, Днів відкритих дверей, Ярмарок та міні-ярмарок вакансій. Щомісячно проводяться семінари за участю представника Баришівського військового комісаріату з орієнтації на службу в ЗСУ за контрактом.

Спеціалістами центру зайнятості спільно з відділом освіти проводяться профорієнтаційні заходи з учнівською молоддю, такі як «Урок реального життя». Протягом січня – червня проведено 21 профорієнтаційний захід із учнями, в яких взяли участь 428 учнів.

В сфері пенсійного забезпечення:

Власні надходження за 6 місяці 2019 року склали 607,6 тис. грн, що на `120,2 тис. грн більше від планового завдання, що становить 124,7 % планового показника.

З початку року надійшло 4556,51 тис. грн збору з окремих видів господарських операцій, що на 2377,11 тис. грн більше від планового завдання, яке виконано на 209,1%.

Заборгованість з основних платежів станом на 1 липня 2019 року складає 70,5 тис. грн., в т.ч. за страховими внесками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 19,6 тис. грн. Боржниками є 1 юридична особи. З них 1 боржник банкрут – 17,0 тис. грн.

Сума боргу з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до пунктів “б-з” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, станом на 1 липня 2019 року складає 50,9 тис. грн., що на 3,3 тис. грн. більше, ніж на початок року. Найбільшим боржником з дієвим статусом боргу станом на 01.07.2019 року являються ТОВ „ПМК-12”, 4,6 тис. грн., ТОВ „ДК-Агро”-2,5 тис. грн..

По підприємству-банкруту продовжується співпраця з арбітражним керуючим.

Заборгованість до управління комунальними підприємствами станом на 01.07.2019 року відсутня.

Загальна кількість пенсіонерів, що перебувають на обліку в управлінні – 9674 чол. Отримувачів пенсії через банки – 3392 осіб, що становить 35% від загальної кількості пенсіонерів, отримувачів пенсій через поштові відділення – 2245.

Із загальної кількості отримувачів пенсій – 172 особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Середній розмір пенсійної виплати в порівнянні із станом на 01.07.2018 зріс на 734,21 грн. та станом на 01.07.2019 року становить 2959,14 грн.

Станом на 01.07.2019 кількість пенсіонерів, що перебувають на повному державному утриманні – 37 чол. Проводяться відрахування по 165 виконавчим листам, на утримання аліментів – 23.

В рамках виконання Програми «Турбота» Баришівською селищною радою було надано 934,450 тис. грн. нецільової благодійної допомоги 234 особам для лікування, проведення оперативних втручань, проходження курсів хіміотерапії.

Враховуюче те, що при селищній раді не створено відділу соціального захисту населення, то вищевказані повноваження виконує управління соціального захисту населення при Баришівській РДА. Рішенням виконавчого комітету № 69 від 24.06.2019 було затверджено Угоду про взаємодію між Баришівською селищною радою та управлінням соціального захисту населення Баришівської районної державної адміністрації в сфері надання послуг із соціальної підтримки населення.

Пріоритетним напрямом соціально-економічної політики держави є підвищення життєвого рівня громадян, взаємодоповнюючими складовими чого є як погашення заборгованості з виплати заробітної плати, так і одночасне підвищення заробітної плати, реалізація стратегії подолання бідності.

Станом на 01.07.2019 заборгованість із виплати заробітної плати на економічно- активних підприємствах становить 458,2 тис. грн по підприємству ТОВ «УПК Євро Плюс».

Відповідно до затвердженого плану роботи за І півріччя 2019 року спеціалістами здійснено 100 % перевірку новопризначених і перерахованих Управлінням Пенсійного фонду у Баришівському району пенсійних справ та допомог на поховання в кількості:

- новопризначених пенсійних справ - 196;

- перерахованих пенсійних справ - 305;

- виплати допомоги на поховання - 222.

Відділом звернень громадян прийнято 1375 осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальних допомог, з них:

**-** 1024 особи за призначенням держаної допомоги сім'ям з дітьми;**\**

- 296 осіб за призначенням субсидій на оплату житлово-комунальних послуг;

- 55 осіб на призначення субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Субсидією станом на 01.07.2019 користується 4559 домогосподарств, сума нарахованих житлових субсидій за І півріччя 2019 року склала 25254,29 тис. грн.

Протягом І півріччя 2019 року за рахунок субвенцій з Державного бюджету виплачено державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, фізичним особам за надання соціальних послуг, малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію 1910 особам на суму 17155,4 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид допомоги | К-сть отримувачів допомоги на 01.07.2019 | Профінансовано за 6 міс. 2019 р.  тис. грн. |
| Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами | 29 | 111,7 |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 830 | 6627,50 |
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням | 19 | 606,4 |
| Допомога на дітей одиноких матерів. | 203 | 2551,5 |
| Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 7 | 61,8 |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім”ям | 66 | 1369,0 |
| Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 274 | 3186,2 |
| Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грош.забезп.прийомних батькам за надання соцпослуг у прийомній сім”ї | 2 | 138,2 |
| Компенсаційна виплата фізичним особам за надання соціальних послуг | 118 | 149,8 |
| Допомога малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 47 | 669,9 |
| Державна допомога особам, які не мають право на пенсію | 112 | 924,3 |
| Державна соц.. допомога особам, які досягли пенс.віку, але не набули право на пенс. виплату | 4 | 25,0 |
| Компенсаційні виплати особам, які здійснили догляд за інвалідом І групи, або особою, яка досягла 80 років. | 3 | 0,6 |
| Державна соц..допомога багатодітним сім’ям | 196 | 732,5 |
| Всього | 1910 | 17155,4 |

На 01.07.2019 року заборгованості по виплаті соціальних допомог сім’ям з дітьми, компенсаційних виплат фізичним особам за надання соціальних послуг відсутня.

Цільове використання бюджетних коштів контролюється сектором державних соціальних інспекторів у відповідності до Положення про соціального інспектора, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091. За 6 міс 2019 року сектором державних соціальних інспекторів обстежено 210 сімей, яким призначено державні соціальні допомоги ( в т.ч. для призначення житлових субсидій 70 сімей, малозабезпечених сімей – 9, внутрішньо переміщених осіб – 118, учасників АТО –13 осіб).

Проведено перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан 849 сімей. Виявлено надання недостовірної інформації про доходи та майновий стан 45 сімей-отримувачів житлових субсидій та державних соціальних допомог на суму 189,7 тис. грн, які повернуті до Державного бюджету.

Станом на 01.07.2019 року в санаторіях України оздоровилося 11 осіб-ветеранів війни та осіб з інвалідністю та 13 осіб громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Виплачено одноразову грошову допомогу до 5 травня ветеранам війни 861 особі на суму 1196,6 тис. грн.

В управлінні на обліку знаходяться 190 осіб учасників бойових дій та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичній операції на сході України та проводяться усі необхідні заходи по забезпеченню їх соціального захисту.

Рішенням сесії Київської обласної ради 27 квітня 2018 року за № 399-21-VII     затверджена комплексна програма соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки, якою передбачено надання одноразової матеріальної допомоги. На отримання даної допомоги звернулось 9 учасників АТО та членів їх сімей.

Відповідно до наказу департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації №435 від 26.10.2018 р. затверджено «Порядок надання щорічної адресної грошової допомоги сім’ям, які складаються з двох та більше осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю, особам, які опинились у складних життєвих обставинах, особам з інвалідністю по зору та слуху І та ІІ групи за рахунок коштів обласного бюджету». На отримання даної допомоги звернулося 68 осіб з інвалідністю.

У відповідності до статистичних даних про чисельність громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи всього постраждалих по району станом на 01.07.2019 року обліковується 1952 чол.

На виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відділом станом на 01.07.2019 проведено фінансування:

- компенсаційні виплати на харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 2849,7 тис. грн;

- надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 474,3 тис. грн;

- санаторно-курортне оздоровлення на суму 95,4 тис.грн;

- компенсація на оздоровлення- 122,4 тис.грн;

- компенсація в замін санаторно-курортної путівки – 23,0 тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року оздоровилися в санаторіях України 12 осіб.

Проводиться реєстрація громадян, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей та тимчасово проживають на території Баришівського району. За період 2014-2017 року в управлінні їх зареєстровано 690 осіб, станом на 01.07.2019 року перебуває на обліку 112 сімей, ( 146 осіб, в т.ч. дорослих -100, дітей- 46). За 6 міс.2019 року призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям на загальну суму 992,6 тис.грн.

Відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги за 6 міс 2019 року прийнято 1678 громадяна по питанню надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, по питанню надання пільг працівникам бюджетних установ.

Чисельність пільговиків, облікованих у Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків по Баришівському району станом на 01.07.2019 року становить 7825 осіб.

Проводилися розрахунки та звірки нарахованих сум за надані житлово-комунальні послуги пільговикам з організаціями - надавачами послуг та з фінансовими органами. Проводився контроль правильності використання бюджетних коштів, в результаті чого за 6 місяців 2019 року знято помилково нараховані суми підприємствами - надавачами послуг та повернуті до бюджету у розмірі 20,2 тис грн.

Запроваджений електронний обмін інформації за надані послуги пільговикам між 15-ми житлово-комунальними організаціями і управлінням соціального захисту населення, в результаті чого щомісячно проводиться звірка бази даних ЄДАРП із даними організацій - надавачів послуг.

Проведено розрахунки з 15 житлово-комунальними організаціями за надані послуги пільговикам. Нараховано за фактичне споживання комунальних послуг 7556,7 тис. грн ( в т.ч. 75,2 тис. грн –пільги на тверде паливо та скраплений газ).

Профінансовано за надані послуги 11875,4 тис. грн.( в т.ч. за тверде паливо та скраплений газ- 72,4 тис.грн).

Заборгованість станом на 01.07.2019 року становить 360,9 тис. грн.

Пільгами на житлово-комунальні послуги користуються 5187 осіб, в т.ч. 1516 особам пільги надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім»ї.

Станом на 01.07.2019 у Баришівському територіальному центрі виявлено та перебуває на обліку 1845 осіб, з них:

- одинокі непрацездатні громадяни - 403

- громадяни, які мають дітей пенсійного віку - 257

- особи з інвалідністю - 117

- перебувають у складних життєвих обставинах - 1

- пенсіонери - 1730

- учасники війни та бойових дій - 37

- ветерани праці - 1010

- потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС - 211

- внутрішньо переміщені особи - 18

Скористалися пунктом прокату засобів реабілітації за 1 півріччя 2019 року – 24 особи.

Основні економічні показники за І півріччя 2019 року наведені у таблиці:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Економічні показники | Од. виміру | Станом на 01.01.2019 | Станом на 01.07.2019 | в % до 2018 року |
| 1 | Кількість самотніх пенсіонерів та інвалідів, які перебували на обліку в територіальному центрі | осіб | 660 | 599 | 90% |
| 1.1 | В тому числі одинокі непрацездатні громадяни | осіб | 403 | 344 | 85% |
| 1.2 | В тому числі, які мають дітей пенсійного віку | осіб | 257 | 255 | 99% |
| 2 | В тому числі особи з інвалідністю з дитинства 1,2,3 групи | осіб | 66 | 62 | 93% |
| 3 | Малозабезпечені | осіб | - | - | - |
| 4 | Перебували на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома | осіб | 325 | 291 | 89% |
| 5 | Проживали у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | осіб | 61 | 53 | 100% |
| 6 | Обслуговувались у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (перукар та швачка)  в т. ч. послуги мультидисциплінарної команди | осіб  осіб | 2653  122 | 1436  41 | 100%  67% |
| 7 | Надавались безкоштовні гарячі обіди | осіб | 43 | 62 | 100% |
| 8 | Чисельність інвалідів внаслідок психічного розладу 1, 2 групи, які потребують постійного стороннього догляду | осіб | Згідно Положення про територіальний центр  не обслуговуються | - | - |

Станом на 01.07.2019КНП «Баришівська центральна районна лікарня» надано медичну допомогу 35 359 особам (із них: дорослого населення - 28713, дитячого населення – 6646).

Діє стаціонарне відділення на 145 ліжок, що становить 40,4 на 10 тис. населення та клініко-діагностичне відділення на 185 відвідувань.

Всього в КНП «Баришівська ЦРЛ» за І півріччя 2019 року зареєстровано 177954 відвідувань, що становить 5,0 відвідувань на 1 жителя району.

В клініко-діагностичному відділенні ведеться прийом по 18-ти спеціальностям та шести діагностичним службам.

Протягом першого півріччя спеціалістами рентгенкабінету обстежено 6753 особи – рентгенологічно та 5370 – флюорографічно, за аналогічний період 2018 року проведено - 6196 рентгенобсежень та 4643 флюорообстежень.

За 6 місяців 2019 року клініко-діагностичною лабораторією проведено 172407 лабораторних досліджень.

Кабінетом функціональних досліджень проведено 7149 обстежень серцево-судинної системи пацієнтів (ЕКГ).

Кабінетом ультразвукової діагностики проведено за 6 місяців 1788 обстежень.

В стаціонарних відділеннях лікарні за І півріччя проліковано 2634 хворих, в тому числі 1593 сільських жителів, дітей – 698. За 6 місяців 2019 року ліжко працювало 152,4 дня, план ліжко днів виконано на 93,7%, середнє перебування хворого на ліжку становило 8,4 дня, лікарняна летальність склала 1,4% від усіх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні.

За І півріччя 2019 року у пологовому відділенні зареєстровано 111 пологів, народилось 112 дітей, по ДРАЦСу зареєстровано 144 дітей. Народжуваність становила 4,1 на 1000 населення. Протягом 6 місяців в районі зареєстрована 1 померла дитина до 1 року, яка народилася в м. Бориспіль, дитяча смертність склала 6,9 на 1000 народжених живими, цей показник в минулому році становив 6,1. Материнська смертність за півроку, як і в минулому році не зареєстрована.

Аналізуючи показники захворюваності населення району слід відзначити, що вони в основному, дещо нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Поширеність захворювань:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | 6 міс.2019 р. | | | |
| Зареєстровано  захворювань  всього | Показник  На 10 тис.  населення | В т.ч. вперше в житті | Показник на  10тис. нас. |
| Всього захворювань | 13073 | 5597,8 | 3187 | 1109,9 |
| Хвороби системи кровообігу | 1772 | 617,14 | 270 | 94,03 |
| Гострий інфаркт міокарда | 20 | 5,65 | 20 | 5,65 |
| Інсульти (всі форми) | 69 | 24,03 | 69 | 24,03 |
| Хвороби органів дихання | 443 | 154,29 | 226 | 78,71 |
| Хвороби органів травлення | 129 | 44,93 | 17 | 5,92 |
| Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин | 758 | 263,99 | 591 | 205,83 |
| Злоякісні пухлини | 1156 | 326,9 | 48 | 13,6 |
| Цукровий діабет | 1238 | 431,16 | 11 | 3,81 |

Особливу увагу слід приділити цукровому діабету. Всього на диспансерному обліку у ендокринолога зареєстровано 1238 хворих цукровим діабетом, із них на інсуліні перебуває 218 осіб. В тому числі хворих з цукровим діабетом І типу – 72, із них 8 дітей; інсулінопотребних хворих з цукровим діабетом ІІ типу на обліку зареєстровано 146 осіб. Вперше виявлено за 6 міс. 2019 року 11 випадків цукрового діабету, в т.ч. 2 випадки інсулінозалежного цукрового діабету.

З метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, інвалідності та смертності від його ускладнень, підвищення якості життя населення в районі діє Програма «Цукровий та нецукровий діабет 2019 – 2020 роки». Для реалізації Програми з місцевого бюджету виділено 30000,0 грн на закупівлю діагностичних тест смужок (20000,0 грн) та реактивів для лабораторних досліджень (10000,0 грн), і вже закуплено лабораторних реактивів на суму 5400,0 грн.

За протоколами лікування проводиться визначення рівня глюкози крові всім стаціонарним хворим для раннього виявлення цукрового діабету, всього обстежено з початку року 1992 хворих (за червень - 240 хворих).

За півроку вперше було виявлено 10 хворих на активний туберкульоз, як і за аналогічний період минулого року. Із них виявлено 8 випадків активного туберкульозу легень та 2 позалегеневі випадки (6 міс.2018 р. – 0). Також, протягом поточного року виявлено 3 рецидиви туберкульозу легень (за аналогічний період 2018 р. -1). Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих склала 50,0 %, (за 6 міс. 2018 р. -60%). Таким чином, епідеміологічна ситуація з поширенням туберкульозу у районі залишається складною.

З метою стабілізації захворюваності на туберкульоз, зменшення смертності, підвищення ефективності лікування на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, туберкульоз та ВІЛ – інфекція / СНІД в районі діє районна «Програма протидії захворювання на туберкульоз на 2019-2020 роки». На її виконання з місцевого бюджету виділено 15000, 0 грн, з яких закуплений бензин, рентгенівська плівка та принтер для фтизіатричного кабінету.

З початку року продовжує успішно працювати в районі Меморандум «Наближення медичної допомоги населенню району та діагностика інфекційних захворювань». Реалізація Меморандуму про співпрацю проходить за підтримки ПАТ «УФІК-АГРО», ТОВ «Баришівська зернова компанія», СТОВ «Старинська птахофабрика», ТОВ «Агро-С». За 6 місяців 2019 року були організовані виїзди лікарів в 3 населених пункти - села Яблуневе, Бзів та Перемога.

В рамках медичного проекту «Підвищення кваліфікації, рівня знань і практичних навиків вузькопрофільних лікарів Баришівської ЦРЛ та Березанської міської лікарні та обмін досвідом у роботі з німецькими фахівцями» із 5 по 18 травня медичні фахівці закладу відвідали м. Пулах та м. Мюнхен.. Їх перебування передбачало участь лікарів у практичних заходах Проекту: зокрема - візити до приватних і державних клінік Баварії. Лікарі були ознайомлені з особливостями роботи місцевих лікарів.

План асигнувань, затверджений кошторисом на 2 квартал 2019 року складав 16206,7 тис. грн.

Профінансовано за 6 місяців 2019 року –14006,9 тис. грн.

Процент виконання становить 86,43 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **КЕКВ** | **План на**  **І півріччя**  **2019 року,**  **(тис.грн)** | **Профінансовано за**  **І півріччя 2019 року, (тис.грн)** | **Виконання**  **(%)** |
| Заробітна плата | 2110 | 10541,3 | 9721,1 | 92,22 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 2384,4 | 2148,2 | 90,09 |
| Предмети, матеріали, обладнання  (у т.ч. м’який інвентар) | 2210 | 282,0 | 212,2 | 75,25 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 464,2 | 161,9 | 34,88 |
| Продукти харчування | 2230 | 355,2 | 150,2 | 42,29 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 265,5 | 144,9 | 54,58 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 55,0 | 38,5 | 70 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1373,7 | 1000,7 | 72,85 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 135,9 | 132,5 | 97,50 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 304,5 | 296,7 | 97,44 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 40,0 |  | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 5,0 |  | 0 |
| Разом |  | 16206,7 | 14006,9 | 86,43 |

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | КЕКВ | План на 6 місяців 2019р., тис.грн. | Профінансовано за 6 місяців 2019р., тис.грн. | Касові видатки, тис. грн. |
| Інші поточні трансферти населенню | 2610 | 100,2 | 100,2 | 66,6 |

Коштів від добровільних внесків та гуманітарної допомоги надійшло в сумі 41096 грн. (30860 грн.-добров.внески, 10236 грн.-гуман. допомога)

Касові видатки виконані в сумі 28459,95грн. та направлені на слідуючі коди:

2111 - заробітна плата 46,45грн.

2210 - предмети,матеріали,обладнання 20479,03 грн.

та інвентар,в т.ч.м’який

2220 - медикаменти та перев’язувальний 2642,47 грн.

матеріал

2230 - продукти харчування 5212 грн.

2240 - оплата послуг (крім комунальних) 0,0 грн.

2800 - інші поточні видатки 80,00 грн.

3110 - придбання обладнання і 0 грн.

предметів довгострокового користування

(гуманітарна допомога)

- продукти харчування – 5052 грн.

- бензин (дозаправка) 15 л – 435 грн.

- телевізор (Афганська спілка) - 4589 грн.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій закуплено ультразвукову діагностичну систему на суму 630000,00 грн.

Вартість ліжкодня за 6 місяців 2019 року КНП «Баришівська ЦРЛ» становить 666,75 грн:

в т.ч. на медикаменти – 7,32 грн. (бюджет)

на медикаменти – 0,90 грн. (спец фонд)

на харчування - 6,80 грн. (бюджет)

на харчування - 0,24 грн. (спецфонд)

на медикаменти (ВВВ) – 13,50 грн.

на харчування (ВВВ) – 21,79 грн.

Фінансування на 1 жителя району склало 396 грн. 13 коп.

Фінансування(спецфонд) на 1 жителя району склало 32 грн 13 коп.

Згідно медичної реформи, на 2019 рік не передбачено фінансування з медичної субвенції на Центри первинної медико – санітарної допомоги. Із січня 2019 року фінансування КНП «ЦПМСД» Баришівської РР відбувається із Національної Служби Здоров'я України, відповідно до кількості заключених декларацій пацієнтами із нашим закладом, відповідно до капітаційної ставки, яка коригується на віковий коефіцієнт, визначений для п’яти вікових груп пацієнтів із зеленого списку.

За звітний період до КНП «ЦПМСД» Баришівської РР ізНСЗУнадійшло 6 485 468,98 грн.

Виконання за І півріччя 2019 р. складає 5 932 608,53 грн., що становить 91,5 %, із них:

- заробітна плата – 4 782 288,82 грн.,

- нарахування на оплату праці – 1 060 101,00 грн.,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 625,00 грн.,

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7 708,01 грн.,

- оплата послуг (крім комунальних) – 43 867,04 грн.,

- видатки на відрядження – 16 063,14 грн.,

- інші поточні видатки – 1 955,52 грн.

Фінансування з НСЗУ на одного жителя району склало 169,12 грн.

Медикаментозне забезпечення на одного жителя району склало 0,22 грн.

З місцевих бюджетівза І півріччя 2019 р. було профінансовано 519 967,39 грн. в т. ч.:

- на енергоносії - 385 975,98 грн.,

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 65 600,00 грн.,

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 14 455,39 грн.,

- заробітна плата – 44 209,85 грн.,

- нарахування на оплату праці – 9 726,17 грн.

Фінансування з місцевих бюджетів на одного жителя району склало 14,82 грн.

Медикаментозне забезпечення з місцевих бюджетів на одного жителя району склало 0,41 грн.

На пільгове лікування громадян, які постраждали в наслідок ЧАЕС за І півріччя надійшло 482 980,00 грн.

В КНП «ЦПМСД» Баришівської РР Київської обл. функціонують 18 ліжок денного стаціонару, на яких пролікувалося 658 хворих, план ліжко днів на рік становить 11,0 тис., виконано за 1 півріччя 2019 р. 4,8 тис. ліжко днів, що становить 43,6% до річного плану.

В стаціонарах вдома пролікувалось 1003 хворих.

За звітний період було закуплено:

- запасні частини до санітарного автомобіля Перемозької МА ЗПСМ на суму 943,00 грн., та запасні частини на суму 2 076,00 грн. (Лук'янівська, Морозівська, Садівська МА ЗПСМ).

- медикаменти на суму 11 503,44 грн., в т. ч. для учасників ООС на суму 3 575,23 грн.,

- медичні бланки на суму 1 786,00 грн.,

- канцтовари на суму 3 978,00 грн.,

- розетку, автомат та коробку полуавтомат в Гостролуцьку МА ЗПСМ на суму 316,00 грн.,

- бензин на суму 60000,00 грн.,

- розчини та інші засоби для аналізатора крові на суму 10000,00 грн.

Укладено договір на здійснення будівництва Лехнівської МА ЗПСМ з житлом за адресою: Київська обл. Баришівський р-н, с. Лехнівка, бульвар Центральний, 14-А. Станом на 01.07.19 р. проведено будівництво близько 56 % Лехнівської МА ЗПСМ на суму 4,0 млн. грн.

Станом на 01.07. 2019 року в КНП «ЦПМСД» працювало:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Штатні одиниці | Зайняті | Фізичні особи |
| Лікарі | 29,25 | 19,25 | 16 |
| Середній медичний персонал | 84,0 | 52,75 | 51 |
| Молодший медичний персонал | 33,5 | 21,75 | 28 |
| Інші | 26,5 | 22,0 | 21 |
| Всього | 173,25 | 115,75 | 116 |

Всього в КНП «ЦПМСД» зареєстровано 53 091 відвідування, що склало 1,5 відвідування на 1 жителя. План лікарських відвідувань на рік становить -104 000, що становить 51 % від річного плану.

Захворюваність по КНП «ЦПМСД» Баришівського району за І півріччя 2019р.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показник | Поширеність  на 10 тис. населення | Захворюваність  на 10 тис. населення |
| Всього | 8739,9 | 2398,2 |
| Хвороби органів системи кровообігу | 4720,5 | 316,9 |
| Хвороби органів дихання | 1948,3 | 1550,9 |
| Хвороби органів травлення | 1918,3 | 97,9 |

В Баришівському районі за І півріччя 2019 року. померло 365 осіб, з них 364 дорослих та 1 дитина.

В галузі загальної середньої освіти у І півріччі 2019 року в діючих 16 денних загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 3 494 учнів, які об’єднані в 208 класів.

У Баришівський громаді функціонує 6 ДНЗ та 13 НВК з дошкільними підрозділами, які надають освітні послуги з дошкільної освіти 995 дітям.

Станом на 01.07.2019 харчування учнів проводилося в 16 освітніх закладах громади, охоплено 2 208 учнів загальноосвітніх шкіл, що складає 63,0 % від загальної кількості учнів. Середня вартість обіду в ЗНЗ становила 9,5 грн., середній показник виконання норм харчування склав 80,0 %. На харчування учнів станом на 01.07.2019 було використано 797,6 тис. грн. з місцевого бюджету та 563,3 тис. грн. батьківські кошти.

У ДНЗ охоплено гарячим харчуванням 995 дітей. Середня вартість харчування однієї дитини ДНЗ склала 25,12 грн., середній показник виконання норм харчування 72,0 %. На харчування дітей дошкільних закладів станом на 31.06.2019 року було використано 503,6 тис. грн. з місцевого бюджету та 228,5 тис. грн. батьківські кошти.

В звітний період здійснювався безперебійний підвіз для 434 учнів шкільним автобусом до 13 закладів освіти та 217 учнів приватними перевізниками: ТОВ «Троїцька Артіль» та ФОП Лук’яненко.

В сільській місцевості шкільним автобусом організовано регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і додому для 285 учнів та 67 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Проводились робочі об’їзди шкіл з метою моніторингу існуючих проблемних питань по закладу, які необхідно усунути протягом літа 2019 року.

На балансі відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради знаходиться 22 навчальні заклади. Об’єкти незавершеного будівництва відсутні. Закладів, що функціонують в аварійних приміщеннях немає.

Навчання відбувається в школах, побудованих за типовими проектами, лише три заклади функціонують у пристосованих приміщеннях (Паришківський НВК, початкова ланка Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Зерова, початкова ланка Веселинівського НВК).

Закуплено та видано дезінфікуючі засоби для закладів освіти на суму 10,35 тис. грн. В Рудницькому НВК відремонтовано систему опалення на суму 17,0 тис. грн.; каналізаційну систему в Баришівському НВК на суму 28,977 грн.; водопостачання в ДНЗ «Лісова казка» - 9,659 тис. грн. Замінено вікна на суму 151,59 тис. грн. у Лукашівському НВК, Коржівській ЗОШ, Селищанському НВК, ДНЗ «Чебурашка». Встановлено пожежну сигналізацію, блискавкозахист та проведено обробку дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином у Гостролуцькому НВК на суму 279,6 тис. грн.,  ДНЗ «Лісова казка» - 146,45 тис. грн., оброблено дерев’яні конструкції у ДНЗ «Чебурашка» на суму 46,2 тис. грн.  На початку першого кварталу введено в експлуатацію тепловий лічильник в ЦПР «Мрія», що дало змогу зекономити теплову енергію в кількості 30 % в порівнянні з попереднім періодом.

Придбано пасажирський мікроавтобус на суму 1 230,000 тис. грн.

За звітний період навчанням на курсах підвищення кваліфікації було охоплено 31 педагога, з них 3 навчалося при Академії педагогічних наук України, 28 - при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Витрати на відрядження склали 51 550,0 тис. грн.

На сертифікованих науково-методичних семінарах побувало 55 педагогічних працівників.

Методичним кабінетом було організовано та проведено ряд заходів для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти:

- проведено Всеукраїнський професійний конкурс «Учитель року - 2019», де взяло участь 7 педагогів. Два педагоги за результатами Конкурсу ввійшли до 5-ки найкращих педагогів Київщини в номінаціях «Географія» та «Основи здоров’я»;

- воркшоп для вчителів трудового навчання з виставкою сучасних технологій навчання;

- коворкінг для методичних працівників та заступників з навчально-виховної роботи з проблеми «Чек – лист у формуванні креативного мислення учнів»;

- семінари-практикуми для вчителів природничих дисциплін, вчителів математики, вчителів суспільних наук;

- інструктивно-методичні наради для заступників з навчально - виховної та виховної роботи.

За І півріччя 2019 року відбулося засідання атестаційної комісії ІІ рівня. Було атестовано 102 педагоги. З них, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» - 2 педагогам, «керівник гуртка - методист» - 1, «старший вчитель» - 15; підтвердили педагогічні звання відповідно 2, 1 та 12 педагогів. Також брали участь у засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня, 1 методисту присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

Замовлено підручники для 2, 6 та 10 класів, закуплено шкільну документацію (класні журнали, особові справи, журнали бракеражу готової (сирої) продукції, журнали відвідування дітей дошкільного віку) на новий 2019/2020 навчальний рік на суму 25 568,9 тис. грн..

Проведено навчання керівників закладів зі складання освітньої програми закладу.

Баришівщину на обласному етапі інтелектуальних змагань представляли 56 учасників із 12 закладів освіти. Одинадцять олімпіад із 17 були організовані в режимі он-лайн та проведені на базі Баришівського НВК. Всі інші проходили в м. Біла Церква, а також в Софіївсько-Борщагівському та Боярському НВК Києво-Святошинського району. Підвіз здобувачів освіти здійснювався «Шкільними автобусами» безперебійно.

Учні на обласних олімпіадах отримали 23 призових місця, з них – 2 абсолютні перемоги.

Баришівською ДЮСШ за І півріччя проведено на базі шкіл ОТГ 9 внутрішкільних змагань, в яких прийняло участь 800 учнів та 6 районних змагань, в яких прийняло участь 65 команд (454 учні ЗНЗ Баришівської селищної ради).

  Згідно з розпорядженням Київської ОДА від 15.03.2019 № 142 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році», на підставі рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 17.04.2019 № 193-09-07 «Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Баришівської селищної ради на 2019 рік» та з метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, координації заходів з організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році, відділом освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради сформована мережа закладів освіти, на базі яких були розміщені пришкільні та мовні літні табори, загальною  кількістю 16 пришкільних  літніх таборів, в 15 ЗЗСО та 1 філії, якими було охоплено 650 дітей, у тому числі 5 мовних  таборів, на базі Баришівського НВК, Баришівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Зерова, Волошинівського НВК ім. Р.Лужевського, Селищанського НВК та відібраних навчальних закладів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2019 № 1-9/212, на базі  Рудницького та Веселинівського НВК - організовуються літні мовні табори за проектом GoCamp.

У пришкільних та мовних таборах заплановано дворазове харчування. Вартість харчування дітей в пришкільних та мовних таборах в закладах загальної середньої освіти Баришівської селищної ради становила 22 грн./ на одну дитину із терміном перебування 14 діб (з 27.04 по 13.05.2019) за кошти місцевих бюджетів, відповідно до рішення Баришівської селищної ради від 31.01.2019 № 43-04-07 «Про затвердження Програма організації харчування учнів, закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівської селищної ради на 2019 рік та кошторису».

З метою моніторингу стану підготовки та забезпечення належного рівня проведення відпочинкової кампанії 2019 року з 24 по 26 квітня 2019 року було проведено планову перевірку готовності закладів із залученням представників Баришівської селищної ради, відділу державного нагляду за санітарними нормами Управління Держпродспоживслужби  в   Баришівській ОТГ, фахівців   Баришівської районної санітарно-епідеміологічної станції, (відібрані проби води для дослідження), представниками Баришівської селищної ради, керівником відділу освіти, молоді та спорту та фахівців структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту. Здійснено огляд приміщень та території ЗЗСО з метою перевірки створення безпечних умов перебування дітей в закладах протягом оздоровчого періоду. З метою створення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти  проведено санітарне очищення території таборів, проведено поточні роботи по облаштуванню їдалень та харчоблоків, спортивних та ігрових майданчиків, приміщень таборів, здійснено перевірку холодильного та технологічного обладнання.

Державний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів навчальним програмам відповідного державного стандарту здійснюється у формі Державної підсумкової атестації, яка проводиться у 4-х, 9-х, 11-х класах. Пріоритетною формою проведення оцінки знань з різних предметів визначено зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року у 11-х класах державна підсумкова атестація проходила з 21.05.2019 по 13.06.2019 рік у формі ЗНО з української мови, історії України або математики та предмета за вибором учнів, яку склали 127 випускників. Підвіз здобувачів освіти до пунктів здачі ЗНО (8 днів) здійснювався «Шкільними автобусами» безперебійно.

В період з 28.05.2019 по 07.062019 року здобувачі освіти 9-х класів (273 дитини у 18 класах в ОТГ) складали державну підсумкову атестацію з трьох предметів у своїх закладах.

Відділом освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради було придбано та видано керівникам закладів загальної середньої освіти 400 документів про освіту (базову середню та повну загальну середню) на суму 1407,36 тис. грн; здобувачам освіти, які здобули високого рівня у навчанні, видано 5 медалей – 2 золоті та 3 срібні.

Закінчення 2018/2019 навчального року ЗЗСО Баришівської ОТГ завершили випускними балами, які відбулись 27 та 28 червня 2019 року.

У квітні 2019 року в приміщенні актової зали центру позашкільної роботи «Мрія» відбувся профорієнтаційний захід «Ярмарок професій», в якому взяли участь учні 9-х – 11-х класів закладів загальної середньої освіти Баришівської ОТГ в кількості 210 чоловік. Також здобувачі освіти відвідували Дні відкритих дверей в різних навчальних закладах Київщини. Підвіз здійснювався шкільними автобусами безперебійно.

У квітні 2019 року в Хлопківському лісі відбулися навчально-польові збори  учнів 11 класів (68 осіб) ЗЗСО Баришівської ОТГ. Даний захід організовувався з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів з вогневої, тактичної, прикладної фізичної підготовки, надання першої медичної допомоги і формування їх готовності до захисту Вітчизни.

В травні 2019 року був організований та проведений І етап гри «Сокіл» («Джура») серед учнівської молоді ЗЗСО ОТГ та району. В змаганнях взяли участь 14 козацьких роїв (112 учасників). У загальнокомандному заліку перше місце зайняли вихованці Перемозького НВК, яким придбано екіпіровку на суму 3тис. 250 грн.

Відповідно до завдань сектором соціального захисту прав дітей та сім’ї протягом I півріччя 2019 року було:

1. Розроблено та затверджено сесією Баришівської селищної ради Програму з оздоровлення та відпочинку дітей Баришівської селищної ради на 2019 рік та кошторис до Програми. На виконання Програми з оздоровлення та відпочинку дітей Баришівської селищної ради на 2019 рік було:
   1. Здійснено перевірку ДОТ СТ «Ювілейний» та КЗ КОР «Поляна» в складі тимчасової робочої групи з нагляду за діяльністю дитячих закладів Баришівського району;
   2. Взято участь у 2-х засіданнях тимчасової робочої групи Баришівської РДА з нагляду за діяльністю дитячих закладів, що надають послуги з оздоровлення та відпочинку;
   3. Направлено на оздоровлення та відпочинок 45 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в БВО «Кристал» курорт «Рассейка» Татарбунарського району Одеської області. З них: 13 дітей з багатодітних сімей, 4 дитини, потерпілих від аварії на ЧАЕС, 6 дітей учасників АТО, 3 дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, 2 дітей з малозабезпечених сімей, 17 дітей, які перебувають на диспансерному обліку та потребують оздоровлення;
   4. Направлено на оздоровлення та відпочинок 40 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в ДЗСТ «Чайка» смт. Лазурне Херсонської області. З них: 1 дитина з багатодітної сім’ї, 8 дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС, 1 дитина з інвалідністю, 2 дітей учасників АТО, 28 дітей, які перебувають на диспансерному обліку та потребують оздоровлення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оздоровлення дітей 3140** | КЕКВ | червень | І+ІІ квартал |
| Санаторій "Рассейка" 45 пут. | 2282 | 182000,00 | 182000,00 |
| Санаторій "Чайка" 40 пут. 50% | 2282 | 131600,00 | 131600,00 |
| **Разом по 3140** |  | **313600,00** | **313600,00** |

* 1. З метою організації та направлення груп дітей на оздоровлення та відпочинок було проведено 4 засідання батьківських зборів, підготовлені проекти розпорядження «Про поїздку дітей на відпочинок», «Про виділення коштів для організації відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки», надано допомогу в формуванні пакету документів на дитину, проведено анкетування, розроблено пам’ятки для батьків та інструктаж для супроводжуючих.

1. Організовано роботу Комісії з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті Баришівської селищної ради: розроблено план роботи Комісії на 2019 рік, затверджено склад Комісії. За I півріччя проведено 3 засідання Комісії з питань захисту прав дітей, розглянуто 17 питань, в т. ч. питання щодо невиконання батьківських обов’язків, взяття під соціальний супровід, надання матеріальної допомоги сім’я, які опинились в складних життєвих обставинах, закріплення права користування житловим приміщенням дитини, позбавленої батьківського піклування;
2. Організовано та проведено семінар – навчання для соціальних педагогів навчальних закладів «Основні напрямки діяльності соціального педагога в сфері захисту прав дітей та співпраця з органами місцевого самоврядування»;
3. В рамках акції «Великодній кошик» спільно з ТОВ «АГРО – С» надано 20-ти багатодітним сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах продуктові набори та солодощі до Великодня;
4. Взято участь у круглому столі «Назустріч дітям» для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та опікунських сімей з питаннями проведення оздоровчої кампанії в 2019 році, попередження вчинення сексуального насильства в сім’ї;
5. Взято участь у загальношкільних батьківських зборах в Паришківській ЗОШ з питань профілактики булінгу та формування відповідального батьківства по відношенню до дітей;
6. Взято участь в організації та проведенні заходів в рамках святкування Дня захисту дітей;
7. Здійснено 43 виїзди в сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах за місцем проживання з метою захисту прав дітей, контролю за умовами проживання та надання допомоги;
8. Здійснено вилучення та тимчасове влаштування для проведення медичного огляду в КНП «Баришівська центральна районна лікарня» двох неповнолітніх дітей з с. Дернівка, які залишились без батьківського піклування;
9. Надано допомогу в оформлені документів Воропаєвій Н. А.(смт. Баришівка);
10. Здійснено 7 виїздів в опікунські сім’ї з метою здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
11. Сформовано 30 особових справ дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування;
12. Підготовлено та направлено до Баришівського відділення поліції листи щодо притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків 4 сімей;
13. Підготовлено матеріали щодо 5 сімей на засідання виконкому Баришівської селищної ради.
14. Сформовано та передано до Баришівського районного суду адміністративну справу за ч. 5 ст. 184 КУпАП на Суділовську М. В. (с. Селище);
15. Взято участь в цільовому рейді «Дозвілля дітей» в селах Селище, Гостролуччя, Перемога та смт. Баришівка.
16. Взято участь у обласному тренінгу «Надання альтернативних послуг в громаді дітям та сім'ям на основі соціального замовлення» в рамках впровадження проекту «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі».

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Баришівської селищної ради забезпечує виконання загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Станом на 01.07.2019 року на обліку перебуває 147 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в них виховується 307 дітей. Протягом даного періоду надійшло 145 звернень щодо виявлення сімей з дітьми, здійснено 229 візитів в сім’ї з дітьми з метою проведення оцінки потреб та контролю за дотриманням прав дітей, в 60 сім’ях підтверджені складні життєві обставини та занесені на облік.

З метою комплексного вирішення проблем 35 сімей, в яких виховується 78 дітей, що складає 24% від загальної кількості сімей, які перебувають на обліку, були охоплені соціальним супроводом, їм надано 332 соціальні послуги. Під соціальний супровід центру протягом 6 місяців 2019 року взято 14 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. За звітний період знято з соціального супроводу 10 сімей, з них без досягнення позитивного результату – 3 сім’ї. Загальна кількість сімей, яка була охоплена соціальним послугами центру - 95 сімей з дітьми, з них 72 сім’ям було надано психологічну підтримку, 30 – юридичну допомогу, 9 особами надано консультації щодо працевлаштування, 15 дітей влаштовано в заклади освіти, 21 особам організовано медичне обстеження та лікування, 11 дітей направлено на оздоровлення, 53 сім’ї отримала гуманітарну допомогу, 49- сприяли в отриманні документів та призначенні соціальних виплат.

Для запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності Центр бере участь у проведенні рейд – перевірок «Дозвілля дітей», «Діти», «Здоровий побут», проведено 2 рейди в 7 населених пунктах.

Протягом І півріччя 2019 року здійснено перевірку 37 сімей щодо цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини, надано 35 соціальних послуг 9 особам, засудженим до покарань без позбавлення волі.

З метою проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді Центр провів 24 групові заходи, в ході проведення яких охоплено 1100 осіб зокрема:

- рекламна акція «Патронат переможе інтернат», охоплено 73 особи;

- акція «Різдвяний смаколик», охоплено 24 особи;

- 3 бесіди «Попередження насильства в сім’ї, формування відповідального батьківства» для членів сімей, які опинились в складних життєвих обставинах с. Паришків, с. Волошинівка, с. Яблуневе охоплено 14 осіб;

- інформаційний лекторій для батьківської громади Паришківського НВК «Відповідальне батьківство як умова гармонійного розвитку дітей. Відповідальність за вчинення домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми з боку батьків та осіб, які їх заміняють», охоплено 50 осіб;

- група взаємопідтримки "Дисципліна: як впоратися з проблемною поведінкою дитини?", охоплено 10 осіб;

- рекламна акція «Якщо не ви – то хто?», для методистів та психологів навчальних закладів району, охоплено 51 особа;

- проведення PR-заходів «Протидія торгівлі людьми», охоплено 20 осіб;

- проведення PR-заходів «Насильство», охоплено 15 осіб;

- організовано поїздку дітей на новорічну виставу «Академія бешкетників», 15 дітей.

- бесіда «Життя без насильства» для членів сімей, які опинились в складних життєвих обставинах смт Баришівка, охоплено 6 осіб ;

- бесіда «Ні насильству в сім’ї» для членів сімей, які опинились в складних життєвих обставинах с. Дернівка, охоплено 5 осіб;

- бесіди «Сонце в руках дитини» для членів сімей, які опинились в складних життєвих обставинах смт. Баришівка, охоплено 7 осіб;

- благодійна акція «Великодній кошик», охоплено 30 сімей;

- акція «Чистий четвер», охоплено 30 сімей;

- семінар-тренінг «Підвищення батьківської компетентності у вихованні дітей», охоплено 30 осіб;

- круглий стіл «Назустріч дітям», охоплено 30 сімей;

- тренінгове заняття «СНІД проти тебе – захисти себе та своїх близьких, до дня пам’яті людей, померлих від СНІДУ», 22 особи;

-бесіда «Право на здоров’я», для членів сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплено 21 особу;

-бесіда «Профілактика вживання алкоголю», охоплено 17 осіб;

- до Дня захисту дітей Безпрограшна дитяча лотерея «Веселка», охоплено 300 дітей;

- до Дня захисту дітей Творча майстерня «Сімейне коло», охоплено 300 дітей;

- до Дня матері організовано та проведено екскурсійну поїздку до м. Києва, парк Феофанія.

Станом на 01.07.2019 року в районі функціонують 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 3 дітей. За час супроводження спеціалістом центру було здійснено 21 візит в сім’ї, надано 133 послуги та проведено 5 групових занять:

1.Група взаємопідтримки "Дисципліна: як впоратися з проблемною поведінкою дитини?"

2.Новорічна вистава "Академія бешкетників".

3. Акція "Різдвяний смаколик";

4.Група взаємопідтримки "Все починається з сім'ї;

5. Виїзне засідання групи взаємопідтримки "Добром зігріте серце";

6.Районне свято «1 червня – Міжнарожний день захисту дітей».

Всього за І півріччя 2019 року охоплено індивідуальними та груповими соціальними послугами 1402 особи.

Станом на 01.07.2019 мережа відділу культури та туризмувключає в себе 47 закладів, з них: 1 культурно-мистецький центр Баришівської селищної ради, 1 КЗ «ПСМНЗ Баришівська дитяча музична школа», 2 музеї (Баришівський краєзнавчий музей та музей Т.Г.Шевченка), централізована бухгалтерія, централізована бібліотечна система (включає Баришівську центральну бібліотеку для дорослих, Баришівську бібліотеку для дітей, 21 бібліотеку-філіал), клубна система (включає 19 клубних закладів (9 - сільських будинків культури та 10 – сільських клубів).

В закладах культури діють платні послуги, які дають можливість забезпечити самоокупність закладу та подальшу його діяльність. Розроблено та затверджено розпорядження кошторису платних послуг, які надаються закладами культури (Рішення Баришівської селищної ради № 380-13-07 від 20.06.2019 р. «Про затвердження Положення ро надання платних послуг, переліку та вартості послуг, що надаються закладами культури Баришівської селищної ради»).

Спеціалістами культури систематично проводяться семінари-практикуми, майстер-класи по жанрах, постійно надається методична та практична допомога по написанню сценаріїв та проведенню заходів, проводяться показові масові заходи на базі сільських клубних закладів та культурно-мистецького центру.

Відділ культури та туризму спільно з іншими структурними підрозділами, організаціями, установами проводить низку культурно-мистецьких заходів. Зокрема, театралізовані та професійні свята, молодіжні вечори відпочинку, мітинги-реквієми за участю народних та зразкових колективів, окремих виконавців громади. Всі масові заходи спрямовані на патріотичне виховання молоді та підростаючого покоління, на формування національної свідомості, на популяризацію культурних та національно-мистецьких традицій українського народу.

Налагоджена робота з національними меншинами та релігійними громадами району. Зокрема, у СК с. Власівка діє Громадська організація «Спілка митців Баришівщини «Білий квадрат» (керівник – художниця-аматор грузинської національності Коваленко Заїра Гугушаївна), фахівці відділу входять до складу мистецької комісії Громадської ради при Міністерстві культури України як експерти та як їх члени, до президії ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Київської області, секції естрадного мистецтва методоб’єднання ПСМНЗ Київської області, Всеукраїнської музичної спілки.

За підтримки Міністерства культури України спільно проводяться Міжнародні фестивалі-конкурси за участю фахівців відділу культури в їх організації та проведенні. Зокрема, в березні 2019 року учні Баришівської ДМШ та окремі виконавці з сіл громади взяли участь у 7-му Міжнародному фестивалі-конкурсі «Україна – це ми!», де посіли призові місця; на базі КМЦ пройшов ХХІІ-й обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Дебют» та відбірковий тур у номінації «естрадне та циркове мистецтво».

Колективи взяли участь у конкурсах: у V-му Міжрегіональному фестивалі «Христос Рождається» (м. Березань), ІІІ-му обласному фестивалі різдвяних обрядодійств «Нова радість», Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Зірки Карпат-2019» (м. Івано-Франківськ), у обласному конкурсі читців пам’яті Т.Г.Шевченка (с. Новосілки Києво-святошинського району), у 4-му фестивалі «Україна збирає таланти» (м. Київ), у ХХII-му обласному фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Дебют» в номінації «хореографія» (м. Калинівка), у Міжнародному фестивалі мистецтв «ArtTalentFest» (м. Київ), в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Соняшник», що пройшов у місті Києві за підтримки міністерства культури України та Міжнародного благодійного фонду «Соняшник».

Народний аматорський хоровий колектив «Жайвір» КМЦ взяв участь у 5-му Міжнародному фестивалі мистецтв «Сонячна олімпія» (Болгарія – Кранево).

19 травня 2019 року колективи Баришівської громади, які носять почесне звання «народний», «зразковий» з успіхом підтвердили своє звання.

Розроблено проектно-кошторисні документації на ремонтні роботи в закладах культури: капітальний ремонт покрівлі та вимощення Культурно-мистецького центру, краєзнавчого музею та сільського клубу с. Пасічна Київської області (проекти на даний час знаходяться в стані розробки та внесення змін в зв’язку зі зміною засновника та назви).

На даний час проходить переоформлення документації на капітальний ремонт фасадів КЗ БСР «ПСМНЗ «Баришівська ДМШ».

Розпочалися роботи по оформленню документації по всановленню газового опалення у БК с. Коржі.

Розпочалися ремонтні роботи по перекриттю даху в СК с. Рудницьке.

За кошти місцевого бюджету проходить поточний ремонт кімнат краєзнавчого музею – 4 124 грн. (з них: 2 318 грн. – договір, 1 806 грн. – матеріали), завершуються ремонті роботи по капітальному ремонту даху та вимощення музею Т.Г.Шевченка (відповідно проектної документації), на які використано 176 567 грн. (з них: проект – 10 575 грн., капітальний ремонт – 152 762 грн., цоколь: 7 686 грн. – договір, 5 544 грн. – матеріали).

Діє Програма розвитку культури на 2019 рік, з якої вже використано 25 тис. грн. місцевого бюджету на участь колективів художньої самодіяльності у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах і фестивалях, а також 785 тис. грн. спонсорських та батьківських коштів.

Сесією Баришівської селищної ради виділено 50 000 грн. на поточні ремонти в закладах культури Баришівської громади (35 000 грн. – клубні заклади, 15 000 грн. – бібліотечні заклади).

За кошти громади (місцевого бюджету) та спонсорські кошти проводяться поточні ремонти в клубних закладах культури, зокрема:

- в КМЦ пофарбовано цоколь – 1100 грн., перепланування фойє (добудова кімнати) – 6 000 грн. (місцевий бюджет).

- в СК с. Пасічна відремонтовано сходи на вході в заклад – 560 грн. (місцевий бюджет).

- в БК с. Волошинівка пофарбовано східці та лавки біля закладу – 350 грн. (місцевий бюджет).

- в СК с. Дернівка відремонтовано центральний вхід в заклад, встановлено вікна і двері, збудовано цегляну стіну – 30 000 грн. (місцевий бюджет).

- в СК с. Селичівка пробили скважину та провели воду в заклад – 13 000 грн. + благоустрій території - 1 500 грн. (спонсорські кошти) + цемент – 450 грн. (місцевий бюджет).

- БК с. Поділля - 250 грн. (місцевий бюджет).

- в БК с. Паришків закуплено 5 листів шиферу та цвяхи для ремонту даху – 771 грн. (місцевий бюдет); закуплено 3 дверні замки та застеклено вікна – 500 грн. (спонсорські кошти).

- в СК с. Лук’янівка закуплено газоблок та клей для блоків на будівництво перегородки музею – 3 518 грн. (місцевий бюджет).

- в СК с. Селище закуплено планку покрівельну оцинковану (для ремонту покрівлі) – 2 268 грн. (місцевий бюджет).

- закуплено фарбу (відповідно поданих працівниками сільських клубних закладів культури потреб) на суму 10 562 грн. (місцевий бюджет).

Станом на 03.07.2019 р. на поточні ремонти використано – 70 829 грн., з них:

-місцевий бюджет – 55 829 грн.

- спонсорські кошти – 15 000 грн.

На ремонти пам’ятників із місцевого бюджету використано:

- СК с. Волошинівка – 550 грн.

- СК с. Пасічна – 1 700 грн.

- СК с. Селичівка – 710 грн.

- БК с. Веселинівка – 2 600 грн.

- СК с. Борщів – 500 грн.

- БК с. Паришків – 150 рн.

Станом на 01.07.2019 р. на ремонти пам’ятників використано – 6 210 грн., них:

-місцевий бюджет – 6 210 грн.

- спонсорські кошти – 0 грн.

На проведення культурно-мистецьких заходів:

1. Новорічно-Різдвяні заходи:

- СК с. Дернівка – 1 500 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Селичівка – 4 000 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Корніївка – 270 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Пасічна – 1 500 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Рудницьке - 700 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Селище – 5 000 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Веселинівка – 500 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Волошинівка – 500 грн. (спонсорські кошти).

2. Святкові заходи, присвячені Міжнародному жіночому дню 8 Березня:

- СК с. Дернівка – 900 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Селичівка – 2 000 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Корніївка – 200 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Веселинівка – 500 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Коржі – 500 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Поділля – 10 000 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Поділля – 3 000 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Селище – 800 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Волошинівка – 408 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Бзів - 800 грн. (спонсорські кошти).

3. Заходи, приурочені 33-й річниці трагедії на ЧАЕС:

- БК с. Волошинівка – 100 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Бзів – 50 грн. (спонсорські кошти).

4. День пам’яті і примирення та 74-ї річниці Перемоги у Другій Світовій війні:

- БК с. Поділля – День Перемоги – 500 грн. (місцевий бюджет).

- БК с. Бзів - День Перемоги – 315 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Рудницьке - День Перемоги – 530 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Дернівка - День Перемоги – 500 грн. (спонсорські кошти).

5. День Матері:

- БК с. Паришків – День матері - 500 грн. (спонсорські кошти).

- СК с. Рудницьке – День матері – 600 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Селичівка – День матері - 200 грн. (спонсорські кошти).

6. Масляна:

- СК с. Рудницьке - Масляна – 2 000 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Коржі – Масляна – 500 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Веселинівка –Масляна – 1 000 грн. (спонсорські кошти).

7. Інші заходи:

- БК с. Коржі – участь у конкурсі солістів колективу «Консонанс» - 1 400 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Селичівка - Великодні свята – 500 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Селичівка – День вишиванки - 200 грн. (спонсорські кошти).

- БК с. Бзів – День Соборності, година мужності та патріотизму, День Героїв Небесної Сотні, День рідної мови, тренінг з правових питань, майстер-клас по писанкарству екскурсія до краєзнавчого куточку, день вишиванки – 475 грн. (спонсорські кошти).

Станом на 01.07.2019 р. на проведення культурно-мистецьких заходів використано – 42 448 грн., з них:

-місцевий бюджет – 500 грн.

- спонсорські кошти – 41 948 грн.

В 2019 році бібліотеками Баришівської ЦБС всього використано 46 608, 63 грн. коштів місцевого бюджету, з них:

- Для придбання жалюзей для вікон Баришівської центральної бібліотеки для дорослих – 16 445 грн.

**-** На передплату періодичних видань на 2-е півріччя 2019 року – 15 163,63 грн.

На придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів використано 15 000 грн., зокрема:

Баришівська районна бібліотека для дітей: ремонт стелі, лакування підлоги, фарбування батарей – 5 237 грн;

Бібліотека-філіал с. Бзів: фарбування підлоги – 340 грн.

Бібліотека-філіал с.Борщів: фарбування підлоги, стелажів для книг, дверей – 1 357 грн.

Бібліотека-філіал с. Волошинівка: фарбування двері, вікна – 241 грн.

Бібліотека-філіал с. Веселинівка: фарбування вікон, підлоги – 613 грн.

Бібліотека-філіал с. Гостролуччя: фарбування дверей, вікон – 241 грн.

Бібліотека-філіал с. Лукаші: фарбування дверей – 652 грн.

Бібліотека-філіал с. Лук’янівка: фарбування вікон, дверей – 138 грн.

Бібліотека-філіал с. Паришків: 2 556 грн, з них: придбання дверей – 2 017 грн., фарбування стін, заробляння щілин під вікнами – 539 грн.

Бібліотека-філіал с. Сезенків: фарбування підлоги і вікон, побілка стін – 320,6 грн.

Бібліотека-філіал с. Селичівка: фарбування вікон, підлоги, покраска стін – 608 грн.

Бібліотека-філіал с. Селище: придбано шифер для ремонту покрівлі – 2 696,4 грн.

Загалом закладами культури громади використано 1 156 786,63 грн., з них:

-місцевий бюджет – 314 838, 63 грн.

- спонсорські та батьківські кошти – 841 948 грн.

Завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, спонсорам, місцевому бюджету, депутатам різних рівнів, поповнюється матеріально-технічна база закладів культури громади, проводяться поточні ремонти.

Виконавчим комітетом селищної ради було сформовано Перелік проектів та проектні заявки на проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Отримано позитивний висновок КОДА про відповідність Проектів та витягу з Протоколу № 4 засідання Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад переліків проектів із проектними заявками, яким схвалено розподіл всього обсягу інфраструктурної субвенції Баришівській ОТГ на 2019 рік.

В рамках виконання Програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки до КОДА подано два проекти: «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Баришівського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради по вулиці Добра 17, смт Баришівка, Баришівського району Київської області» (співфінансування з місцевого бюджету - 1 135 895 грн) та «Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту с. Бзів вул. Свято-Миколаївська, 24А» Баришівського району Київської області (співфінансування з місцевого бюджету – 135750 грн).

Сформовано перелік із проектів, які будуть подані на фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (при перегляді виконання обласного бюджету за І півріччя 2019 року):

- «Капітальний ремонт ДНЗ «Промінь» по провул. Миру, 6 в смт Баришівка, Київської області»;

- «Капітальний ремонт (санація) початкової школи Веселинівського НВК по вул. Довженко, 29, с. Веселинівка, Баришівського району, Київської області»;

- «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Волошинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» імені героя України Руслана Лужевського Баришівської районної ради Київської області» за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Шкільна, 15»;

- «Капітальний ремонт фасадів КЗ БРР «ПСМНЗ Баришівська дитяча музична школа» по вул. Центральній, 5-а, в смт Баришівка, Баришівського району Київської області»;

Проводиться коригування кошторисної частини вищезгаданих проектів.

Баришівська ОТГ стала однією із малих громад України, яка стала переможцем третього етапу конкурсу по написанню та розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату. На сьогоднішній день проводиться збір необхідної аналітичної інформації.

Ведеться робота по розробці інвестиційного паспорту громади та Програмі залучення інвестицій.

Подано заявку на участь у мікрогранті від МХП "Добробут Громад".

У сфері благоустрою протягом І півріччя 2019 року на території ради було виконано наступні роботи по:

- чищенню доріг від снігу;

- ліквідації стихійних смітників;

- вирубці порослі на узбіччях автомобільних доріг, вулицях, парках та в’їздах в Баришівку;

- впорядкуванню клумб на території ради;

- поточному (ямковому) ремонту доріг селища (емульсійно-бітумною сумішшю);

- поновленню горизонтальної дорожньої розмітки – нанесено 15,14 км ліній та 551,8 м² пішохідних переходів, пристроїв примусового зниження швидкості, направляючих стрілок, острівців та лінії «Стоп»;

- поточному ремонту меморіалів та пам’ятників на території ради;

- впорядкуванню адміністративних приміщень підприємств, організацій, установ, торговельних об’єктів, меморіалів та пам’ятників загиблим в роки Великої Вітчизняної війни;

- систематично проводився поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення;

- завезено пісок на дитячі майданчики та в дитячі садочки;

З метою забезпечення утримання територій в належному санітарному стані, їх санітарного очищення, поліпшення рівня благоустрою, збереження об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення відповідно до розпорядження селищного голови від 12.03.2019 № 51-01-09 з15.03.2019 було оголошено початок проведення весняного двомісячника благоустрою.

Виконавчим комітетом та відповідальними працівниками комунальних підприємств було розпочато роботи з благоустрою території населених пунктів ради, зокрема мешканцям приватного сектору, підприємцям, підприємствам та установам видавались попередження про необхідність дотримання Правил благоустрою та заключення договорів на вивезення ТПВ.

З метою контролю за станом виконання Правил благоустрою рішенням виконавчого комітету № 54 від 17.04.2019 «Про утворення постійної комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Баришівської селищної ради» створено відповідну комісію. Для організації роботи в напрямку притягнення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення в сфері благоустрою, відповідно чинного законодавства рішенням виконавчого комітету № 18 від 15.03.2019 затверджено перелік посадових осіб, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Рішенням сесії селищної ради № 381-13-07 від 20.06.2019 затверджено Правила благоустрою та впорядкування населених пунктів, які знаходяться на території Баришівської селищної ради.

На території селищної ради систематично проводиться роз’яснювальна робота з населенням щодо необхідності дотримання вищезгаданих Правил та заключення договорів на вивезення ТПВ від населення.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблиця розподілу коштів у сфері благоустрою за І півріччя 2019 року** | | | | | | | | | |
| **7461** | **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| **Вид послуги** | **КЕКВ** | **січень** | **лютий** | **березень** | **І кватрал** | **квітень** | **травень** | **червень** | **І+ІІ квартал** |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Березанська смт. Баришівка (45233142-6) | 2240 |  |  |  | **0,00** |  | 136516,49 | 35495,04 | 172011,5300 |
| Поточний дрібний ремонт вул. Центральнасмт. Баришівка | 2240 |  |  |  | **0,00** |  | 199200,00 |  | 199200,00 |
| Поточний дрібний ремонт вул. Київський шлях смт. Баришівка. | 2240 |  |  |  | **0,00** |  | 199993,21 |  | 199993,21 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Б. Хмельницького в смт. Баришівка Баришівського р-ну Київської області | 2240 |  |  |  | **0,00** |  |  | 53685,14 | 53685,14 |
| Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в смт. Баришівка Баришівського р-ну Київської області | 2240 |  |  |  | **0,00** |  |  | 60874,37 | 60874,37 |
| Нанесення розмітки доріг в смт. Баришівка, Баришівського району, Київської облвсті | 2240 |  |  |  | **0,00** |  |  | 187005,60 | 187005,60 |
| **Разом по 2240** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **535709,70** | **337060,15** | **872769,85** |
| **6030 Організація благоустрою населених пунктів** | | | | | | | | | | |
| **Вид послуги** | **КЕКВ** | **січень** | **лютий** | **березень** | **І кватрал** | **квітень** | **травень** | **червень** | **І+ІІ квартал** |
| **Благоустрій** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запчастини | 2210 |  |  |  |  | 1400,00 |  |  | 1400,00 |
| Профнастіл | 2210 |  |  |  |  | 3493,51 |  |  | 3493,51 |
| Пісок річковий | 2210 |  |  |  |  | 55200,00 |  |  | 55200,00 |
| Бензин | 2210 |  |  |  |  |  | 5899,20 | 5800,80 | 11700,00 |
| Труби оцинковані | 2210 |  |  |  |  |  | 14913,21 |  | 14913,21 |
| Фарби+ вапно | 2210 |  |  |  |  | 18906,00 |  |  | 18906,00 |
| Дорожні знаки | 2210 |  |  | 30582,00 | **30582,00** |  |  |  | 30582,00 |
| **Разом по 2210** |  |  |  | **30582,00** | **30582,00** | **78999,51** | **20812,41** | **5800,8** | **136194,72** |
| Чищення снігу | 2240 | 86150,00 | 113600,15 | 68920,72 | **268670,87** |  |  |  | 268670,87 |
| Технічне обслуг. ВО | 2240 | 58163,73 |  |  | **58163,73** | 191807,74 |  |  | 249971,47 |
| Поточний ремонт ВО | 2240 | 23952,34 | 95327,39 | 38173,01 | **157452,74** | 121862,83 | 163609,14 | 63198,31 | 506123,02 |
| Послуги автовишки | 2240 |  | 7700,00 |  | **7700,00** | 12675,00 |  |  | 20375,00 |
| Утримання сміттезвалищ | 2240 |  | 29907,90 | 9969,30 | **39877,20** | 19500,00 | 25400,00 |  | 84777,20 |
| Інтернет | 2240 |  |  | 1500,00 | **1500,00** | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3750,00 |
| Відеоспостереження | 2240 |  |  | 3700,00 | **3700,00** | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | 9250,00 |
| Обрізка дерев | 2240 |  |  | 9311,44 | **9311,44** | 9742,27 |  |  | 19053,71 |
| Озеленення території | 2240 |  |  |  | **0,00** | 25246,57 | 5586,00 | 28261,76 | 59094,33 |
| Роботи по благоустрою | 2240 |  |  |  | **0,00** |  | 11000,00 | 7700,00 | 18700,00 |
| Обкошування території | 2240 |  |  |  | **0,00** |  |  | 14211,43 | 14211,43 |
| **Разом по 2240** |  | **168266,07** | **246535,44** | **131574,47** | **546375,98** | **383434,41** | **208195,14** | **115971,50** | **1253977,03** |
| Електроенергія | 2273 |  | 107704,56 | 518852,47 | **626557,03** | 191051,28 | 152088,79 | 172539,42 | 1142236,52 |
| **Разом по 2273** |  |  | **107704,56** | **518852,47** | **626557,03** | **191051,28** | **152088,79** | **172539,42** | **1142236,52** |
| Підмітання та прибирання | 2275 | 273856,80 | 216479,20 |  | **490336,00** | 597490,02 | 142169,66 | 298014,66 | 1528010,34 |
| Вивезення ТПВ | 2275 |  |  | 102080,60 | **102080,60** | 52981,85 | 26825,68 | 29946,89 | 211835,02 |
| **Разом по 2275** |  | **273856,80** | **216479,20** | **102080,60** | **592416,60** | **650471,87** | **168995,34** | **327961,55** | **1739845,36** |
|  |  | **442122,87** | **570719,2** | **783089,54** | **1795931,61** | **1303957,07** | **550091,68** | **622273,27** | **4272253,63** |
| **Спеціальний фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6030 Благоустрій** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роторна косарка | 3110 |  |  |  | **0,00** |  | 28400,00 |  | **28400,00** |
| Капіт. ремонт вуличного освітлення футбольного майданчика | 3132 |  |  |  | **0,00** | 158323,26 |  |  | **158323,26** |
| **Разом СФ** |  |  |  |  | **0,00** | **158323,26** | **28400,00** |  | **186723,26** |
| **7363 Інвестиційні проекти** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульний будинок с. Коржі | 3110 |  |  |  | **0,00** |  |  | 407000,00 | **407000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Виконання дохідної частини загального фонду Баришівського селищного бюджету** | | | | | |
|  | **за І півріччя 2019 року** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | гривні |
| **ККД** | **Доходи** | Затвердже-но на рік | Затвердже- но на рік з урах.змін | Фактичні надходження доходів за  І півріччя 2019 р. | Виконання в % до: | |
| затвердже-ного плану на рік | уточненого плану на рік |
| 10000000 | Податкові надходження | 108787700,00 | 118608820,00 | 60006637,48 | 55,2 | 50,6 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 64050100,00 | 69062620,00 | 35431613,51 | 55,3 | 51,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 64000000,00 | 69012520,00 | 35416738,71 | 55,3 | 51,3 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 47600000,00 | 52612520,00 | 29876645,01 | 62,8 | 56,8 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1300000,00 | 1300000,00 | 848674,77 | 65,3 | 65,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 14500000,00 | 14500000,00 | 4193237,73 | 28,9 | 28,9 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 600000,00 | 600000,00 | 498181,20 | 83,0 | 83,0 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 50100,00 | 50100,00 | 14874,80 | 29,7 | 29,7 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 50100,00 | 50100,00 | 14874,80 | 29,7 | 29,7 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 138800,00 | 138800,00 | 104596,43 | 75,4 | 75,4 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 138800,00 | 138800,00 | 98983,93 | 71,3 | 71,3 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 138800,00 | 138800,00 | 98983,93 | 71,3 | 71,3 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 0,00 | 0,00 | 200,17 |  |  |
| 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення | 0,00 | 0,00 | 200,17 |  |  |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 5412,33 |  |  |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 5412,33 |  |  |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 8224500,00 | 8224500,00 | 4015454,23 | 48,8 | 48,8 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1600000,00 | 1600000,00 | 610309,25 | 38,1 | 38,1 |
| 14021900 | Пальне | 1600000,00 | 1600000,00 | 610309,25 | 38,1 | 38,1 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 5016600,00 | 5016600,00 | 2378236,46 | 47,4 | 47,4 |
| 14031900 | Пальне | 5016600,00 | 5016600,00 | 2378236,46 | 47,4 | 47,4 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1607900,00 | 1607900,00 | 1026908,52 | 63,9 | 63,9 |
| 18000000 | Місцеві податки | 36374300,00 | 41182900,00 | 20454973,31 | 56,2 | 49,7 |
| 18010000 | Податок на майно | 16224300,00 | 16872900,00 | 8833180,54 | 54,4 | 52,4 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 95500,00 | 95500,00 | 29380,31 | 30,8 | 30,8 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 0,00 | 0,00 | 36521,89 |  |  |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 51000,00 | 51000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1377700,00 | 1977700,00 | 1122986,38 | 81,5 | 56,8 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1457400,00 | 1457400,00 | 1020297,47 | 70,0 | 70,0 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 10850800,00 | 10850800,00 | 5787099,74 | 53,3 | 53,3 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 934200,00 | 934200,00 | 252019,52 | 27,0 | 27,0 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1407700,00 | 1407700,00 | 493023,32 | 35,0 | 35,0 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 50000,00 | 98600,00 | 77098,57 | 154,2 | 78,2 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 0,00 | 0,00 | 14753,34 |  |  |
| 18030000 | Туристичний збір | 10800,00 | 10800,00 | 25526,89 | 236,4 | 236,4 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 10800,00 | 10800,00 | 25526,89 | 236,4 | 236,4 |
| 18050000 | Єдиний податок | 20139200,00 | 24299200,00 | 11596265,88 | 57,6 | 47,7 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1149100,00 | 1369100,00 | 671146,63 | 58,4 | 49,0 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 11882100,00 | 15822100,00 | 8789799,07 | 74,0 | 55,6 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 7108000,00 | 7108000,00 | 2135320,18 | 30,0 | 30,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2417300,00 | 2417300,00 | 774784,75 | 32,1 | 32,1 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 25700,00 | 25700,00 | 44411,02 | 172,8 | 172,8 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 20000,00 | 20000,00 | 3697,00 | 18,5 | 18,5 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 20000,00 | 20000,00 | 3697,00 | 18,5 | 18,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 5700,00 | 5700,00 | 40714,02 | 714,3 | 714,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 5700,00 | 5700,00 | 13650,00 | 239,5 | 239,5 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,00 | 0,00 | 27064,02 |  |  |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2391600,00 | 2391600,00 | 725180,09 | 30,3 | 30,3 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2326300,00 | 2326300,00 | 647513,35 | 27,8 | 27,8 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 60000,00 | 60000,00 | 63808,00 | 106,3 | 106,3 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1726300,00 | 1726300,00 | 326305,35 | 18,9 | 18,9 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 540000,00 | 540000,00 | 257400,00 | 47,7 | 47,7 |
| 22090000 | Державне мито | 65300,00 | 65300,00 | 77666,74 | 118,9 | 118,9 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 50300,00 | 50300,00 | 38765,93 | 77,1 | 77,1 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 0,00 | 0,00 | 24093,81 |  |  |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 15000,00 | 15000,00 | 14807,00 | 98,7 | 98,7 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 5193,64 |  |  |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 5193,64 |  |  |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 5193,64 |  |  |
| **Разом загальний фонд** |  | **111205000,00** | **121026120,00** | **60781422,23** | **54,7** | **50,2** |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 56792473,00 | 100597448,24 | 58393831,24 | 102,8 | 58,0 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 56792473,00 | 100597448,24 | 58393831,24 | 102,8 | 58,0 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 295400,00 | 295400,00 | 147600,00 | 50,0 | 50,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 295400,00 | 295400,00 | 147600,00 | 50,0 | 50,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 50651200,00 | 58574900,00 | 31679100,00 | 62,5 | 54,1 |
| 41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 0,00 | 7923700,00 | 2640000,00 |  | 33,3 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 32015600,00 | 32015600,00 | 19721500,00 | 61,6 | 61,6 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18635600,00 | 18635600,00 | 9317600,00 | 50,0 | 50,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5845873,00 | 5845873,00 | 2919012,00 | 49,9 | 49,9 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5845873,00 | 5845873,00 | 2919012,00 | 49,9 | 49,9 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 35881275,24 | 23648119,24 |  | 65,9 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 0,00 | 26990027,64 | 16397550,64 |  | 60,8 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 3004123,00 | 3004123,00 |  | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 479024,00 | 253146,00 |  | 52,8 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 933831,00 | 488770,00 |  | 52,3 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 0,00 | 1078700,00 | 359700,00 |  | 33,3 |
| 41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 1279000,00 | 1279000,00 |  | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 498300,00 | 247560,00 |  | 49,7 |
| 41054100 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 1618269,60 | 1618269,60 |  | 100,0 |
| **Всього доходів загального фонду** | | **167997473,00** | **221623568,24** | **119175253,47** | **70,9** | **53,8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Виконання дохідної частини спеціального фонду Баришівського селищного бюджету за І півріччя 2019 року** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | гривні |
| Код |  | | Найменування показника | Затвердже- но на рік з урах.змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Фактичні надходження доходів за  І півріччя 2019 р. | Виконання в % до: | |
|  | | затвердже-ного плану на рік | уточненого плану на рік |
| **1** |  | | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| 10000000 |  | | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 53739,97 |  |  |
| 19000000 |  | | Інші податки та збори | 0,00 | 0,00 | 53739,97 |  |  |
| 19010000 |  | | Екологічний податок | 0,00 | 0,00 | 53739,97 |  |  |
| 19010100 |  | | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 0,00 | 0,00 | 37543,17 |  |  |
| 19010300 |  | | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 16196,80 |  |  |
| 20000000 |  | | Неподаткові надходження | 4796300,00 | 5040574,00 | 3508419,25 | 73,1 | 69,6 |
| 24000000 |  | | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 853484,48 |  |  |
| 24060000 |  | | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 799,00 |  |  |
| 24062100 |  | | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 799,00 |  |  |
| 24170000 |  | | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 0,00 | 852685,48 |  |  |
| 25000000 |  | | Власні надходження бюджетних установ | 4796300,00 | 5040574,00 | 2654934,77 | 55,4 | 52,7 |
| 25010000 |  | | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 4796300,00 | 4796300,00 | 1901309,72 | 39,6 | 39,6 |
| 25010100 |  | | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 4608300,00 | 4608300,00 | 1742974,42 | 37,8 | 37,8 |
| 25010300 |  | | Плата за оренду майна бюджетних установ | 188000,00 | 188000,00 | 158335,30 | 84,2 | 84,2 |
| 25020000 |  | | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 244274,00 | 753625,05 |  | 308,5 |
| 25020100 |  | | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 151574,00 | 152021,89 |  | 100,3 |
| 25020200 |  | | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів | 0,00 | 92700,00 | 601603,16 |  | 649,0 |
| 30000000 |  | | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 988767,17 |  |  |
| 33000000 |  | | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 988767,17 |  |  |
| 33010000 |  | | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 988767,17 |  |  |
| 33010100 |  | | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 0,00 | 988767,17 |  |  |
| 50000000 |  | | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 881,35 |  |  |
| 50110000 |  | | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 881,35 |  |  |
|  | | **Всього доходів спеціального фонду** | | **4796300,00** | **5040574,00** | **4551807,74** | **94,9** | **90,3** |
| **РАЗОМ загальний і спеціальний фонд** |  | |  | **172793773,00** | **226664142,24** | **123727061,21** | **71,6** | **54,6** |