Додаток 1.

до рішення виконавчого комітету

від 17.05.2019 р. № 51

**План заходів з підготовки закладів освіти Баришівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальний** |
| 1 | Підготувати проекти наказів про:  - затвердження заходів по підготовці закладів освіти до початку 2019-2020 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період  - організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки  -- організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я учнів | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 2 | Організувати проведення перевірок замірів опору ізоляції електрообладнання | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 3 | Перевірити документацію: наявність журналів інструктажів, інструкцій, посадових інструкцій іншої документації | 30.08.2019 | Керівники структурних підрозділів |
| 4 | Забезпечити школу первинними засобами пожежогасіння, та перезарядка вогнегасників | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 5 | Провести обстеження території закладів освіти | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 6 | Перевірити протипожежне обладнання, наявність планів евакуації | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 7 | Забезпечити куточки з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях необхідними документами | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, вчителі |
| 8 | Оглянути будівлі, споруди з метою виявлення аварійних об’єктів, скласти відповідний акт | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 9 | Забезпечувати в закладі належний питний режим | постійно | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 10 | Забезпечити заклади освіти необхідним кухонним обладнанням, столовим інвентарем, посудом та ін. | 15.08.2019 | Керівники структурних підрозділів, керівник закладу освіти |
| 11 | Провести поточні ремонтно-будівельні роботи в навчальних закладах | 01.08.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством, вчителі, робітники |
| 12 | Провести перевірку опалювальної системи до опалювального сезону, підготувати на затвердження відповідну документацію по тепловому господарству | 15.10.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 13 | Встановити модемний зв'язок на газових котельнях, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді а спорту | 15.10.2019 | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 14 | Забезпечувати виконання заходів по економії електроенергії, тепла, води | постійно | Керівник закладу освіти, завідуючий господарством |
| 15 | Провести перевірку готовності навчальних закладів до нового навчального року, скласти відповідні акти | 20.08.2019 | Комісія |