Баришівська  селищна  рада

Баришівського  району

Київської  області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

14.08.2019							                       № 117

Про заходи по підготовці до проведення Дня Баришівки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету від 24.06.2019 № 66

«Про затвердження плану роботи виконавчого комітету селищної ради на ІI-е півріччя 2019 року», з метою підтримки та вшанування історичної спадщини, народних традицій громади,  виконавчий комітет селищної ради

в и р і ш и в:

- Затвердити заходи по підготовці до проведення Дня селища Баришівка . ( Додаються).

- Відповідальним особам забезпечити виконання вище затверджених заходів в установлені терміни.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступників селищного голови Шовтя Ю.А., Данчук Ж.В. та керуючу справами

( секретаря ) виконавчого комітету селищної ради Нестерову О.М..

Селищний голова                                                      О.П. Вареніченко

Додаток

до рішення виконавчого комітету

селищної ради

від 14.08.2019 № 117

ПЛАН ЗАХОДІВ

з  підготовки  та    проведення  урочистостей з нагоди відзначення Дня селища Баришівка

1.Провести День  селища Баришівка  17 серпня 2019 року  (початок святкування о 18.00).

Відділ культури та туризму

Баришівської селищної  ради

- серпня 2019 року

2.Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою території смт Баришівка та місця проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня селища Баришівка.

ЖЕК, ВКККП

до 17 серпня  2019 року

3.Підготувати сценарій урочистостей з нагоди відзначення Дня селища Баришівка. Забезпечити музичне оформлення святкового заходу.

Відділ культури та туризму

селищної  ради

до  17 серпня 2019 року

- Забезпечити:

- проведення робіт з благоустрою  території парку та прилеглої території, обкошування території, монтаж екрану, підключення до електропостачання звукопідсилюючої апаратури,  освітлення території заходу, прикрашання сцени

відповідальний: заступник селищного голови Шовть Ю.А.

виконавці: працівники ЖЕК, ВКККП,

спеціалісти загального відділу селищної ради

до  16 серпня 2019 року

- направлення листів для забезпечення охорони правопорядку, чергування працівників екстренної медичної допомоги, ДСНС під час проведення масового заходу

відповідальний: начальник загального відділу Прокопчук Л.О.

виконавці:  спеціалісти загального відділу селищної ради

до  16 серпня 2019 року

- організацію виїзної торгівлі

відповідальний: заступник селищного голови Данчук Ж.В.

виконавці: ФОП Бернадський

17 серпня 2019 року

- надання  транспорту для учасників концертної програми

Відповідальний: начальник відділ освіти, молоді та спорту

селищної ради Бойко О.М.

виконавці: працівники відділу освіти, молоді та спорту

17 серпня 2019 року

- організацію та проведення урочистої частини заходу, присвоєння звання «Почесного громадянина Баришівської ОТГ»

відповідальні: заступник селищного голови Данчук Ж.В.,

керуюча справами Нестерова О.М.,

начальник відділу культури та туризму селищної ради

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму селищної

ради, спеціалісти селищної ради

з 08 по 17 серпня 2019 року

- проведення концертної програми

відповідальний: начальник відділу культури та туризму

селищної ради Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму селищної

ради,  спеціалісти селищної ради

17 серпня 2019 року

- придбання подарунків, призів

відповідальний: заступник селищного голови Данчук Ж.В.

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму

селищної ради, спеціалісти селищної ради

до 17 серпня 2019 року

- виготовлення та розповсюдження афіш (відп.: відділ культури та туризму селищної ради)

відповідальні: заступник селищного голови Данчук Ж.В.,

начальник відділу культури та туризму  селищної ради

Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму

селищної ради, спеціалісти селищної ради

до 17 серпня 2019 року

- направлення телефонограм-запрошень депутатам, членам виконавчого комітету, організаціям, установам

відповідальний: начальник загального відділу Прокопчук Л.О.

виконавці: спеціалісти селищної ради

до 15 серпня 2019 року

- розміщення оголошення в газеті

відповідальний: заступник селищного голови Данчук Ж.В.

виконавці: тижневик «Баришівський вісник»

до 15 серпня 2019 року

- організацію та розміщення дитячих атракціонів

відповідальний: заступник селищного голови Данчук Ж.В.

виконавці: ФОП

17 серпня 2019 року

- організацію та розташування виставок народних умільців та представлення старостинських округів Баришівської громади

відповідальний: начальник відділу культури та туризму

селищної ради Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму селищної

ради, в.о.старост округів

з 08 по 17 серпня 2019 року

- організацію виступів фольклорних колективів

відповідальний: начальник відділу культури та туризму

селищної ради Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури селищної ради,

в.о.старост округів

з 08 по 17 серпня 2019 року

- організацію виставок-продажів майстрів народних умільців

відповідальний: начальник відділу культури та туризму

селищної ради Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури селищної ради

з 08 по 17 серпня 2019 року

- організацію та проведення благодійних акцій

відповідальний: начальник відділу культури та туризму

селищної ради Бабич Л.М.

виконавці: спеціалісти відділу культури та туризму селищної

ради,

спеціалісти ЦПР «Мрія»

з 08 по 17 серпня 2019 року

- організацію частування учасників святкування

з 08 по 17 серпня 2019 року

- висвітлення у місцевих засобах масової інформації проведення заходу (тижневик «Баришівський вісник», офіційний сайт селищної ради)

- серпня 2019 року

- організацію та проведення святкової дискотеки

відповідальні: заступник селищного голови Данчук Ж.В.,

начальник відділу культури та туризму селищної ради

Бабич Л.М.