Детальний план дій (короткострокова і довгострокова перспектива)

Детальний план дій на 2020 – 2022 (короткострокова перспектива) та 2022-2027 (довгострокова перспектива) роки

Бачення: Баришівська громада – інвестиційно та туристично приваблива територія столичної області. Зорієнтована на високотехнологічне екологічне сільське господарство та переробку його продукції, безпечна для життя та ведення бізнесу, з розвинутою інфраструктурою. Громада, що забезпечує надання якісних освітніх та медичних послуг, з сучасною сферою відпочинку, спорту та дозвілля в українських національних традиціях

- Стратегічна ціль 1: економічна спроможність Баришівської ОТГ на рівні першої п’ятірки в Київській області

Операційна ціль 1.1. Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в громаді (в першій п’ятірці по залученню інвестицій в Київській області)

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Провести Інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок, інженерних мереж, визначення інвестиційно-привабливих об’єктів. Створити реєстр нерухомого майна з доступом через мережу Інтернет | Проєкт «Розвиток територій та природніх ресурсів» (4 500 тис.грн) | Створено єдиний цифровий реєстр інвестиційних пропозицій за міжнародними стандартами | 1 систематизований комплексний реєстр (на базі GIS системи) | Статистика, відриті бази даних, перепис, інформаційні запити | Виконком/ зовнішні експерти | Бюджет ОТГ | 06.2024 |
| Розробити генплан/детальний план територій населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ |  | Розроблені генплани та детальні плани забудови | 20 генпланів | Держгеокадастр (кадастрові карти, реєстри обмежень та обтяжень на забудову) | Виконком | Бюджет ОТГ | 06.2024 |
| 1.1.3. Створити раду підприємців | Проєкт «Рада підприємців в дії» (200 тис.грн) | Консультативно-дорадчий орган, який об’єднує 80% підприємців громади | 1 консультативно-дорадчий орган | звітність діяльності ради підприємців | Ініціативна група підприємців+виконком | Власні кошти підприємців | 06.2021 |
| 1.1.4. Створити та забезпечити функціонування Центру підтримки інноваційного розвитку підприємницьких ініціатив | Проєкт «Центр підтримки інноваційного розвитку підприємницьких ініціатив» (4 700,0 тис.грн) | Система надання послуг для бізнесу (юридичних, бухгалтерських, маркетингових, HR….), надання послуг робочого місця | 1 Центр надання послуг для бізнесу | Звітність Центру | Селищна рада (комунальне госпрозрахункове підприємство) | Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ абонплата учасників | 2023 |

Операційна ціль 1.2. Високотехнологічне екологічне сільське господарство, переробка його продукції та розвиток суміжних галузей виробництва

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Створити сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції | Проєкт «Сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки с/г продукції в Баришівській громаді» (300 тис.грн.) | Створені кооперативи з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | 3 кооперативи | Відкриті бази даних, звітність кооперативів | Виконавчий комітет, представники виробників с/г продукції | Бюджет ОТГ/ грантова підтримка/ кошти виробників с/г продукції | 08.2023 |
| 1.2.2. Сформувати на території громади кластери виробництва екологічно чистої продукції | Проєкт «Екологічно чиста продукція, сучасне виробництво, здоров’я громади» (1500 тис.грн) | Створені кластери виробництва екологічно чистої продукції | 2 кластери | Відкриті бази даних, інформаційні запити | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ | 06.2023 |
| 1.2.3. Підготувати ділянки для будівництва заводів з переробки сільськогосподарської продукції | Проєкт «Розвиток територій та природніх ресурсів» (4 500 тис.грн) | Оформлена згідно чинного законодавства документація на земельні ділянки | 3 ділянки | - публічно кадастрова карта - інвестиційний паспорт громади - Держгеокадастр | Виконавчий комітет, виробники сільськогосподарської продукції | Бюджет ОТГ | 06.2024 |
| Розробити Програму з підтримки суміжних галузей виробництва | Проєкт стартапів «Твоя власна справа» (700 тис.грн) | Мікрокредитування, пільгове оподаткування, пільгова оплата по оренді комунального майна | 10 новостворених підприємств (зареєстрованих підприємців) Розвинуті та самодостатні суміжні галузі виробництва | Звітність діяльності представників суміжних галузей виробництва | Виконавчий комітет, представники бізнесу | Бюджет ОТГ, кошти підприємців | 2023 |

Операційна ціль 1.3. Формування та просування локальних туристичних продуктів на внутрішньому та міжнародному туристичному ринку

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів громади | Проєкт «Створення економузею ім. Г. Собачко-Шостак» (3 000 тис.грн) Проєкт «Славетний Баруч: минуле та сьогодення» (2 500 тис.грн) | Електронний каталог готових туристичних пропозицій громади (туристичних продуктів) | 1 Електронний каталог туристичних пропозицій громади | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Громада села( в якому знаходиться туристичний об’єкт), в.о. старост, краєзнавці, Відділ культури та туризму | Бюджет ОТГ, спонсорські кошти | 06.2023 |
| 1.3.2. Розмістити туристичні навігації на в’їзді до Баришівського району та ключових населених пунктів | Проєкт «Славетний Баруч: минуле та сьогодення» (2 500 тис.грн) | Промарковано вело, піші, кінні, автомаршрути | Встановлені 650 вказівників та 200 інформаційних табличок | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ | 10.2023 |
| 1.3.3. Удосконалити туристичну інфраструктуру | Проєкт «Славетний Баруч: минуле та сьогодення» (2 500 тис.грн) | Створено якісний туристичний продукт | 8 нових об’єктів туристичної інфраструктури | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ, Грантова підтримка, міжнародні фонди | 11.2023 |
| 1.3.4. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті селищної ради |  | Розроблено бренд громади, Виготовлена промопродукція Проведено промокампанію | На 60 % збільшилась кількість туристів | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Виконавчий комітет, підрядна організація | Бюджет ОТГ, кошти спонсорів | 2021-2022 |

Стратегічна ціль 2: Послуги для населення за європейськими стандартами

Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи комунальних підприємств громади, підвищення рівня безпеки в громаді, у тому числі - екологічної

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення | Проєкт «Комфортне життя» (6 900 тис.грн) | Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП, Розроблена прозора система тарифів на комунальні послуги з проведенням роз’яснювальної роботи серед населення, 12 оновлених одиниць техніки, Створена системи звітності та бізнес-планів КП | Створений електронний кабінет споживача житлово-комунальних послуг Оновлена техніка КП 1 Система звітності Бізнес-план КП | Звіт КП, офіційний сайт селищної ради, електронний кабінет, законодавчі акти | Селищна рада, керівники КП | Бюджет ОТГ, інші рівні бюджетів, власні кошти КП, грантові кошти | 08.2025 |
| 2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки | Проєкт «Чисте довкілля» (6 300 тис.грн) | Введено в штатний розпис селищної ради/комунального підприємства посаду інспектора з благоустрою для контролю за спалюванням сміття, стихійним паркуванням в недозволених місцях, порушенням норм будівництва, тощо; Комплексна Програма поводження з ТПВ; Проведено екоаудит, оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку Система роздільного збору ТПВ та його сортування | Система сортування сміття та утилізації ТПВ | Звітність інспектора та КП, офіційний сайт селищної ради | Селищна рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства | Бюджет ОТГ | 05.2026 |
| 2.1.3. Створити та впровадити систему надання комунальних послуг максимально наближену до потреб населення | Проєкт «Комфортне життя» (6 900 тис.грн) | Впроваджено електронну автоматизовану система надання комунальних послуг | 1 ПЗ для функціонування системи | Звітність відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | Бюджет ОТГ/грантова підтримка | 08.2025 |
| 2.1.4. Розширити мережу встановлених камер відеоспостереження, дорожніх знаків | «Безпечна громада» (2 500 тис.грн) | Встановлено камери відеоспостереження та дорожніх знаків | 50 камер відеоспостереження 50 дорожніх знаків | Інтерактивна мапа та схема організації дорожнього руху | Виконавчий комітет Керівники КП, дорожні служби | Бюджет ОТГ/ грантові кошти/ спонсорські кошти | 2025 |
| 2.1.5. Перевести комунальні заклади на використання «чистих» джерел енергії та мотивувати громадян використовувати альтернативні види енергії | Проєкт «Сучасна енергетика» (4 000 тис.грн) | Проведено енергоаудит у 100 % комунальних закладах Впроваджено енергозберігаючі технології у комунальних закладах та домогосподарствах | 100% комунальних закладів переведено на використання відновлювальних 30% населення користується альтернативними видами енергії | Звітність комунальних закладів, Результати опитування мешканців | Виконком | Бюджет ОТГ/ грантові кошти/ спонсорські кошти | 2027 |

Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Створити віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП в сільських населених пунктах громади | Проєкт «Мобільний ЦНАП» (1 350 тис.грн) | Мобільний ЦНАП | Надання послуг мобільного ЦНАПу у 18 старостинських округах | Звітність ЦНАПу | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ/грантові кошти | 03.2022 |
| 2.2.2. Розширити перелік надання адміністративних послуг |  | Розширений перелік надання адміністративних послуг | _140_ адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП | Звітність ЦНАПу | ЦНАП | Бюджет ОТГ | 03.2022 |
| 2.2.3.Забезпечити діяльність поліцейських станцій у 5 старостинських округах | Проєкт «Поліцейський офіцер громади» (2 500 тис.грн) | Пульт з камерами, планшети | Поліцейські станції у 5 старостинських округах | Звітність поліцейських, офіційний сайт селищної ради | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ, іноземні інвестиції | 12.2023 |
| 2.2.4.Забезпечити функціонування Аптечних пунктів у 5 старостинських округах | Проєкт «Доступні ліки» (600 тис.грн) | Замовлення ліків через електронний кабінет | 5 Аптечних пунктів, електронний кабінет | Сайт аптечної мережі | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ, кошти підприємців | 10.2021 |
| 2.2.5.Організувати роботу добровільних пожежних дружин | Проєкт «Добровільна пожежна дружина» (1500 тис.грн) | Камери спостереження | 7 добровільних пожежних дружин | Звіти роботи дружин, офіційний сайт селищної ради | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ | 12.2021 |
| Запровадити систему підготовки та відправлення пакетів документів для отримання державних соціальних допомог та виплат | Проєкт «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (24,6 тис. грн.) | Автоматизована система для призначення усіх видів соціальної підтримки | 1 система отримання соціальних допомог, компенсаційних виплат та пільг | Звіт роботи відділу соціального захисту населення | Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення | Бюджет ОТГ | 2021 |
| 2.2.7.Забезпечити доступ осіб з додатковими потребами до транспортних послуг (дотримання інклюзивних вимог) | Проєкт «Соціальне таксі» (1 500 тис.грн) | Спеціально обладнаний автомобіль для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату | 1 транспортний засіб | Звіт роботи відділу соціального захисту населення | Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення | Бюджет ОТГ, державний бюджет | 2022 |
| 2.2.8. Розширити мережу гуртків в населених пунктах старостинських округів громади | Проєкт «Освітній простір громади» (1 500 тис.грн) | Гуртки створено і функціонують Попит населення задоволено | 50 освітніх та _культурно-мистецьких гуртків у сільських населених пунктах 80 % дітей залучено до діяльності гуртків | Відділ освіти Відділ культури | Виконавчий комітет | Бюджет ОТГ/ батьківські кошти | 2024 |
| 2.2.9. Запровадити інноваційні форми та методи навчання у співпраці із бізнесом в напрямку професійно-технічної освіти |  | Налагоджено дієву комунікацію із підприємцями щодо їх вимог до кількості та відповідної кваліфікації працівників на постійній основі (автоматизована система) | Професійно-технічну освіту отримало 30 випусників, працевлаштовано 100% випускників | Звітність відділу освіти | Відділ освіти | Бюджет ОТГ/кошти приватних партнерів/кошти програм Центру зайнятості | 2024 |
| 2.2.10.Створити систему мотивації до залучення кваліфікованих працівників галузі культури, освіти, медицини, фізичної культури | Проєкт «Кваліфіковані кадри» (3 000 тис.грн) | Забезпечено підтримку молодих спеціалістів: службовим житлом, поліпшення умов праці, соціальні пакети | Кількість (забезпеченість фахівцями) кваліфікованих спеціалістів збільшено на 30% | Звітність структурних підрозділів | Селищна рада, виконавчий комітет | Бюджет ОТГ | 2025 |
| 2.2.11. Забезпечити обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців |  | Забезпечено обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців | Кваліфіковані фахівці громади | Звітність структурних підрозділів | Селищна рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства | Бюджет ОТГ, спонсорські кошти | 2024 |

Операційна ціль 2.3. Покращення стандартів медичного обслуговування населення громади

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Провести навчання лікувального персоналу з переходу на ведення електронної медичної документації за новими зразками (e-health) | Проєкт «Електронна система охорони здоров'я (e-health)» (100 тис.грн) | Семінар-навчання з переходу на ведення медичної документації за новими зразками (e-health) | 100% лікувального персоналу пройшло навчання e-health | Звітність Баришівської ЦРЛ та ЦПМСД | Керівники закладів охорони здоров’я ОТГ | Бюджет селищної ради/грантові кошти | 2023 |
| 2.3.3. Створити механізм «електронної черги», запису до лікаря «он-лайн» | Проєкт «Лікар «он-лайн»» (50 тис.грн) | Підключення до однієї із платформ, яка надає послуги онлайн-реєстрації пацієнтів | Платформа для онлайн-реєстрації пацієнтів | Звітність Баришівської ЦРЛ та ЦПМСД | Керівники закладів охорони здоров’я ОТГ | Бюджет селищної ради/грантові кошти | 2021 |

Стратегічна ціль 3: Сучасна і функціональна інфраструктура та громадський простір

Операційна ціль 3.1. Модернізація інфраструктури громади

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Провести капітальний ремонт закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій | Проєкт «Сучасний заклад освіти, медицини, культури і спорту» (95,0 млн. грн) | Сучасні та комфортні умови для навчання, культурного відпочинку та занять спортом | Відремонтовано заклади освіти – 100%, заклади культури – 80% та заклад спорту -100% | Звіти структурних підрозділів | Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури та туризму, підрядні організації | Бюджет ОТГ, субвенція, ДФРР, кошти приватних підприємців | 01.2027 |
| 3.1.2. Оновити матеріально-технічну базу освіти, медицини, культури та спорту |  | Оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу культури, медицини, фізичної культури та спорту | Покращення соціального добробуту населення та фізичного здоров’я громадян на 30 % | Звіт до Програми соціально-економічного розвитку | Виконавчий комітет, Баришівська ЦРЛ, Баришівський районний ЦПМСД, підрядні організації | Бюджет ОТГ, державний бюджет, ДФРР, грантові кошти, спонсорські внески | 06.2021 |
| 3.1.3. Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення | Проєкт «Питна вода» (167,0 млн.грн) | Якісне водопостачання та водовідведення | Реконструйовано та відремонтовано 80% мереж водопостачання та водовідведення Зменшення викидів СО2 на 29,5 тон на рік Використання альтернативних джерел загальною потужністю 40 КВт Економія електроенергії на 15% | Звіт до Програми соціально-економічного розвитку | Виконавчий комітет, підрядні організації | Бюджет ОТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки | 2027 |
| 3.1.4. Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення | Проєкт «LED -світло» (4,2 млн.грн) | Безпечні та комфортні умови проживання населення громади | Побудовано 40 мереж вуличного освітлення, реконструйовано та відремонтовано 180 мереж вуличного освітлення | Звіт до Програми соціально-економічного розвитку | Виконавчий комітет, підрядні організації | Бюджет ОТГ, державний бюджет, кошти грантової підтримки | 2027 |

Операційна ціль 3.2. Покращення транспортного сполучення і стану  доріг в громаді

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Відремонтувати дороги в адміністративному центрі громади, дороги в сільських населених пунктах та між ними | Проєкт «Транспортна мережа» (157, 0 млн грн) | Якісне дорожнє покриття | Відремонтовано 80% дорожнього покриття | Звіт відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | Бюджет ОТГ, субвенція, ДФРР | 2027 |
| 3.2.2. Придбати транспортний засіб для пасажирського сполучення сільських населених пунктів громади із її адміністративним центром (для задоволення соціальних потреб) |  | Транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності та вільного доступу осіб з додатковими потребами | 3 транспортних засоби | Звіт відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | Бюджет ОТГ, державні кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки | 2025 |

Операційна ціль 3.3. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання, занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів | Проєкт «Зелений оазис» (115,0 млн.грн) | Інфраструктура рекреаційної території у 80% населених пунктах громади відповідає сучасним стандартам та запиту громадян | Проведено благоустрій 9 парків, побудовано інфраструктуру рекреаційної території у 80% населених пунктах громади | Звіти відділів, офіційний сайт селищної ради, результати опитування громадян | відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою , відділ культури та туризму | Бюджет ОТГ, державний бюджет, спонсорські кошти, ДФРР, кошти грантової підтримки | 2024 |

Операційна ціль 3.4. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

| Діяльність/ завдання | Проектні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Показник оцінювання результату діяльності | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування / кошти з бюджету ОТГ | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Розробити та впровадити план дій «Сталого енергетичного розвитку та клімату» ОТГ | Проєкт «Сучасна енергетика» (25,0 млн.грн) | 1 план дій сталого енергетичного розвитку | зменшено споживання енергоносіїв, власні викиди СO2 скорочено щонайменше на 10% | Звіт робочої групи з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, офіційний сайт селищної ради | Виконавчий комітет, робоча група з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату | Бюджет ОТГ, ДФРР, грантові кошти, субвенції | 2027 |
| 3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів громади |  | Проведено заходи із енергоефективності у 100% комунальних закладів | Зменшення видатків на 50 % за комунальні послуги та утримання закладів | Звіти комунальних закладів | Виконавчий комітет, комунальні заклади | Бюджет ОТГ, субвенція, ДФРР, кошти грантової підтримки | 2027 |