|  |
| --- |
| Додаток   до рішеннявиконавчого комітету від 27.08.2020 № 207 |

**ПЛАН**

**ОСНОВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ**

**з підготовки і проведення місцевих виборів**

**на території Баришівської селищної ради**

**в жовтні 2020 році**

| **№****з/п** | **Заходи**  | **Термін виконання**  | **Відповідальні****за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Визначити та обладнати місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації. |  Не пізніш як за 45 днів до дня голосування | Виконуючі обов’язки старост |
|  | Сприяти територіальній та дільничній виборчим комісіям в укладенні договорів оренди та утримання приміщень . | Вересень 2020 р. | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою ( нач. Дибка Т.М. ) |
|  | Забезпечити дільничні виборчі комісії відповідними приміщеннями для роботи, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями тощо відповідно до встановлених нормативних вимог. | Не пізніш як за 15 днів до дня виборів | Заступники селищного голови, в.о. старост |
| 4.  | Повідомити Баришівську районну територіальну виборчу комісію про місцезнаходження (адреси) приміщень для роботи дільничних виборчих комісій. | Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій | Загальний відділ виконавчого комітету селищної ради ( нач. Прокопчук Л.О. ) |
| 5. | Сприяти Баришівській селищній виборчій комісії в отриманні виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації (забезпечення транспортом). | Не пізніш як за 10 днів до дня голосування | Гордієнко В.М. |
|  6. | Забезпечити контроль за зняттям передвиборних агітаційних матеріалів. | з 2400 24.10.2020  | В.о. старост |
|  7. | Створити у межах повноважень належні умови для реалізації громадянами виборчих прав, у тому числі громадянами з обмеженими фізичними можливостями. | Протягом виборчого процесу | Гордієнко В.М.Шовть Ю.А., в.о. старост |
|  8. | Здійснити заходи щодо благоустрою, забезпечення належного санітарного стану та освітлення прилеглої до виборчих дільниць території | Весь період виборчої кампанії | Шовть Ю.А., в.о. строст |
|  9. | У разі звернення територіальної виборчої комісії вжити заходів щодо надання приміщень, придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, організації яких сприяє відповідна територіальна виборча комісія | Весь період передвибор-ної агітації | Відділ культури та туризму виконавчого комітету селищної ради (нач. Бабич Л.М.,) в.о. старост |
|  10. | Вжити заходів щодо недопущення: - розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу на будинках та в приміщеннях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, на пам’ятниках архітектури, на об’єктах культурної спадщини, які належать до комунальної власності Баришівської селищної ради, на будинках і у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху, а також на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування. | Під час передвибор-ної агітації | В.о. старост, керівники комунальних підприємств, установ та організацій |

Керуюча справами ( секретар )

виконавчого комітету Ольга НЕСТЕРОВА