# Баришівська  селищна  рада

## Броварського  району

Київської  області

Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

12.08.2021                                                                                              № проєкт

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки та проєкту бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік

Керуючись статтями 28,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75-1 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет селищної ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки, що додається. (Додаток1.)

2. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік, що додається. (Додаток 2. )

3. Начальнику Управління фінансів та економічного розвитку Гордієнку В.М., провести організаційну роботу по виконанню плану заходів та спільно із головними розпорядниками бюджетних коштів забезпечити своєчасне складання прогнозу бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки та проєкту бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови Івченка Є. П..

Селищний голова                                                Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 12.08.2021 №_________

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Відділ фінансів |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Відділ фінансів |
| 3. | Отримання від ОДА основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій |
| 4. | Отримання від територіального органу статистики інформації щодо чисельності населення | До 15 липня | Відділ фінансів |
| 5. | Взяття разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах)в органах, що контролюють справляння податків та в ОДА прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету. Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Баришівською селищною радою: надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; цільові фонди, утворені ОМС власні надходження бюджетних установ | До 15 липня | Відділ фінансів Центр надання адміністративних послуг Відділ комунальної власності, ЖКГ та благоустрою Відділ земельних ресурсів Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Баришівської селищної ТГ, визначення обсягів фінансування бюджету Баришівської селищної ТГ, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі Бюджетної декларації, прогнозу економічного і соціального розвитку території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня | Відділ фінансів |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня | Відділ фінансів |
| 8. | Подання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету відділу фінансів Управління фінансів та економічного розвитку | До 1 серпня | Головні розпорядники |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня | Відділ фінансів |
| 11. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету | До 10 серпня | Відділ фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Доопрацювання прогнозу бюджету селищної ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад | До 12 серпня | Відділ фінансів |
| 13. | Подання прогнозу бюджету селищної ТГ до виконавчого комітету Баришівської селищної ради | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 14. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади | До 1 вересня | Виконавчий комітет |
| 15. | Подання прогнозу бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом. | Виконавчий комітет |
| 16. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради | Відділ фінансів Головні розпорядники |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                    Ольга НЕСТЕРОВА

|  | Додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 12.08.2021 №__________ |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, доведені Міністерством фінансів | Відділ фінансів |
| 2. | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, доведені дорученнями | Відділ фінансів |
| 3. | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Відділ фінансів |
| 4 | Доведення до відділу фінансів Управління фінансів Баришівської селищної ради: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів | У тижневий строк з дня прийняття проєкту закону про Державний бюджет України | Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації |
| 6. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання | Відділ фінансів |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 1 жовтня | Відділ фінансів |
| 8. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9. | Подання бюджетних запитів відділу фінансів | До 15 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 10. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту місцевого бюджету | До 1 листопада | Відділ фінансів |
| 11. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний термін з дня отримання | Відділ фінансів |
| 12. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти | У триденний термін з дня отримання | Відділ фінансів |
| 13. | Підготовка проєкту рішення Баришівської селищної ради про бюджет Баришівської селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Баришівської селищної ради | До 8 грудня | Відділ фінансів |
| 14. | Схвалення проєкту рішення Баришівської селищної ради «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» | До 10 грудня | Виконавчий комітет |
| 15. | Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» до Баришівської селищної ради | Не пізніше наступного дня після схвалення | Виконавчий комітет |
| 16. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
| 17. | Оприлюднення проєкту рішення Баришівської селищної ради «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік», схваленого виконавчим комітетом Баришівської селищної ради | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради | Виконавчий комітет |
| 18. | Доопрацювання проєкту рішення Баришівської селищної ради «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України | Відділ фінансів |
| 19. | Супровід розгляду проєкту рішення «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» у Баришівській селищній раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями | Представники виконавчого комітету м, управління фінансів та економічного розвитку, головних розпорядників бюджетних коштів |
| 20. | Затвердження погодженого проєкту рішення Баришівської селищної ради «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії селищної ради | До 25 грудня року, що передує плановому | Селищна рада |
| 21. | Оприлюднення рішення селищної ради «Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2022 рік» на офіційному сайті територіальної громади | В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії | Секретар ради Відділ фінансів |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                        Ольга НЕСТЕРОВА