|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | ЗВІТ |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 10510000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Захист населення і територій населених пунктів Баришівської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації системи оповіщення | 8521900,00 | 520000,00 | 9041900,00 | 5190007,42 | 349999,00 | 5540006,42 | -3331892,58 | -170001,00 | -3501893,58 |  |
|  | Видхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, не проведенням торгів, недобросвісним постачальником товарів (не виконання умов договору з постачання вікон металопластикових) |  |
|  |  | Усього | 8521900,00 | 520000,00 | 9041900,00 | 5190007,42 | 349999,00 | 5540006,42 | -3331892,58 | -170001,00 | -3501893,58 |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 1 | Цільова програма захисту населення і територій населених пунктів Баришівської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки | 521900,00 | 520000,00 | 1041900,00 | 190017,65 | 349999,00 | 540016,65 | -331882,35 | -170001,00 | -501883,35 |  |
|  | Відхилення виникло по причині не проведено тендер з закупівлі генераторів у зв'язку з невизначеням параметрів, раціональним використанням коштів, поповненням матеріального резерву благодійними організаціями. |  |
|  | 2 | Програма відновлення житлових будинків та прибудинкових споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Баришівської територіальної громади на 2022-2023 роки | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | 4999989,77 | 0,00 | 4999989,77 | -3000010,23 | 0,00 | -3000010,23 |  |
|  | Відхилення виникло з вини неблагонадійного переможця торгів, який не виконав взяті на себе зобов'язання |  |
|  |  | УСЬОГО | 8521900,00 | 520000,00 | 9041900,00 | 5190007,42 | 349999,00 | 5540006,42 | -3331892,58 | -170001,00 | -3501893,58 |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Передбачено видатків на виготовлення ПКД системи оповіщення | грн. | Звіт за 2022 рік | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49896,00 | 0,00 | 49896,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |  |
|  | 2 | Передбачено видатків на придбання будівельних матеріалів для ліквідації наслідків обстрілів | грн. | Звіт за 2022 рік | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | 4999989,77 | 0,00 | 4999989,77 | -3000010,23 | 0,00 | -3000010,23 |  |
|  | Постачальник не виконав свої зобов'язання з виготовлення та поставки металопластикових вікон |  |
|  | 3 | Передбачено коштів на закупівлю калориферних печей (буржуйок) | грн. | Звіт за 2022 рік | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 299999,00 | 299999,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |  |
|  | 4 | Передбачено коштів на пидбання генераторів | грн. | Звіт за 2022 рік | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170000,00 | -170000,00 |  |
|  | Не проведено тендер, не надано пораметри генераторів. |  |
|  | 5 | Передбачено коштів на придбання супутникового обладнання Starlink | грн. | Звіт за 2022 рік | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Передбачено коштів на створення матеріального резерву | грн. | Звіт за 2022 рік | 430000,00 | 0,00 | 430000,00 | 103021,65 | 0,00 | 103021,65 | -326978,35 | 0,00 | -326978,35 |  |
|  | Більшість матеріального резерву поступило від благодійних організацій |  |
|  | 7 | Передбачено коштів на проведення та оплати інтернету пунктів незламності | грн. | Звіт за 2022 рік | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | 37100,00 | 0,00 | 37100,00 | -4900,00 | 0,00 | -4900,00 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Видхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Кількість ПКД , що планується виготовити | од. | прогноз | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 9 | Кількість об'єктів, що планується відновити після обстрілів | од. | прогноз | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10 | Запланована кількість придбання калориферних печей (буржуйок) | од. | план | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 11 | Запланована кількість придбання генераторів | шт. | план | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |  |
|  | 12 | Запланована кількість придбання супутникового обладнання Starlink | шт. | план | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | Кількість запланованих заходів | од. | план | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |  |
|  | 14 | Кількість запланованих послуг | од. | план | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації | грн. | розрахунок | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49896,00 | 0,00 | 49896,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 |  |
|  | 16 | Середні витрати на 1 ушкоджений обстрілами об'єкт | грн. | розрахунок | 133333,33 | 0,00 | 133333,33 | 83333,16 | 0,00 | 83333,16 | -50000,17 | 0,00 | -50000,17 |  |
|  | 17 | Середні витрати на закупівлю 1-єї калориферної печі (буржуйки) | грн. | розрахунок | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 29999,90 | 29999,90 | 0,00 | -0,10 | -0,10 |  |
|  | 18 | Середня ціна придбання 1 генератора | грн. | розрахунок | 0,00 | 34000,00 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34000,00 | -34000,00 |  |
|  | 19 | Середня ціна 1 комплекту супутникового обладнання Starlink | грн. | розрахунок | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 20 | Середня ціна 1 запланованого заходу | грн. | розрахунок | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 103021,65 | 0,00 | 103021,65 | -111978,35 | 0,00 | -111978,35 |  |
|  | 21 | Відсоток виконання поставленого завдання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -76,00 | 0,00 | -76,00 |  |
|  | 22 | Середня вартість 1 послуги | грн. | розрахунок | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 18550,00 | 0,00 | 18550,00 | -2450,00 | 0,00 | -2450,00 |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Рівень виконання поставленого завдання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 24 | Відсоток відновлених об'єктів до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | -37,00 | 0,00 | -37,00 |  |
|  | 25 | Відсоток закуплених калориферних печей (буржуйок) від запланованих | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 26 | Відсоток виконання поставленого завдання | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |  |
|  | 27 | Відсоток виконання поставленого завдання | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 28 | Відсоток виконання поставленого завдання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що відхилення виникло в наслідок зменшення проведення запланованих заходів спричинених введенням воєнного стану в Україні ( Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»). |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | За бюджетною програмою 0218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів на виконання цільової програми захисту населення і територій населених пунктів Баришівської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки та програми відновлення житлових будинків та прибудинкових споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Баришівської територіальної громади на 2022-2023 роки. |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | Секретар селищної ради |  | Олександр ІЛЬЧЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | Начальник відділу, головний бухгалтер |  | Надія ТУР |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |