Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № проєкт

Звіт про виконання програми за 2023 рік

Місцева цільова Програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

в Баришівській громаді на 2022-2024 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення рівня компетентностей молоді, у т. ч. громадянських | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | — | — | — | проведено низку тренінгів із неформальної освіти для молоді, зокрема, спільно з Київським обласним молодіжним центром та ОГС, організовані заходи арт-терапії для родин загиблих військових | — |
| 2. | Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | — | — | — | проведено акції з виготовлення окопних свічок, залучення молоді до плетіння маскувальних сіток, благодійні кінопокази, організовані поїздки до будинку літніх людей у с. Перемога та дитячого будинку в с. Сезенків, проведені толоки, благодійні святкові вечори, інші благодійні ініціативи тощо | — |
| 3. | Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | місцевий бюджет | 20 | 10,2 | участь у форумі “Сильні як земля”, проведено засідання Молодіжної ради, участь у підготовці та організації Чемпіонату Київської області з боксу в Баришівській громаді, зустріч та обмін досвідом зі Ржищівською та Яготинською молодіжними радами, участь в організації презентації проєктів у межах конкурсу від БО “БФ ”МХП — Громаді!” | недовиконання пояснюється скороченням проведення заходів через збройну агресію російської федерації. |
| 4. | Виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник» | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | — | — | — | участь у відкритті Українсько-Данського Молодіжного Дому, участь у проєкті “Людський вимір”, участь у молодіжному форумі, форумі молодіжних центрів / просторів / хабів, тренінгах програми “Молодіжний працівник” та інших обласних тренінгах для молоді | — |
| 5. | Формування української громадянської ідентичності (здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України) | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | місцевий бюджет | 10 | 10 | проведення майстеркласів та ін. заходів для дітей і молоді із соціально вразливих груп, тематичних кінопоказів, заходів арт-терапії для родин загиблих героїв, інтелектуально-розважальних вікторин для учнівської молоді, інших заходів із нагоди державних свят тощо | — |
| 6. | Військово-патріотичне виховання (здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби) | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | місцевий бюджет | 5 | 5 | проведення волонтерських акцій, спрямованих на допомогу Силам оборони України, проведення благодійних заходів, а також заходів, присвячених відповідним державним святам, тренінгу з надання першої домедичної допомоги, організація та підтримка зборів на потреби Сил оборони, проведення інформаційних кампаній | — |
| 7. | Співпраця з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | — | — | — | проведено презентацію створення пластових осередків в громаді спільно з Київським обласним Пластовим Центром, участь у спеціалізованих тренінгах, організація таких тренінгів тощо | — |
| 8. | Інформаційна підтримка та моніторинг молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в громаді | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2023 | — | — | — | участь у спеціалізованих обласних тренінгах для молоді, проведення моніторингу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в громаді | — |
| Разом за Програмою | 35,0 | 25,2 | Виконання 72% |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № проєкт

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 (рік)

Місцева цільова Програма розвитку молодіжної політики та

національно-патріотичного виховання в Баришівській громаді на 2022-2024 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму  від 24.11.2023 № 2194-47-08

Відповідальний виконавець Програми – Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми – 2022-2024 рр.

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 8 | 7 | 1 | 87,5 |

Перелік виконаних заходів:

проведено низку тренінгів із неформальної освіти для молоді, зокрема, спільно з Київським обласним молодіжним центром та ОГС, організовані заходи арт-терапії для родин загиблих військових;

проведено акції з виготовлення окопних свічок, залучення молоді до плетіння маскувальних сіток, благодійні кінопокази, організовані поїздки до будинку літніх людей у с. Перемога та дитячого будинку в с. Сезенків, проведені толоки, благодійні святкові вечори, інші благодійні ініціативи тощо;

участь у форумі “Сильні як земля”, проведено засідання Молодіжної ради, участь у підготовці та організації Чемпіонату Київської області з боксу в Баришівській громаді, зустріч та обмін досвідом зі Ржищівською та Яготинською молодіжними радами, участь в організації презентації проєктів у межах конкурсу від БО “БФ ”МХП — Громаді!”;

участь у відкритті Українсько-Данського Молодіжного Дому, участь у проєкті “Людський вимір”, участь у молодіжному форумі, форумі молодіжних центрів / просторів / хабів, тренінгах програми “Молодіжний працівник” та інших обласних тренінгах для молоді;

проведення майстеркласів та ін. заходів для дітей і молоді із соціально вразливих груп, тематичних кінопоказів, заходів арт-терапії для родин загиблих героїв, інтелектуально-розважальних вікторин для учнівської молоді, інших заходів із нагоди державних свят тощо;

проведення волонтерських акцій, спрямованих на допомогу Силам оборони України, проведення благодійних заходів, а також заходів, присвячених відповідним державним святам, тренінгу з надання першої домедичної допомоги, організація та підтримка зборів на потреби Сил оборони, проведення інформаційних кампаній;

проведено презентацію створення пластових осередків в громаді спільно з Київським обласним Пластовим Центром, участь у спеціалізованих тренінгах, організація таких тренінгів тощо;

участь у спеціалізованих обласних тренінгах для молоді, проведення моніторингу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в громаді.

Обґрунтування причин неповного виконання Програми в цілому:

Недовиконання пояснюється скороченням проведення заходів унаслідок збройної агресії російської федерації. В умовах повномасштабної війни виникає низка обмежень на проведення освітніх, соціальних та культурних заходів, зокрема заходів, що входять до Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Баришівській громаді, оскільки головним пріоритетом стає забезпечення безпеки громадян та захист їхнього життя.

Перелік проведених заходів може бути довшим і різноманітнішим, однак також дається взнаки недостатня кількість активних членів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Баришівської селищної ради. Це зі свого боку призводить до браку ресурсів і навичок (обмеженість ресурсів і навичок, необхідних для ефективної реалізації програми й заходів; відсутність компетентних фахівців у різних галузях, які є важливими для визначення та успішної реалізації проєктів), перевантаження членів команди (велика робоча навантаженість на учасників, що впливає на їхню ефективність і творчий потенціал), брак розмаїття думок (недостатньо широкий спектр ідей і поглядів, що впливає на креативність і різноманітність заходів, проєктів і рішень), важкість реалізації завдань (ускладнюється виконання різних завдань програми, зокрема, якщо вони потребують широкого залучення або різноманітних навичок).

Ще однією причиною є низький рівень усвідомлення цілей та цінностей Програми жителями громади, передовсім молоддю — відсутність у громаді чіткого розуміння цілей та переваг національно-патріотичного виховання та розвитку молодіжної політики може призвести до низького інтересу до відповідних заходів, програм і проєктів.

Насамкінець часом використовуються застарілі методи у проведенні заходів для молоді, що може призвести до втрати інтересу та неефективності заходів програми. У разі відсутності сучасних та передових підходів, інструментів або технологій, що враховують поточні тенденції та потреби молоді, існує ризик втрати їхнього інтересу. Молодь завдяки швидкому технологічному розвитку та доступності інформації шукає новаторські та цікаві формати взаємодії. Це може призвести до втрати релевантності програм, низького рівня залученості молоді та обмеження позитивних впливів на їхній розвиток.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Основні заходи, які були проведені в межах Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Баришівській громаді за 2023 рік, свідчать про значний обсяг роботи та активну участь молоді у важливих ініціативах. Нижче наведено деякі аспекти реалізації програми:

1. Тренінги та неформальна освіта:

- ефективна організація тренінгів із неформальної освіти для молоді спільно з іншими організаціями сприяє розвитку компетентностей та громадянських якостей учасників.

2. Соціально спрямовані заходи:

- організація арт-терапії для родин загиблих військових, виготовлення окопних свічок та інші благодійні й волонтерські ініціативи свідчать про соціальну відповідальність та підтримку вразливих груп населення.

3. Культурно-патріотичні ініціативи:

- такі заходи спрямовані на формування національно-патріотичного світогляду та підтримку оборонної справи.

4. Участь у форумах та заходах:

- активна участь у різноманітних форумах, тренінгах та спеціалізованих заходах свідчить про здатність молоді громади активно взаємодіяти та обмінюватися досвідом.

5. Фінансове забезпечення та витрати:

- на виконання Програми виділено 35 тис. грн., із яких витрачено 72%. Недовиконання пов'язане зі скороченням заходів через збройну агресію російської федерації.

Пропозиції щодо подальшої реалізації Програми:

1. Адаптація до обставин:

- врахувати нові реалії та адаптувати програму до поточних умов, зокрема, шляхом розробки альтернативних форматів заходів в умовах обмежень.

2. Залучення молоді до планування:

- збільшити участь молоді в процесі планування та реалізації заходів, враховуючи їхні погляди та ініціативи.

3. Розширення партнерства:

- зміцнити співпрацю з громадськими організаціями, структурними підрозділами органів місцевого самоврядування та бізнесом для спільного вирішення важливих завдань.

4. Інноваційні методи:

- впроваджувати сучасні технології та інноваційні методи в реалізації заходів для збереження та підвищення інтересу молоді.

5. Ефективний моніторинг:

- забезпечити систематичний моніторинг та оцінку результатів реалізації програми для вчасної корекції стратегії та завдань.

6. Розширення діапазону заходів:

- розглянути можливість розширення кількості та різноманітності заходів, враховуючи потреби та інтереси різних груп молоді.

Незважаючи на виклики, програма вже досягла значних успіхів, і подальша реалізація може бути спрямована на збереження та розширення цих досягнень.

7. Залучення активної молоді до процесів прийняття рішень:

- для подолання труднощів, пов’язаних із недостатньою кількості активної молоді, можна розглядати можливості залучення нових членів у команду, надання підтримки та навчання для існуючих учасників, а також розробку стратегії або плану дій для ефективного використання обмежених ресурсів.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК