Додаток 1

До рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

аід 16.02.2024 № проект

Звіт про виконання Програми за 2023 рік

Місцева цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області

на 2021-2023 роки  із змінами

(назва Програми)

« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 1400,0 | 782,3 | Виконано на 55,9% | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 5800,0 | 4718,2 | Виконано на 81,3% | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 830,0 | 60,9 | Виконано на 7,3% | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 900,0 | 223,1 | Виконано на 24,8% | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 200,0 | 181,8 | Виконано на 90,9% | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 6 | Поточний ремонт | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 300,0 | 0 | Не виконано | Згідно постанови КМУ, поточний ремонт не підпадав в першочергові платежі |
| 7 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 500,0 | 0 | Не виконано | Згідно постанови КМУ, капітальні видатки не підпадали в першочергові платежі |
| 8 | Інші виплати населенню | КНП «ЦПМСД» | 2023 | Бюджетні кошти | 1400,0 | 0 | Не виконано | Відміна виплат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на державному рівні |
| Разом за Програмою |  |  |  | 11330,0 | 5966,3 | Виконано на 52,7% | Виконано згідно затвердженого кошторису |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ ____Павло КОВРИГА_

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

До рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Від 16.02.2024 № проект

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2021-2023 роки

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області

на 2021-2023 роки  із змінами

(назва Програми)

« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Один. виміру | Значення показника | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | тис.грн. | 1000,0 | 1300,0 | 1400,0 | 773,5 | 837,2 | 782,3 | -226,5 | -462,8 | -617,7 | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 2 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | тис.грн. | 5000,0 | 5500,0 | 5800,0 | 4015,5 | 4090,9 | 4718,2 | -984,5 | -1409,1 | -1081,8 | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | тис.грн. | 730,0 | 730,0 | 830,0 | 212,1 | 133,1 | 60,9 | -517,9 | -596,9 | -769,1 | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | тис.грн. | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 478,1 | 282,7 | 223,1 | -321,9 | -617,3 | -676,9 | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 184,0 | 150,3 | 181,8 | -16,0 | -49,7 | -18,2 | Виконано згідно затвердженого кошторису |
| 6 | Поточний ремонт | тис.грн. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 49,2 | 0 | 0 | -250,8 | -300,0 | -300,0 | Згідно постанови КМУ, поточний ремонт не підпадав в першочергові платежі |
| 7 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | тис.грн. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 59,8 | 0 | 0 | -440,2 | -500,0 | -500,0 | Згідно постанови КМУ, капітальні видатки не підпадали в першочергові платежі |
| 8 | Інші виплати населенню | тис.грн. | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1029,0 | 0 | 0 | -171,0 | -1300,0 | -1400,0 | Відміна виплат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на державному рівні |
| Кількість виконаних результативних показників | 5 |
| Кількість невиконаних результативних показників | 3 |
| Відсоток (%) виконання показників | 62,5% |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ __Павло КОВРИГА_

(підпис)                  (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 16.02.2024№ проект

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період _2023 рік

« Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області

на 2021-2023 роки  із змінами

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму_№131-04-08 від 22.01.2021

Відповідальний виконавець Програми _« Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Баришівської селищної ради Київської області

Термін реалізації Програми ___2021-2023рр.__

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 8 | 5 | 3 | 62,5% |

Показники програми виконані на 52,7% , в т.ч:

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на 55,9%

- Оплата праці і нарахування на заробітну плату на 81,3%

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали на 7,3%

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 24,8%

- Оплата послуг (крім комунальних) на 90,9%

Більшість недовиконаних показників програми було компенсовано коштами Національної Служби Здоров'я України, а їх виконання було  відповідно до кошторисних призначень на рік. Такі показники , як поточний ремонт та капітальні трансферти підприємствам не виконано відповідно до  постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ « Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану», капітальні видатки та поточний ремонт не підпадали в першочергові платежі, тому був провединий за власні кошти КНП. Інші виплати населенні не виконано, так як відбулась відміна виплат на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на державному рівні.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ __Павло КОВРИГА_

(підпис)                     (ініціали та прізвище)