Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2444-53-08

Звіт про виконання Програми за 2023 (за звітний період)

Місцева цільова Програма Підтримки правоохоронних органів на території Баришівської територіальної громади на 2022–2024 роки

(назва Програми)

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування в межах Програми видатків з оплати комунальних послуг на поліцейські станції у Подільському та Лук’янівському старостинських округах | Управління фінансів та економічного розвитку | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 80,0 | 0,0 | - | Не було потреби |
| 2 | Матеріально-технічне забезпечення поліцейської станції меблями, канцелярським приладдям, офісною технікою та її обслуговування |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 100,0 | 10,0 | Здійснено матеріально-технічне забезпечення, виконано на 10% | Плановий показник орієнтовний |
| 3 | Забезпечення витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи поліцейських офіцерів громади на території громади |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 360,0 | 230,0 | Придбано паливно-мастильні матеріали, виконано на 64% | Плановий показник орієнтовний |
| 4 | Забезпечення спеціальним обладнанням службового автомобіля (відеореєстратор, аптечка, вогнегасник, портативна камера, логістичний пристрій) та проведення ремонтних робіт автомобіля |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 200,0 | 60,0 | Проведено ремонт автомобілів, виконано на 30% | Плановий показник орієнтовний |
| 5 | Проведення ремонтних робіт приміщення для створення третьої поліцейської станції на території Баришівської ТГ |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 70,0 | 0,0 | - | Не було потреби |
| 6 | Придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт приміщення адмінбудівлі відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 500,0 | 297,8 | Придбано будівельні матеріали, виконано на 60% | Плановий показник орієнтовний |
| Разом за Програмою |  |  |  | 1310,0 | 597,8 | Виконано на 46 % |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ Віталій ГОРДІЄНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2444-53-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Місцева цільова Програма Підтримки правоохоронних органів на території Баришівської територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 16.12.2021 №959-17-08

Відповідальний виконавець Програми відділ економічного розвитку та залучення інвестицій

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2022–2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 6 | 4 | 2 | 67 |

Перелік виконаних заходів:

- здійснено матеріально-технічне забезпечення;

- придбано паливно-мастильні матеріали;

- проведено ремонт автомобілів;

- придбано будівельні матеріали.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме

- забезпечено реалізацію державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності;

- підтримано дієву співпрацю правоохоронних органів, виконавчих органів ради та громадських формувань з охорони громадського порядку, використання їх сил і можливостей для запобігання скоєнню злочинів, забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію в громаді із залученням громадськості, засобів масової інформації, підприємств, установ і організацій, інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб;

-забезпечено безпеку дорожнього руху та зниження рівня дитячого травматизму.

Пропозиції подальшої реалізації:

- забезпечення своєчасного реагування правоохоронних органів на повідомлення населення про злочини та події, вжиття ефективних заходів щодо їх розслідування та розкриття;

- сприяння органам поліції, іншим виконавцям заходів Програми в вирішенні проблем матеріально-технічного забезпечення їх правоохоронної діяльності, зокрема в частині реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади»;

- вжиття заходів щодо зниження рівня рецидивної злочинності шляхом проведення профілактичної роботи з особами, звільненими з місць позбавлення волі, сприяння їх соціальній адаптації у суспільстві;

- вдосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку громади, забезпечення їх дієвої співпраці з виконавчими органами Баришівської селищної ради та органами поліції;

- запобігання розкраданню комунального майна, участь у наведенні належного громадського порядку;

- запровадження сучасних форм і методів профілактики правопорушень, підвищення рівня правової освіти окремих категорій населення та правового виховання молоді;

- залучення до заходів з протидії злочинності громадських об'єднань і організацій, громадськості та засобів масової інформації;

- участь у заходах з примушення юридичних та фізичних осіб до виконання правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ Віталій ГОРДІЄНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище