Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2449-53-08

Звіт про виконання Програми за 2023 (за звітний період)

Місцева цільова Програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території Баришівської територіальної громади на 2023–2024 роки

(назва Програми)

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення матеріальної бази шляхом придбання канцелярської продукції та приладдя, придбання, виготовлення бланкової та рекламної продукції, оплата поштових витрат | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій управління фінансів та економічного розвитку | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 30,0 | 5,3 | Придбано канцелярські товари, виконано на 18% | Плановий показник був орієнтовний |
| 2 | Оплата транспортних послуг для доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору військово-організаційних структур Збройних Сил України та інших військових формувань під час мобілізації |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 131,0 | 130,0 | Оплачено транспортні послуги для доставки мобілізаційних ресурсів, виконано на 99% |  |
| 3 | Оплата витрат, пов’язаних з проведенням медичних оглядів осіб призовного віку, призовників та осіб призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом |  | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 200,0 | 199,7 | Оплачено витрати, пов’язані з проведенням медичних оглядів осіб призовного віку, призовників та осіб призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом,виконано на 99% |  |
| Разом за Програмою |  |  |  | 361,0 | 335,0 | Виконано на 93% |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ Віталій ГОРДІЄНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2449-53-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Місцева цільова Програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території Баришівської територіальної громади на 2023–2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 24.02.2023 №1551-35-08

Відповідальний виконавець Програми відділ економічного розвитку та залучення інвестицій

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2023–2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 3 | 3 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів:

- придбано канцелярські товари;

- оплачено транспортні послуги для доставки мобілізаційних ресурсів;

- оплачено витрати, пов’язані з проведенням медичних оглядів осіб призовного віку, призовників та осіб призваних на строкову військову службу та військову службу за контрактом.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме реалізовано заходи з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території громади та матеріально-технічне забезпечення бази мобілізаційного розгортання  Броварського районного центру комплектування та соціальної підтримки та роти охорони.

Пропозиції подальшої реалізації:

- проходження медичних оглядів, розшук призовників та мобілізованих, які ухиляються від виконання військового обов’язку та призову на строкову військову службу в Збройних Силах України, їх доставка до призовних, збірних пунктів, місць дислокації військових частин;

- вдосконалення системи управління проведенням мобілізації в особливий період;

- підтримання у належному стані системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

- вдосконалення роботи військово-облікових і мобілізаційних органів;

- своєчасне та якісне, у встановлені строки, проведення приписки громадян України до призовної дільниці, забезпечення їх призову, мобілізації людських та інших ресурсів  до Збройних Сил України;

- належний рівень захисту стратегічних об'єктів та громадян територіальної громади від терористичних та інших загроз.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ Віталій ГОРДІЄНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище