Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2470-53-08

Звіт про виконання Програми за 2023 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма охорони навколишнього природного середовища

Баришівської селищної ради на 2022–2024 роки

(назва Програми)

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення стратегічної екологічної оцінки |  | 2023 | Місцевий бюджет | 120,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 2 | Проведення вимірювання показників стану природних ресурсів (ґрунту, води, повітря, тощо) у відповідності до державних екологічних норм |  | 2023 | Місцевий бюджет | 75,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 3 | Відновлення та підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану водоймищ на території селищної Ради (Придбання глибинних насосів та допоміжного обладнання ) |  | 2023 | Місцевий бюджет | 600,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 4 | Санітарна очистка прибережних смуг водоймищ |  | 2023 | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 5 | Здійснення заходів з озеленення селища та сіл громади |  | 2023 | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 6 | Знесення зелених насаджень досягли вікової межі, перебувають в аварійному загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорт і потребують негайної заміни |  | 2023 | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 7 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2023 | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 8 | Упорядкування діючих сміттєзвалищ на території селищної ради |  | 2023 | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 9 | Здійснення заходів для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів |  | 2023 | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 10 | Заходи із збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання |  | 2023 | Місцевий бюджет | 101,5 | 32,0 | 31,5 |  |
| Разом за Програмою |  |  |  | 2369,5 | 32,0 | 1,3 |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                    _______________                              Тетяна ДИБКА

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2470-53-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Місцева цільова Програма охорони навколишнього природного середовища

Баришівської селищної ради на 2022–2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму №  969-17-08 від 16.12.2021

Відповідальний виконавець Програми виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми  2022–2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 10 | 1 | 9 | 11,1 |

Перелік виконаних заходів : утилізації відпрацьованих ламп розжарювання

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому : Низький рівень   виконання Місцевої цільової Програми охорони навколишнього природного середовища   Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки обумовлено тим, що деякі заходи Програми дублюються із заходами місцевої цільової Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки, такі як:

- Здійснення заходів з озеленення селища та сіл громади;

- Знесення зелених насаджень, які  досягли вікової межі, перебувають в аварійному стані загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту і потребують негайної заміни;

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- Упорядкування діючих сміттєзвалищ на території селищної ради;

-  Здійснення заходів для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Тому планується в 2024 році переглянути заходи вищезгаданих місцевих цільових Програм та внести  відповідні зміни.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми : мети Місцевої         цільової Програми охорони навколишнього природного середовища   Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки досягнуто частково.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                        _______________                              Тетяна ДИБКА