Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2483-53-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Місцева цільова  Програма

захисту населення і територій населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023–2025 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: від 27.12. 2022 № 1376-31-08

Відповідальний виконавець Програми: Сектор з питань  праці та цивільного захисту населення Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми ___2023–2025 роки _________________________________

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього - 41 | Виконаних - 38 | Невиконаних - 3 |  | 93% |

Рішенням сесії Баришівської  селищної ради від рішення Баришівської селищної ради від 27.12. 2022  № 1376-31-08 затверджено «Місцева цільова  Програма захисту населення і територій населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 роки».

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, належного функціонування системи оповіщення, підвищення рівня протипожежного захисту, створення матеріальних резервів та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Щорічно враховується у місцевому бюджеті та в бюджетах суб’єктів господарювання витрат, пов’язаних з утриманням належних захисних споруд цивільного захисту, здійснення відповідних видатків на зазначені цілі,

На фінансування по улаштуванню найпростіших укриттів в громаді  на протязі  2023 року витрачено коштів в сумі 1 279,73 тис. грн. із них, місцевий бюджет – 1003,54 тис. грн.,  та із залучених коштів волонтерів в сумі – 276,28 тис. грн.

На виконання заходів Програми на 2023 рік були передбачені кошти в сумі 1470 тисяч  гривнів. Профінансовано заходи по даній Програмі в 2023 році на суму 310 тис. грн. Зокрема:

- профінансовано надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування державних служб з надзвичайних ситуацій  для ДСНС на паливно-мастильні матеріали;

- створення матеріального резерву.

Відповідальний виконавець                                                                 Сергій ГАЛЕЦЬКИЙ