Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 26.04.2024 № 2627-55-08

Звіт про виконання Програми за 2023 рік (за звітний період)

Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточне утримання вулиць та тротуарів: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Закупівля матеріалів (тримери, сапи, мітли, лопати, відра, мішки, леска) Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 4463,1 | 4391,24 | Протягом року кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» виконувались роботи щодо утримання доріг , тротуарів, вулиць місцевого значення | - |
| 2 | Зимове утримання доріг: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Посипка доріг Послуги трактора Закупівля 43,92 т солі Закупівля 446,0 т піску Закупівля 68,6 т щебеню ПММ Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 840,0 | 727,97 | Протягом зимового періоду кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» виконувались роботи щодо утримання доріг , тротуарів, вулиць місцевого значення |  |
| 3 | Поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Закупівля матеріалів (тримери, сапи, розсада, мітли, лопати, відра, мішки, бензопили, леска, ПММ) Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 508,4 | 451,44 | кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводилося Поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства: |  |
| 4 | Поводження із сміттям: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Закупівля матеріалів Шиномонтаж Закупівля автошин Ремонт контейнерів Поточні ремонти ПММ Інші витрати (медичний огляд, страхування автомобілів, спецодяг, матеріали) Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 5143,6 | 4961,67 | кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводились роботи щодо поводження із сміттям: |  |
| 5 | Благоустрій і поточне утримання кладовищ: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Закупівля матеріалів Закупівля ПММ та тримера, лески Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 276,0 | 153,01 | на благоустрій та поточне утримання кладовищ використоно коштів у сумі 153,01 грн. |  |
| 7 | Упорядкування існуючого сміттєзвалища: Послуги бульдозера Правова допомога (суд по екології) Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 288,0 | 266,15 | : кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводилось упорядкування існуючого сміттєзвалища: |  |
| 8 | Утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування тощо: Заробітна плата працівникам та нарахування на заробітну плату (22 %) Поточний ремонт Коржі Дитячий майданчик Баришівка Огорожа ПММ Матеріали Косіння старостати Запчастини Обпилювання Баришівка Косіння Баришівки Стерилізація тварин Всього: | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 4932,0 | 4338,64 | кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»проводились роботи щодо Утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування |  |
| 9 | Охорона та утримання обʼєктів комунальної власності | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 300,0 |  | - | - |
| 10 | Утримання та проведення ямкового ремонту доріг, щебеніння дороги, розмітка | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 6000,0 | 3005,1 | Кошти були використані виконавцями послуг: виконавчим комітетом Баришівської селищної ради та кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» |  |
| 11 | Утримування та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 3600,0 | 1383,1 | кп «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» як виконавцем послуг здійснювалося утримування та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади |  |
| 12 | Лувідація стихійних сміттєзвалищ утворених внаслідок бойових дій | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2023 | Кошти селищного бюджету | 350,0 | - |  |  |
| Разом за Програмою |  |  |  | 26701,1 | 19678,32 |  |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                            _______________                                    Тетяна ДИБКА

Додаток 2

до рішення Баришівської\ селищної ради

від 26.04.2024 № 2627-55-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 16.12.2021 № 968-17-08

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»

Термін реалізації Програми 2022-2024

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 12 | 10 | 2 | 83,3 |

Перелік виконаних заходів.

Протягом року комунальним підприємством  «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» виконувались роботи  щодо утримання доріг , тротуарів, вулиць  місцевого значення, крім того у зимовий період, поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства, поводження із сміттям, благоустрою  та поточного  утримання кладовищ, упорядкування існуючого сміттєзвалища, утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування, Утримання та проведення ямкового ремонту доріг, щебеніння дороги, розмітка, утримування та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому (до 1 сторінки): Програма профінансована в межах потреби.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту): мета виконання місцевої цільової Програми благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки досягнуто в повному обсязі в межах потреби

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                                _______________                       Тетяна ДИБКА