Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від         2025 №

Звіт про виконання Програми за 2024 рік

Місцевої цільової Програми розвитку спорту «Баришівщина спортивна» на 2022–2025 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення умов для забезпечення оздоровчої рухової активності в ЗЗСО громади, в повсякденному житті різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного. | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | - | Організовано та проведено між збірними командами юнаків та дівчат три змагання з волейболу, турніри та відкриту першість з настільного тенісу, турнір з шахів, два змагання з футболу серед юнаків (задіяно 300 учнів ЗЗСО громади). В лютому організовано та проведено для учнів ЗЗСО громади ІІ етап (територіальний) спортивних ігор серед дітей «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» сезону 2023-2024 року з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивого орієнтування та черліденгу (взяло участь 410 учнів). В квітні команди-переможці ІІ етапу Баришівської громади взяли участь у ІІІ етапі спортивної ліги в межах проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» де посіли 2-4 місця. В рамках вищезгаданого проєкту в громаду було передано для ЗЗСО спортінвентаря на суму 195 тис. грн. (обласний бюджет). В листопаді-грудні провели ІІ етап проєкту «Пліч-о-пліч» сезону 2024-2025 років з волейболу, баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування, черлідингу, гандболу та регбі-5 (взяли участь 500 учнів). Також проведені в ЗЗСО Олімпійські уроки та Олімпійський тиждень. Провели велозаїзд серед дітей (червень). З метою залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення громади проводилася фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед усіх верств населення. Проведено в громаді турніри з настільного тенісу серед чоловіків до дня Героїв Крут (у січні), до дня Українського добровольця (у березні) та до дня Конституції (у червні), до дня Захисників та захисниць України (жовтень). В рамках соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» (соціальний проєкт Президента України і Міністерства молоді та спорту України, основною метою якого є залучення людей до безкоштовних для населення рекреаційних занять в парках та скверах) в громаді працює три координатори за рахунок обласного бюджету (170 тис. грн.), які залучають до оздоровчої рухової активності усі категорії громадян в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. |  |
| 2. | Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 100,0 | --- | В громаді працює Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради системи освіти, яка здійснює навчання і виховання учнів в позашкільний час. В ДЮСШ на звітний період працює 8 відділень – баскетбол, бокс, греко-римська боротьба, легка атлетика, волейбол, теніс настільний, футбол та шахи ДЮСШ має власну спортивну базу: зал для ігрових видів спорту, пристосоване приміщення для тенісу настільного, приміщення для шахів. Крім своєї бази відділення функціонують в старостинських округах, а саме: баскетбол (Морозівський ліцей ім. Д. Поповича), бокс (СК Легенда»), волейбол (Волошинівський ліцей ім. Р. Лужевського), теніс настільний (Коржівський ліцей), футбол (футбольне поле с. Коржі ). За звітний період проведено 19 змагань між вихованцями ДЮСШ та запрошеними спортсменами з інших регіонів з таких видів спорту: волейбол, футбол, греко-римська боротьба, шахи, настільний теніс, бокс, в яких прийняло участь близько 300 учасників. | Не було потреби |
| 3. | Удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту. | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 150,0 | 67,9 | За звітний період команди Баришівської громади взяли участь в 26–ти змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів з різних видів спорту (змагання з греко-римської боротьби, боксу, волейболу, тенісу настільного, боксу, шахів, шашок, футболу, дартсу, гирьовому спорту, художньої гімнастики). Прийняли участь в обласних спортивно-масових заходах: «Тато, мама, я –спортивна сім я», в обласних та Всеукраїнських змаганнях серед сільських та селищних територіальних громад та у фінальному етапі І літніх Всеукраїнських спортивних іграх серед команд територіальних громад України, де команда громади посіла ІІ місце серед команд України. Організовано та поведено 85 змагань місцевого рівня з таких видів спорту: волейбол серед учнівської молоді, настільний теніс серед дітей та дорослих, змагання з швидких шахів серед дітей, змагання з боксу, чемпіонат України з хортингу серед дітей та учнівської молоді, турніри з міні-футболу серед дітей, чемпіонати та турніри з футболу серед чоловіків та спортсменів-ветеранів. Організовано та проведено ІІ етап спортивних ігор серед дітей «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» з баскетболу, волейболу, футзалу, черлідингу, спортивного орієнтуванн, гандболу та регбі-5. Провели велозаїзд серед дітей та дорослих. Організували та провели щорічний забіг в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за героїв України» | Зменшення відбулося в зв’язку зі скороченням проведення спортивних-масових заходів внаслідок збройної агресії російської федерації. |
| 4 | Удосконалення системи підготовки футбольних команд громади, підтримки ветеранів спорту | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 90,0 | 52,0 | Спільно з громадською спілкою «Баришівська федерація футболу» було організовано зимовий Чемпіонат з футболу серед дорослих (у січні-лютому), проведено традиційний турнір з футболу серед спортсменів-ветеранів (60+) пам’яті М. Скринника (червень). З травня по жовтень в громаді проведено відкритий Чемпіонат громади з футболу серед дорослих, в якому прийняли участь 6 команд, де І місце посіла команда «Трубіж-Коржі» с. Коржі. В вересні команда «Трубіж-Коржі» взяла участь в Чемпіонаті Броварського району з футболу, де зайняла ІІ місце. Забезпечили участь спортсменів ветеранів в трьох обласних турнірах з футболу. | Завдання виконувалися за потребою. |
| 5. | Залучення фізкультурно-спортивних, молодіжних громадських організації, об’єднань, клубів до реалізації заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту. | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | ---- | В громаді працюють такі клуби спортивної спрямованості з олімпійських та неолімпійських видів спорту: спортивний клуб «Джубат» (комбат самозахист ІСО), спортивний клуб «Легенда» (бокс), спортивний клуб «Олімпік скул» (художня гімнастика), спортивний клуб Таеквон-до «Воїн», спортивний клуб з бойового хортингу та фізкультурно-оздоровчої спрямованості – СК «Атлет», в яких залучені близько 250 осіб до занять фізичною культурою і спортом. Також в громаді функціонує громадська спілка Баришівська федерація футболу, до якої входять 6 футбольних клубів. | Завдання виконувалися за потребою. |
| 6. | Заохочення та відзначення переможців та призерів спортивних змагань та спортивно-оздоровчих заходів різного рівня. | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 60,0 | 60,0 | Протягом року було придбання нагородної та спортивної атрибутики, спортінвентарю та спортивної екіпіровки. Забезпечення виплат стипендій видатним, молодим та перспективним спортсменам протягом звітного періоду не виплачувалися. |  |
| 7. | Надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | - | Відділення інваспорту в громаді не функціонує в зв’язку з відсутністю тренера, тому протягом року не проходили змагання місцевого рівня серед спортсменів з інвалідністю. В рамках соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» в громаді працюють два тренери (УБД), які проводять заняття для ветеранів війни та осіб з інвалідністю. Спортивні заходи яких спрямовані на розвиток адаптивного спорту та підвищення рівня фізичної активності, зміцнення здоровʼя, психологічному відновленню та соціальній адаптації ветеранів. | Завдання виконувалися за потребою. |
| 8. | Збереження наявної матеріально- технічної бази з подальшим удосконаленням та поліпшенням умов її функціонування. | Відділ молоді та спорту УОМС Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | ---- | В громаді налічується 52 спортивні споруди з них І. Комплексні споруди (СК «Прогрес» та с. Коржі Трубіж Арена) - 9 од., а саме: 1.1 стадіон з трибунами – 1 шт. 1.2.футбольні поля - 4 шт. (2 газонні + 2 штучні) 1.3.Спортивні зали - 1 шт. (пошкоджене) 1.4.Інші спортивні споруди - 1 шт. (тренажерний зал пошкоджений) 1.5 Мультифункціональний майданчик - 1 шт. 1.6 Інші спортивні споруди - 1шт.(воркаут) ІІ. Окремі спортивні споруди –43 од. 1. футбольні поля – 6 шт. (5 великих+ 1 штучне) 2. Спортивні зали - 13 шт. (3 з них кап. ремонт). 3. Інші спортивні споруди - 9 шт. 5. Інші спортивні споруди - 13 шт. при ЗЗСО громади 5. Приміщення для ФОЗ - 2 шт. За звітний період нові спортивні майданчики не будувалися. | В зв’язку зі збройної агресії російської федерації відбулося скорочення видатків |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 650,0 | 179,9 |  |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від         2025 №

Пояснювальна записка до звіту про виконання програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма розвитку спорту «Баришівщина спортивна» на 2022-2025 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму  24.11.2023 № 2193-47-08

Відповідальний виконавець Програми  Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми  2022–2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 8 | 7 | 1 | 88 % |

Перелік виконаних заходів:

1. Забезпечили проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ЗЗСО громади та за місцем проживання населення.

2. Забезпечили по мірі можливостей  загальноосвітні навчальні заклади району спортивним обладнанням та інвентарем.

3. Забезпечили участь спортсменів, збірних  команд громади в змаганнях усіх рівнів з олімпійських, та неолімпійських видів спорту, покриття витрат на відрядження команд на дані змагання (харчування, проживання проїзд, підвіз), проведення  на місцевому рівні спортивно-масових заходів та змагань для  різних вікових груп та категорій.

4. Забезпечили по мірі можливостей та за потребою нагородною та спортивною атрибутикою,  спортінвентарем та спортивною екіпіровкою спортсменів громади.

5. Забезпечили участь команд Баришівської громади за потребою  в змаганнях різних рівнів  з футболу серед молоді та дорослих,  проведення на місцевому рівні спортивно-масових  заходів серед ветеранів та забезпечили за потребою  участь спортсменів у обласних заходах серед ветеранів.

6 Забезпечили збереження діючої мережі ДЮСШ та часткову модернізацію і зміцнення матеріально-технічної бази з необхідним обладнанням та інвентарем та забезпечили за потребою  участь учнів ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях.

7. Розвиток адаптивного спорту та підвищення рівня фізичної активності осіб з інвалідністю, зміцнення здоровʼя, психологічному відновленню та соціальній адаптації ветеранів.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому

Недовиконання пояснюється скороченням проведення спортивно-масових заходів унаслідок збройної агресії російської федерації.

В умовах повномасштабної війни виникає низка обмежень на проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема заходів, що входять до Програми, оскільки головним пріоритетом стає забезпечення безпеки громадян та захист їхнього життя.

Рівень розвитку фізичного виховання  і спорту в громаді мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити в повній мірі потреби населення громади. Внаслідок цього, переважна більшість сільського населення позбавлена можливості займатися будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Складна ситуація склалася із кадровим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту. Інструктори зі спорту  відсутні у всіх старостинських округах громади.

Враховуючи стан розвитку фізичної культури і спорту в громаді є потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, що забезпечували б ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Основні заходи, які були проведені в межах Програми свідчать про значний обсяг роботи та активну участь у важливих ініціативах. Насамперед забезпечили проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ЗЗСО громади, що сприяло покращенню фізичної підготовки серед дітей та учнівської  молоді. Збільшили чисельність проведення  на місцевому рівні спортивно-масових заходів та змагань для  різних вікових груп та категорій, що сприяло формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед населення громади.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК