Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 10.01.2025 № проєкт

Звіт про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма боротьби з карантинними рослинами

на території Баришівської селищної ради на 2021-2025 роки

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк вико-нання (рік) | Джерела фінансу-вання | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.) | Інфор-мація про вико-нання заходу | Причина неви-конання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення організації проведення обстежень з метою створення та оновлення карт розповсюдження карантинних рослин з визначення їх площ | Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 2 | Організація роботи телефонної «гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, метою якої є виявлення місць де росте амброзія | Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| 3 | Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин у межах закріплених територій та у приватному секторі | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 4 | Залучення (до початку цвітіння амброзії) населення для проведення робіт зі знищення карантинних рослин та в разі не виконання робіт по знищенню карантинних рослин на своїх ділянках/садибах оголосити усне попередження, в разі повторного невиконання накладення штрафних санкцій порушникам | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян)) |
| 5 | Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від карантинних рослин відведених, закріплених та прилеглих територій | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| 6 | Проведення робіт зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях (у випадку відсутності можливості проведення робіт власними силами, укладення договорів на виконання робіт із спеціалізованими підприємствами) | Житлово – експлуатаційна контора Баришівської селищної ради, комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка», керівники підприємств, організацій, установ, закладів | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 7 | Узагальнення інформації, яка отримана від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| 8 | Створення мобільної групи для виявлення порушень фіто-санітарного стану на території Баришівської селищної ради , затвердження графіку рейдів-перевірок по знищенню карантинних рослин благоустрою (із обов’язковим включенням представників громадськості, депутатів селищної ради) | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 9 | Проведення рейдів-перевірок по знищенню карантинних рослин | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 10 | Забезпечення організації проведення обстежень закріплених територій з метою виявлення розповсюдження карантинних рослин з визначенням їх площ та методів боротьби | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 11 | За пропозиціями виконавчого комітету селищної ради підготовка відповідних документів на фінансування робіт за визначеними методами | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 12 | Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин на закріплених територіях | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, установи, організації. комунальні підприємства, приватні підприємці, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Відсутнє фінансування у звʼязку з відсутністю потреби (не надходили звернення і скарги від громадян) |
| 13 | Інформаційні кампанії (листівки на дошках оголошень та інформаційних ресурсах селищної ради) для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання важливості проведення заходів по знищенню карантинних рослин | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| 14 | Систематичне висвітлення на дошках оголошень та на інформаційних ресурсах Ради виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами та своєчасне попередження населення про формування небезпечної алергенної обстановки. | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| 15 | Запровадження просвітницьких проектів у навчальних закладах про шкоду карантинних рослин для здоров'я людей та про заходи з їх ліквідації | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради | 2024 | - | - | - | - | Захід виконувався без фінансування |
| Разом за Програмою |  |  |  | - | 0,00 | 0,00 | - |  |

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                _______________                                    Олександр ШИРОКИЙ