Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 10.01.2025 № проєкт

Пояснювальна записка до звіту про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма боротьби з карантинними рослинами

на території Баришівської селищної ради на 2021-2025 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: 16.07.2021 № 588-11-08

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Баришівської селищної ради,

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2021-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 15 | 6 | 9 | 40 |

Перелік виконаних заходів: протягом 2024 року заходи Програми були виконані не в повному обсязі.

Були виконані наступні заходи без фінансування, а саме:

- організація роботи телефонної «гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, метою якої є виявлення місць де росте амброзія;

- направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від карантинних рослин відведених, закріплених та прилеглих територій (спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області  було складено 12 актів на виявлення карантинних видів бур’янів на території  Баришівської селищної територіальної громади.  За результатами проведених перевірок  рекомендовано провести заходи з ліквідації вогнищ амброзії полинолистої шляхом виривання з корінням та утримання території  в належному фітосанітарному стані);

- узагальнення інформації, яка отримана  від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу із знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях;

- проведено інформаційні кампанії (розклеювання листівок на дошках оголошень та інформаційних ресурсах селищної ради) для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання щодо важливості проведення заходів по знищенню карантинних рослин;

- систематичне висвітлення на дошках оголошень та на інформаційних ресурсах селищної ради  виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами  та своєчасне попередження населення про формування небезпечної алергенної обстановки;

- запровадження просвітницьких проєктів у навчальних закладах про шкоду карантинних рослин для здоров'я людей та про заходи  з їх ліквідації.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому: протягом 2024 року від громадян не надходили звернення і скарги щодо локалізації і ліквідації амброзії полинолистої, у звʼязку з чим кошти на виконання заходів Програми з місцевого бюджету не виділялись.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради в 2025 році підготувати зміни до Місцевої цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Баришівської селищної ради, включивши заходи щодо боротьби з карантинними рослинами  на території Баришівської селищної ради та скасувати дію вищезазначеної Програми.

Заступник начальника управління,

начальник відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                _______________                                    Олександр ШИРОКИЙ