Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

10.01.2025  № 18

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма розвитку культури

на території Баришівської територіальної громади

на 2024-2026 роки

(назва Програми)

Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення семінарів по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників культури, навчання та семінарів-тренінгів по написанню проектів розвитку галузі із залученням фахівців обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 20,0 | 0,0 | Працівники відділу культури брали участь у семінарах по підвищенню кваліфікаційного рівня та семінарах-тренінгах по написанню проектів | - |
| 2 | Нагородження переможців обласних, Всеукраїнських Міжнародних конкурсів та фестивалів, активних учасників концертних програм громади «Гордість Баришівської громади в галузі культури» | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 55,0 | 0,0 | Проводились нагородження переможців конкурсів «Не Вам, а нам у вас потрібно вчитися!», «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській!» | - |
| 3 | Новорічно-різдвяні заходи для різних категорій населення (відкриття ялинки, новорічні вистави) | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 70,0 | 10,0 інші джерела | Проводились новорічно-різдвяні заходи для різних категорій населення | - |
| 4 | Виступи художніх колективів та виконавців Баришівської громади у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах та по обміну концертно-культурними програмами з іншими районами, громадами області. | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 800,0 | 1066,2 інші джерела | Художні колективи громади на постійній основі беруть участь в фестивалях-конкурсах різних рівнів | - |
| 5 | Проведення та організація місцевих, регіональних, обласних, Всеукраїнських фестивалів-конкурсів за жанрами (нагородження переможців, харчування журі, придбання сувенірної продукції, виготовлення рекламної продукції ) | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 100,0 | 17,4 інші джерела | Організовуються та проводяться місцеві, регіональних, обласні, Всеукраїнські конкурси та фестивалі. | - |
| 6 | Проведення основних заходів на території громади та старостинських округах. Проведення реабілітаційно-творчих заходів (майстер-класів, бесід, тренінгів) для дітей, військових та їх родин, ВПО, родин загиблих, в війні з рф | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 560,0 | 120,0 інші джерела | Для дітей, військових та їх родин, ВПО, родин загиблих, у війні з рф проводились реабілітаційно-творчі заходи (майстер-класи, тренінги) | - |
| 7 | Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення державних, професійних свят, знаменних подій, пам’ятних і ювілейних дат на території Баришівської громади | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 40,0 | 30,0 | Проведено мітинги та покладання квітів до алеї загиблих Захисників на Меморіалі слави | - |
| 8 | Нагородження кращих представників культури, мистецтва та літератури грошовою Премією ім. В.С. Костенка з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 100,0 | 0,0 | Не проводилось | Не проводиться в зв’язку із введення воєнного стану та обмеженим фінансовим ресурсом |
| 9 | Підготовка та видання книг краєзнавчого характеру: краєзнавча книга П.О.Лисенка «Баришівка», книга краєзнавчого характеру «Старовинні церкви Баришівського краю»; книги місцевих авторів (5 книг) видання мешканця с.Волошинівка Василя Мацюна. Видання бібліографічного посібника «Література про Баришівщину» та серії бібліографічних довідок «Видатні люди Баришівщини», зустрічі з видатними людьми громади. Книги про історію Баришівщини Брошури та Книга пам’яті про загиблих Героїв-наших земляків в боротьбі з рф Оновлення бібліотечних фондів (закупівля україномовної сучасної літератури) | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 300,0 | 46,7 інші джерела | Проводились зустрічі з видатними людьми громади, поповнювався книжковий фонд сучасною літературою, ведеться робота з упорядкування матеріалів для видавництва книг. | - |
| 10 | Створення «Алеї пам’яті» за загиблими захисниками | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 500,0 | 25,0 інші джерела | Створено Дошку пам’яті загиблими захисниками | - |
| 11 | Створення туристичних маршрутів (магнітів) Баришівської громади. Друк інформації, презентаційні буклети, рекламні щити, сувенірна продукція. | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 300,0 | 50,0 інші джерела | Створено туристичний маршрут «Стежками незвіданої Баришівщини» | - |
| 12 | Розвиток пам’ятко-охоронної діяльності (виготовлення паспортів,демонтаж елементів радянщини, упорядкування пам’ятних місць на території громади | Відділ культури та туризму | 2024-2026 | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 300,0 | 0,0 | Проводились роботи з розвитку пам’ятко-охоронної діяльності | - |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 3145,0 | 1365,3 |  |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                    _______________ _                                             Л.М.БАБИЧ_____

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

10.01.2025  № 18

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 (рік)

Місцева цільова Програма розвитку культури

на території Баришівської територіальної громади

на 2024-2026 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму   від 22.12.2023 № 2301-50-08

Відповідальний виконавець Програми : Відділ культури  та туризму Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми на 2024-2026 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 12 | 11 | 1 | 92% |

Перелік виконаних заходів.

Пункт 1. Проведення семінарів по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників культури, навчання та семінарів-тренінгів по написанню проектів розвитку галузі із залученням фахівців обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Протягом звітного періоду працівники галузі культури  постійно підвищували  свій професійний і загальнокультурний  рівні у різні способи: на різноманітних інформаційних  чи спеціальних ресурсах, тематичних групах.

Зокрема: вебінар «Основи  електронного декларування:коротко про важливе», семінар «Авторське право   у музейній справі», семінар «Про охорону НКС на національному рівні»,  семінар «Взаємодія з донорами в питаннях захисту/консервації пам’яток архітектури України, що зазнали ушкоджень внаслідок війни», семінар про охорону нематеріальної культурної спадщини 2023 року на національному рівні: підсумки та перспективи від МКІП та ін.

У квітні  представники відділу культури  взяли  участь у Міжнародному Форумі «Економіка відновлення: національний  та регіональний вимір», який відбувся у  Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана ,  у травні - участь в «Інформаційному дні УКФ» для територіальних громад Київської області у  м. Біла Церква;   у червні  - в обласному семінарі «Елементи НКС як фактор індентифікації громади»» в  м. Бровари,   у жовтні  відвідали дводенний  семінар-практикум «Навчання  з написання  проектів для одержання грантів від донорських організацій», який проходив у м.Бровари та ін..

Пункт 2. Нагородження переможців обласних, Всеукраїнських Міжнародних конкурсів та фестивалів, активних учасників концертних програм громади «Гордість Баришівської громади в галузі культури».

П’ять років поспіль у Баришівській громаді проводиться конкурс творчості імені Ганни Собачко-Шостак «Не вам, а нам у вас потрібно вчитися!». Цьогоріч, на п’ятий конкурс 2024 року, було представлено 32 роботи різних жанрів та вікових категорій. У січні поточного року, після підбиття підсумків, відбулося нагородження переможців конкурсу дипломами та грошовими преміями в кожній віковій категорії.

У березні відбулося також нагородження переможців конкурсу читців, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка, під назвою «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській!». Серед 52 учасників конкурсу було визначено та нагороджено 30 переможців.

Пункт 3. Новорічно-Різдвяні заходи для різних категорій населення (відкриття  ялинки, новорічні вистави).

У грудні поточного року в Культурно-Мистецькому центрі відбулося відкриття Резиденції Святого Миколая, яка працювала протягом усіх Різдвяно-Новорічних свят, радісно зустрічаючи дітей та всіх бажаючих. Було проведено різдвяну виставу «Над часом» за участю народного аматорського театрального колективу «Оберіг» та народного аматорського ансамблю сучасного бального танцю «Юність» КМЦ.  У закладах культури також організовано різноманітні тематичні заходи, майстер-класи та театралізовані дійства, що дозволили відвідувачам долучитися до святкових традицій та весело провести час.

Пункт 4. Виступи художніх колективів та виконавців Баришівської громади у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах та по обміну концертно-культурними програмами з іншими районами, громадами області.

Протягом поточного року художні колективи, виконавці та майстри Баришівської громади взяли участь у 32 міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях. Зокрема:

- Народний аматорський ансамбль сучасного бального танцю «Юність» став учасником Міжнародного фестивалю «SOLE DELLE ADRIATICO» в Італії, м. Ріміні, де здобув ІІ місце.

- Народний аматорський театральний колектив «Оберіг» Культурно-Мистецького центру взяв участь у IX Міжнародному проекті-конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи», де отримав І та ІІ місця.

- Народний аматорський хоровий колектив «Жайвір» Культурно-Мистецького центру брав участь у музичному фестивалі «Заповіт» в м. Канів.

- Директор Культурно-Мистецького центру Володимир Кулик взяв участь у ІІ Обласному фестивалі сучасної української пісні «Співочі діаманти» в м. Буча.

- Народні аматорські фольклорні ансамблі «Світлиця» (СК с. Лук'янівка) та «Скопчанка» (БК с. Веселинівка) стали учасниками Обласного фольклорного фестивалю «ФолькКрай» у с. Коцюбинське, Бучанського району.

- Народний аматорський духовий оркестр «Консонанс» (БК с. Коржі) взяв участь у Всеукраїнському патріотичному марафоні-конкурсі «Разом переможемо».

На  участь творчих колективів закладів культури громади в платних конкурсах та фестивалях були залучені спонсорські кошти.

Пункт 5. Проведення та організація місцевих, регіональних, обласних, Всеукраїнських фестивалів-конкурсів за жанрами (нагородження переможців, харчування журі, придбання сувенірної продукції, виготовлення рекламної продукції ).

У січні поточного року в Баришівському краєзнавчому музеї відбувся конкурс творчості імені Ганни Собачко-Шостак «Не вам, а нам у вас потрібно вчитися!».

У березні в фойє Культурно-Мистецького центру пройшов конкурс читців, присвячений пам'яті Т.Г. Шевченка, під назвою «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській!».

У травні на базі Культурно-Мистецького центру відбувся Перший відбірковий тур VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського.

У липні в Культурно-Мистецькому центрі відбувся Гала-концерт у рамках соціально-благодійного проєкту «Світ майбутнього очима дітей», організований у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

Пункт 6. Проведення основних заходів на території громади та старостинських округах. Проведення реабілітаційно-творчих заходів (майстер-класів, бесід, тренінгів) для дітей, військових та їх родин, ВПО, родин загиблих, в війні з рф.

Протягом року в закладах культури, Культурно-Мистецькому центрі  на постійній основі   працівниками проводяться майстер-класи та реабілітаційно-творчі заходи для дітей, військових та їх родин, ВПО, родин загиблих. На  матеріали для проведення майстер-класів, зустрічей   у закладах культури громади були залучені спонсорські кошти.

Пункт 7. Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення державних, професійних  свят, знаменних подій, пам’ятних і ювілейних дат на території Баришівської громади.

Протягом звітного періоду  заклади культури   організовували проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення державних, професійних  свят, знаменних подій, пам’ятних і ювілейних дат на території Баришівської громади. Зокрема:

- заходи  із вшанування Героїв Трубежа. Мітинг та покладання квітів до пам’ятного знаку «Вороньківській сотні» з нагоди увічнення пам’яті звитяжного бою на річці Трубіж та з метою вшанування пам’яті героїв Вороньківської сотні;

- заходи  до Міжнародного дня рідної мови «Рідна мова моя, поетична й пісенна»;

- благодійний  захід до 2-ї  річниці визволення Баришівської громади від російських окупантів «Хвилини, дні, тижні, місяці, роки моєї незламної громади...»;

- мітинг та цикл заходів до 81-річчя визволення Баришівської громади від нацистів у Другій світовій

- благодійний концерт  з нагоди  Міжнародного дня боротьби за права жінок «Стояла і слухала весну, весна мені багато говорила…» за участю народних аматорських колективів КМЦ

- благодійний захід Олени Білоконь,спрямований на духовне збагачення українського народу та підтримку Збройним Силам України;

- захід до Дня медичного працівника в Культурно-Мистецькому центрі;

- благодійний  захід на підтримку Збройних Сил України, приуроченого до Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України та Дня Баришівської громади;

- захід до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Пам’ятаємо Героїв»;

- захід  з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва «Культура – основа мирного життя».

Під час проведення  всіх  заходів зібрано кошти на суму понад 700 тис.  грн. Всі кошти були передані на підтримку ЗСУ.

Пункт 9. Підготовка та видання книг краєзнавчого характеру: краєзнавча книга П.О.Лисенка «Баришівка», книга краєзнавчого характеру «Старовинні церкви Баришівського краю»; книги місцевих авторів (5 книг) видання мешканця с.Волошинівка Василя Мацюна. Видання бібліографічного посібника «Література про Баришівщину» та серії бібліографічних довідок «Видатні люди Баришівщини», зустрічі з видатними людьми громади. Книги про історію Баришівщини. Брошури та Книга пам’яті про загиблих Героїв-наших земляків в боротьбі з рф. Оновлення бібліотечних фондів  (закупівля україномовної сучасної літератури).

У 2024 році в бібліотеках громади організовані зустрічі з видатними  людьми Баришівського краю: письменником-земляком, членом Спілки письменників України Миколою Боровком, народним артистом України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, кобзарем-лірником Василем Нечепою, композитором, істориком, членом Національної спілки композиторів України,  кандидатом  мистецтвознавства,  старшим науковим співробітником музею театрального, музичного кіномистецтва у Києві Антоном Кармазіним і науковим співробітником  Національної бібліотеки України ім. Вернадського, доцентом, кандидатом  педагогічних наук Іриною Дубровіною, членом Національної спілки художників України Олексієм Антоновим (Баришівська центральна бібліотека для дорослих),  поетами-аматорами:  Петром Голубкіним (бібліотека-філіал с. Гостролуччя), Людмилою Скроцькою (бібліотека-філіал с. Селище, Баришівська бібліотека для дітей), Галиною Бункіною (бібліотека-філіал с. Поділля), Яною Нестерчук (Баришівська центральна бібліотека для дорослих, бібліотека-філіал с. Веселинівка),  Юрієм Соколовим (бібліотека-філіал с. Рудницьке), Наталією Деркач (Баришівська центральна бібліотека для дорослих), Надією Красножон та презентація її книги «Українська доля» (бібліотека-філіал с. Перемога).

Підготовлено до друку книга поезії Наталії Деркач «Моя душа у моїх віршах».

Бібліотечними працівниками продовжується збір матеріалів  до Книги пам’яті Захисників Баришівської громади», які загинули з 2022 року, захищаючи цілісність і суверенітет України.

Бібліотечні працівники продовжують збір матеріалів про видатних спортсменів Баришівщини  для випуску біобібліографічного покажчика «Спортивна слава Баришівщини» з серії «Видатні люди Баришівщини».  Заступник директора Баришівської ЦБС Олена Бойко підготувала буклет до 100 річчя бою на Трубежі «Безсмертний подвиг».

Оновлення книжкового фонду:

У  2024 році за рахунок участі в проєктах до  бібліотек громади надійшло  193  книги  на суму:  46703  грн. , з них:

- 50 книг англійською мовою на суму 10580 гривень в рамках проєкту Українського ПЕН «Незламні бібліотеки»

-  15 книг на суму 5496 гривень з Київської обласної бібліотеки для дітей

-  114 книг від БФ «WhoNeedsBookS» на суму 25497 грн.

-  14 книг в рамках проєкту Українського інституту книги  та  Гете інституту в Україні  «Німецька полиця в Україні» на суму  5130 грн.

Пункт 10. Створення «Алеї пам’яті» за загиблими захисникам.

У центрі селища на Меморіалі Слави, що на вулиці Центральній, встановлено урочисту Дошку пам’яті, присвячену полеглим Героям Баришівської громади. Ця Дошка стала символом вічної вдячності та глибокої шани до наших захисників, які віддали своє життя за мир та свободу у російсько-українській війні, яка нагадує жителям та гостям селища  про величну жертву героїв, що  захищали рідну землю.

Пункт 11. Створення туристичних маршрутів (магнітів) Баришівської громади. Друк інформації, презентаційні буклети, рекламні щити, сувенірна продукція.

У червні поточного року створено та апробовано туристичний маршрут «Стежками незвіданої Баришівщини» в якому збережено дух предків, традиції і обряди, побут та історія. До маршруту увійшли відомі значні пам’ятки громади.   Зокрема  всі бажаючі можуть відвідати місця де збереглися стародавні козацькі церкви XVIII-XIX ст., краєзнавчий музей де зберігається спадщина Баришівщини, що розмістився у  приміщенні  в якому  у 1920-1923 роках вчителював один з найвидатніших  поетів неокласиків  Микола Зеров,  місце де відбувся звитяжний бій на річці Трубіж, де козаки Бориспільської, Вороньківської, Баришівської та Березанської сотень Переяславського полку в бою проти московсько-більшовицьких загарбників повторили подвиг Крут, єдиний у світі музей медоваріння Діда Василя,  який  знаходиться у селі Селище на пасіці Василя Соломки, музей Т.Г.Шевченка, який зберігає  унікальне зібрання друкованих творі  Великого Кобзаря,  живописні твори видатних майстрів. Маршрут завершується  у приватній садибі «Біла хатка», де зберігаються українські традиції, де  можна відновити  сили та скуштувати домашні страви української кухні приготовані за стародавніми рецептами, які передавалися з покоління в покоління на Київщині.

Пункт 12. Розвиток пам’ятко-охоронної діяльності (виготовлення паспортів, демонтаж елементів радянщини, упорядкування пам’ятних місць на території громади).

З метою реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини протягом поточного року  у проводились наступні заходи:

- проводились  роботи  із благоустрою території  пам’яток, об’єктів культурної спадщини у населених пунктах громади;

- проведена інвентаризація  пам’яток історії з  метою вилучення радянської символіки на пам’ятках культурної спадщини, згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

-   спільно з відповідальним фахівцем з охорони культурної спадщини в громадах Оленою Бріяк  Київського обласного  центру охорони і наукових досліджень   пам’яток  культурної спадщини КОР  проведено візуальне обстеження  та складено акти об’єктів культурної спадщини  за відповідною формою (Миколаївської  церкви с.Бзів,  Троїцької церкви  с.Гостролуччя, Покровської  церкви с.Поділля, Георгіївської  церкви с.Селище, комплексу споруд садиби поміщиці Семиградової с.Веселинівка) з метою занесення  щойно виявлених пам’яток  культурної спадщини до Державного реєстру  нерухомих пам’яток  України.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому (до 1 сторінки).

Пункт 8. Нагородження кращих представників культури, мистецтва та літератури грошовою Премією    ім. В.С. Костенка з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Присвоєння  щорічної премії імені В.С. Костенка в літературній та культурно-мистецькій галузі Баришівської громади не проводиться  в зв’язку  із введення воєнного стану та обмеженим фінансовим ресурсом.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту)

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________  Л.М.БАБИЧ

(підпис)                     (ініціали та прізвище)