Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   №  19

Звіт про виконання програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади на 2024 рік»

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення можливості участі здобувачів освіти Баришівської ТГ у процесі, в якому частина бюджету ЗЗСО шляхом голосування спрямовується на реалізацію кращих ідей здобувачів освіти | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | місцевий бюджет позабюджетні надходження (кошти від зібраних побутових відходів) | 25,00 25,00 | 23,793 27,065 | Реалізовано 8 проєктів: - «Green Spase» для ОЗО «Баришівський ліцей» - Придбання музичної колонки для Коржівської гімназії - «Мобільна пересувна виставка творчих робіт» для ОЗО «Волошинівська гімназія ім.Р. Лужевського» - «Спортивний інвентар» для Філії Селичівська гімназія ОЗО «Баришівський ліцей» - придбання двох колонок для ОЗО «Селищанський ліцей» - «Спортивний інвентар» для ЗДО «Чебурашка» - Історія школи у фотографіях» для ОЗО «Морозівський ліцей ім. Д. Поповича» - «Куточок спілкування» для Баришівського ліцею ім. Зерова |  |
| 2 | розвивати систему взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості шляхом підготовки, подачі, аналізу, відбору та реалізації проєктів | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | створити умови для участі здобувачів освіти у Програмі шляхом проведення тренінгів, семінарів у ЗЗСО Баришівської ТГ | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | залучати здобувачів освіти до участі в Програмі, мотивувати їх до подачі проєктів шляхом поширення інформації за допомогою різних інформаційних каналів | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | 0 |  |  |  |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 50,00 | 50,858 | Фінансове виконання програми на 101,7 % |  |

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   №  19

Звіт про виконання результативних показників програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади на 2024 рік»

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника Факт План |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | розроблено проєкти для покращення умов шкільного життя | шт. | 8 | 3 | +5 |  |
| 2 | фінансове забезпечення виконання програми | тис.грн. | 50,00 | 50,858 | +0,858 |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 2 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 0 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  | 100 |

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   №  19

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

Місцева цільова Програма «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади на 2024 рік»

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 24.11.2023 № 2198-47-08

Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2024 рік

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 4 | 4 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів:

Реалізовано 8 проєктів:

1. «Green Spase» для ОЗО «Баришівський ліцей»

2. Придбання музичної колонки для Коржівської гімназії

3. «Мобільна пересувна виставка творчих робіт» для ОЗО «Волошинівська гімназія ім.Р. Лужевського»

4. «Спортивний інвентар» для Філії Селичівська гімназія ОЗО «Баришівський ліцей»

5. Придбання двох колонок для ОЗО «Селищанський ліцей»

6. «Спортивний інвентар» для ЗДО «Чебурашка»

7. «Історія школи у фотографіях» для ОЗО «Морозівський ліцей ім. Д. Поповича»

8. «Куточок спілкування» для Баришівського ліцею ім. Зерова

Загальна сума реалізованих проектів склала 50,858 тис. грн.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

- Завдяки залученню спонсорських коштів, перевиконано план Програми.

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)