Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   №  23

Звіт про виконання програми за 2024

Місцева цільова Програми фінансування пільгового проїзду учнів та педагогів

на 2024–2026 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укласти договори з приватними перевізниками щодо перевезення учнів (вихованців) та вчителів до місць навчання та в зворотному напрямку та до закладів позашкільної освіти, які проживають у сільській місцевості та смт Баршівка | УОМС | 2024 | місцевий бюджет | 3800,0 | 2567,6 | 67,6 % | У зв’язку з частими довготривалими повітряними тривогами та переведенням здобувачів освіти на дистанційне навчання |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 3800,0 | 2567,6 | 67,6 % |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   №  23

Пояснювальна записка до звіту про виконання програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма фінансування пільгового проїзду учнів та педагогів на 2024–2026 роки за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 24.11.2023 № 2195-47-08

від 11.10.2024 № 2976-62-08

Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2024–2026

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 1 | 1 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів.

Укладено договори з приватними перевізниками щодо перевезення учнів (вихованців) та вчителів до місць навчання і в зворотному напрямку та закладів позашкільної освіти, які проживають у сільській місцевості та селища Баришівка. Загальна сума укладених договорів у 2024 році складає 2567,6 тис. грн.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Забезпечення регулярного пільгового перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогів з метою доступності здобування освіти.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)