Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   № 25

Звіт про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма підтримки та розвитку спорту Дитячо-юнацької спортивної школи Баришівської селищної ради на 2023-2024 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення умов для занять дітей, підлітків та учнівської молоді певним видом спорту, виявлення обдарованих дітей | Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | --- | Дитячо-юнацька спортивна школа здійснює навчання і виховання учнів закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) громади в позашкільний час. В ДЮСШ на звітний період працює (функціонує) 8 відділень, а саме: баскетбол, бокс, боротьба греко-римська, волейбол, легка атлетика, теніс настільний, футбол та шахи. Всього на 01.01.2025 в ДЮСШ займаються 409 вихованців (що складає 14% від загальної кількості учнів ЗЗСО громади), а саме: баскетбол – 12 уч., бокс – 44 уч., греко-римська боротьба – 78 уч., легка атлетика – 18 уч., волейбол – 58 уч., настільний теніс – 48 уч., футбол – 128 уч., шахи – 23 уч.). В 2023 році займалося -337 учнів, в 2022 році займалося 157 вихованців. |  |
| 2 | Забезпечити збереження діючої мережі ДЮСШ та модернізацію і зміцнення її матеріально-технічної бази з необхідним обладнанням та інвентарем | Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | --- | - | ДЮСШ має власну спортивну базу: зал для ігрових видів спорту, пристосоване приміщення для греко-римської боротьби, приміщення для шахів. Крім своєї бази, відділення функціонують в старостинських округах, а саме: баскетбол в ОЗО «Морозівський ліцей ім. Д. Поповича» (с. Морозівка), волейбол в Волошинівській гімназії ім. Р. Лужевського» (с. Волошинівка), настільний теніс в Коржівській гімназії (с. Коржі), футбол – Морозівський ліцей с. Морозівка, в Коржівській гімназії на футбольному полі с. Коржі. За звітний період було проведено поточний ремонт приміщення ДЮСШ, зробили ремонт роздягальні. Зроблено капітальний ремонт (заміна) даху (200 тис. грн). В звітному році придбано спортивного інвентаря для відділення волейболу, футболу, тенісу настільного, боксу та греко-римської боротьби на суму 314 тис. грн. |  |
| 3. | Забезпечити підготовку та участь учнів ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, в тому числі внавчально-тренувальних зборах | Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 150,0 | 68,2 | Навчально - тренувальний процес проводять 17 тренерів-викладачів: з них 9 штатних. За звітний період вихованці ДЮСШ прийняли участь в 36 змаганнях різних рівнів. (2023 рік – в 21 змаганнях) з волейболу, боксу, греко-римської боротьби, шахів, тенісу настільного та футболу. Витрати на участь вихованців в обласних змаганнях за звітний період це забезпечення харчуванням спортсменів, проживанням та проїздом. В цьому році в навчально-тренувальних зборах вихованці ДЮСШ не приймали участь. |  |
| 4. | Проведення на місцевому рівні спортивно-масових заходів та змагань відповідно до календарного плану ДЮСШ спортивно-масових заходів та змагань на відповідний рік (суддівство та харчування учасників змагань | Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 50,5 | 35,0 | За звітний період проведено 19 змагань між вихованцями ДЮСШ та запрошеними спортсменами з інших регіонів з таких видів спорту: волейбол, футбол, греко-римська боротьба, шахи, настільний теніс, бокс, в яких прийняло участь близько 300 учасників. |  |
| 5. | Придбання нагородної та спортивної атрибутики, спортінвентарю, екіпіровки відділенням ДЮСШ | Дитячо-юнацька спортивна школа Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий | 120,0 | 79,3 | За звітний рік придбано комплекти спортивної форми для вихованців відділення волейболу, греко-римської боротьби та настільного тенісу. Також закуплено спортивного інвентарю для відділення греко-римської боротьби, боксу та волейболу |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 320,5 | 182,5 |  |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025   № 25

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2023-2024 роки

Місцева цільова Програма підтримки та розвитку спорту Дитячо-юнацької спортивної школи Баришівської селищної ради на 2023-2024 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення на місцевому рівні спортивно-масових заходів та змагань відповідно до календарного плану ДЮСШ спортивно-масових заходів та змагань на відповідний рік | шт | 18 | 19 | + 1 |  |
| 2 | Участь учнів ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, в тому числі внавчально-тренувальних зборах | шт | 21 | 36 | + 15 |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 2 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 0 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  | 100 % |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			              Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від  10.01.2025  № 25

Пояснювальна записка до звіту про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма підтримки та розвитку спорту Дитячо-юнацької спортивної школи Баришівської селищної ради на 2023-2024 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму  від 27.12.2022 № 1362-31-08

22.12.2023 № 2299-50-08

Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2023-2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 5 | 5 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів:

Забезпечили підготовку та участь учнів  (вихованців) дитячо-юнацької спортивної школи Баришівської селищної ради (далі – ДЮСШ) у обласних спортивних змаганнях, організували та провели  на місцевому рівні спортивно-масові заходи та змагання відповідно відділень ДЮСШ, забезпечили придбання нагородної та спортивної атрибутики,  спортінвентарю, екіпіровки відділенням ДЮСШ, що стимулювало переможців та призерів спортивних заходів до занять певним видом спорту, проведено поточний ремонт спортивної зали та роздягальні, зроблено капітальний ремонт (заміна) даху на адмінприміщенні ДЮСШ.

Обґрунтування причин недовиконання Програми в цілому

Основними завданнями Програми є залучення учнів (вихованців) до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом, реалізація здібностей учнів (вихованців) у дитячо-юнацькому спорті.

В умовах повномасштабної війни виникає низка обмежень на проведення занять,  спортивних заходів, зокрема, що входять до Програми, оскільки головним пріоритетом стає забезпечення безпеки вихованців та захист їхнього життя.   Недовиконання пояснюється скороченням проведення занять, заходів,  змагань унаслідок збройної агресії російської федерації. Залишаються невирішеними проблеми щодо модернізації та оновленню (осучасненню) спортивного обладнання та інвентарю.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Основні заходи, які були проведені в межах Програми свідчать про значний обсяг роботи та активну участь у важливих ініціативах. Протягом року проводилася  регулярна робота по залученню  учнів (вихованців) до занять в дитячо-юнацькій  спортивній школі, що сприяло покращенню здоров'я дітей та підлітків. Збільшили кількість вихованців, які займаються в ДЮСШ в порівнянні з попереднім роком (+ 72 вихованця). За звітний період організовано та проведено 19 змагань. Забезпечили участь в 36 ти змаганнях різних рівнів з таких видів спорту: волейбол, важка атлетика,  бокс, греко-римська боротьба, шахи,  настільний теніс та футбол.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК