Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

від 10.01.2025  № 26

Звіт про виконання Місцевої цільової Програми розвитку молодіжної 
політики та національно-патріотичного виховання

в Баришівській громаді на 2022-2024 рік

за 2024 рік

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення рівня компетентностей молоді, у т. ч. громадянських | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | — | — | — | проведено низку тренінгів із неформальної освіти для молоді, зокрема, спільно з Київським обласним молодіжним центром та ОГС, організовані заходи арт-терапії для родин загиблих військових, дітей — внутрішньо переміщених осіб, жителів деокупованих територій та інших вразливих груп населення | — |
| 2. | Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | — | — | — | проведено акції з виготовлення окопних свічок, залучення молоді до плетіння маскувальних сіток, благодійні кінопокази, проведені будівельні та екологічні толоки, тренінги з волонтерства та інструментів громадської участі, благодійні святкові вечори, інші благодійні ініціативи тощо | — |
| 3. | Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | місцевий бюджет | 20,0 | 16,7 | участь в організації презентації проєктів у межах конкурсу від БО “БФ ”МХП — Громаді!”, залучення молоді до планування заходів у молодіжному просторі “FunHub”, участь молоді в громадських слуханнях та обговореннях, тренінги з громадянської освіти, онлайн-опитування молоді в соціальних мережах щодо актуальних питань громади, зокрема з використанням платформи U-Report Ukraine | Не виділено затверджене фінансування на заходи з активізації залучення молоді до процесів ухвалення рішень |
| 4. | Виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник» | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | — | — | — | участь у презентації Путівника “Як організовувати локальні волонтерські активності?” та Міжрегіональній волонтерській програмі з обміну досвідом у сфері відновлення інфораструктури від ГО “Будуємо Україну Разом”, участь у спеціалізованих тренінгах програми “Молодіжний працівник” та інших обласних тренінгах для молоді | — |
| 5. | Формування української громадянської ідентичності (здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвиток громадянської ідентичності населення України) | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | проведення майстеркласів та ін. заходів для дітей і молоді із соціально вразливих груп, тематичних кінопоказів, заходів арт-терапії для родин загиблих героїв, просвітницько-ігрових вікторин для учнівської молоді, інших заходів із нагоди державних свят тощо | — |
| 6. | Військово-патріотичне виховання (здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби) | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | місцевий бюджет | 5,0 | 5,0 | проведення волонтерських акцій, спрямованих на допомогу Силам оборони України, проведення благодійних заходів, а також заходів, присвячених відповідним державним святам, тренінгу з надання першої домедичної допомоги, організація та підтримка зборів на потреби Сил оборони України, проведення інформаційних кампаній | — |
| 7. | Співпраця з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | — | — | — | тренінги з основ волонтерства та громадянської участі, лекції з протимінної безпеки, волонтерські акції у співпраці з ГО «БУР», участь у спеціалізованих тренінгах, організація таких тренінгів тощо | — |
| 8. | Інформаційна підтримка та моніторинг молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в громаді | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | — | — | — | участь у спеціалізованих обласних тренінгах для молоді, проведення моніторингу молодіжної політики та національно- патріотичного виховання в громаді | — |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 35,0 | 31,7 |  |  |

Начальник УОМС	 			______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

від 10.01.2025  № 26

Звіт про виконання результативних показників

Місцевої цільової Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

в Баришівській громаді за 2022-2024 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість тренінгів із підвищення рівня компетентностей молоді | од. | 15 | 15 | 0 | . |
| 2 | Кількість заходів із підвищення рівня культури волонтерства | од. | 10 | 10 | 0 |  |
| 3 | Кількість заходів із залучення молоді до процесів ухвалення рішень | од. | 5 | 2 | +3 |  |
| 4 | Залучення молоді до програм із підготовки молодіжних працівників | ос. | 5 | 10 | –5 | Проблеми з організацією заходів через безпекову ситуацію. |
| 5 | Кількість заходів із формування української громадянської ідентичності | од. | 20 | 20 | 0 |  |
| 6 | Кількість заходів із військово-патріотичного виховання | од. | 5 | 5 | 0 |  |
| 7 | Кількість заходів у співпраці з ОГС | од. | 10 | 10 | 0 |  |
| 8 | Кількість інформаційних кампаній | од. | 7 | 10 | –3 | Коригування пріоритетів під час реалізації програми, зокрема спрямування ресурсів на заходи, які мали більший попит серед молоді або більший вплив на громаду |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 6 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 2 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  | 75 % |

Начальник УОМС	 			______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

від  10.01.2025  № 26

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Місцевої цільової Програми розвитку молодіжної політики та

національно-патріотичного виховання в Баришівській громаді на 2022-2024 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму — 22.11.2021 № 875-15-08

Відповідальний виконавець Програми — Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми — 2022-2024 рр.

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | виконаних | невиконаних |  |
| 8 | 7 | 1 | 87,5 |

Перелік виконаних заходів:

проведено низку тренінгів із неформальної освіти для молоді, зокрема, спільно з Київським обласним молодіжним центром та ОГС, організовані заходи арт-терапії для родин загиблих військових, дітей — внутрішньо переміщених осіб, жителів деокупованих територій та інших вразливих груп населення;

проведено акції з виготовлення окопних свічок, залучення молоді до плетіння маскувальних сіток, благодійні кінопокази, проведені будівельні та екологічні толоки, реалізація проєкту “Парк змін: Облаштування зони відпочинку біля озера в селищі Баришівка” в партнерстві з БО “БФ ”МХП — Громаді!”, тренінги з волонтерства та інструментів громадської участі, благодійні святкові вечори, інші благодійні ініціативи тощо;

участь в організації презентації проєктів у межах конкурсу від БО “БФ ”МХП — Громаді!”, залучення молоді до планування заходів у молодіжному просторі “FunHub”, участь молоді в громадських слуханнях та обговореннях, тренінги з громадянської освіти, онлайн-опитування молоді в соціальних мережах щодо актуальних питань громади, зокрема з використанням платформи U-Report Ukraine;

участь у презентації Путівника “Як організовувати локальні волонтерські активності?” та Міжрегіональній волонтерській програмі з обміну досвідом у сфері відновлення інфораструктури від ГО “Будуємо Україну Разом”, участь у спеціалізованих тренінгах програми “Молодіжний працівник” та інших обласних тренінгах для молоді;

проведення арт-терапевтичних майстер-класів та інших заходів для дітей і молоді із соціально вразливих груп, тематичних кінопоказів, заходів арт-терапії для родин загиблих героїв, просвітницько-ігрових вікторин для учнівської молоді, інших заходів із нагоди державних свят тощо;

проведення волонтерських акцій, спрямованих на допомогу Силам оборони України, проведення благодійних заходів, а також заходів, присвячених відповідним державним святам, тренінгу з надання першої домедичної допомоги, організація та підтримка зборів на потреби Сил оборони України, проведення інформаційних кампаній;

тренінги з основ волонтерства та громадянської участі, організовані спільно з ГО «Сектор молодіжних ініціатив» та ЧОМГО «Світанок», лекції з протимінної безпеки, які проводилися за підтримки міжнародної благодійної організації BIG UA, волонтерські акції у співпраці з ГО «Будуємо Україну Разом» («БУР»), участь у спеціалізованих тренінгах, організація таких тренінгів тощо;

участь у спеціалізованих обласних тренінгах для молоді, проведення моніторингу молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в громаді.

Обґрунтування причин неповного виконання Програми в цілому.

1. Ризики через повномасштабну війну проти Російської Федерації:

- обмеження / заборони на масові заходи та ризик повітряних тривог значно ускладнили реалізацію заходів у заплановані строки.

2. Фінансові обмеження:

- коригування фінансових лімітів під час реалізації програми обмежило можливий обсяг витрат. Виділені бюджетні кошти були використані в дозволеному обсязі, однак цього виявилося недостатньо для розширення кількості чи масштабу заходів. Дефіцит матеріально-технічних ресурсів значно ускладнив реалізацію кількох ініціатив, зокрема проєктів із розвитку молодіжної інфраструктури.

3. Брак людських ресурсів:

- молодіжна рада та команда волонтерів молодіжного простору стикаються з браком активних учасників, що створює високе навантаження на наявних активістів. Недостатня кількість спеціалістів і волонтерів впливає на якість та обсяг заходів.

4. Складне залучення молоді:

- частина заходів недоотримала очікуваної відвідуваності через обмежений інтерес молоді або складність її залучення. Молодь громади демонструє невисокий рівень залученості через обмежений доступ до молодіжних просторів, логістичні проблеми та брак комунікаційних можливостей.

Отже, виконання програми було частково обмежене об’єктивними реаліями воєнного часу, фінансовими ресурсами та операційними викликами. Незважаючи на ці фактори, більшість заходів було реалізовано, і Програма продемонструвала важливість послідовної підтримки молоді та національно-патріотичного виховання у громаді.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Основні заходи, які були проведені в межах Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Баришівській громаді за 2024 рік, свідчать про значний обсяг роботи та активну участь молоді у важливих ініціативах. Нижче наведено оцінку ефективності виконання Програми:

1. Реалізація запланованих заходів:

- за результатами 2024 року виконано 100% заходів, передбачених Програмою. Участь у заходах з неформальної освіти, волонтерства та патріотичного виховання взяло понад 500 осіб, що відповідає встановленим соціальним показникам.

2. Залученість молоді:

- проведення тренінгів, волонтерських акцій та культурно-патріотичних заходів дозволило підвищити рівень громадської активності серед молоді громади. Завдяки співпраці з громадськими організаціями та волонтерськими ініціативами збільшилася кількість молоді, залученої до соціально значущих проєктів.

3. Фінансова ефективність:

- загальний обсяг фінансування Програми становив 31,7 тис. грн. Кошти використані повністю відповідно до фактичних призначень, що підтверджує ефективне фінансування та управління ресурсами.

4. Сприяння національно-патріотичному вихованню:

- завдяки реалізації заходів за напрямом національно-патріотичного вихованню підвищився рівень патріотичної свідомості молоді, їх обізнаності про історію та культуру України, готовності до активної громадянської позиції та захисту національних інтересів.

Пропозиції щодо подальшої реалізації Програми:

1. Системне впровадження неформальної освіти:

- збільшити кількість тренінгів, семінарів і майстер-класів з громадянської освіти, критичного мислення та проєктного менеджменту;

- організувати системний підхід до популяризації активної громадянської позиції через інформаційні кампанії в громаді, зокрема закладах освіти.

2. Зміцнення культури волонтерства:

- організувати регулярні волонтерські тренінги та практичні навчання, спрямовані на підвищення навичок у соціальних, гуманітарних та екологічних проєктах;

- проводити волонтерські ярмарки та акції для залучення молоді до конкретних ініціатив та проєктів, актуальних для громади (наприклад, екологічні прибирання, гуманітарна підтримка, культурні події).

3. Підвищення якості національно-патріотичного виховання:

- організувати регулярні заходи з історичної просвіти, культурних майстер-класів і тематичних фестивалів;

- створити інтегровані освітні проєкти для популяризації української мови, культури та історії серед молоді, зокрема у віддалених селах.

4. Розширення заходів військово-патріотичного виховання:

- проводити навчання з домедичної допомоги, військові вишколи та тематичні тренінги;

- організувати військово-спортивні ігри для підвищення готовності молоді до захисту України.

5. Розвиток молодіжної інфраструктури:

- завершити модернізацію молодіжного простору «FunHub», забезпечивши його новим обладнанням для якісної організації заходів;

- розвивати мережу молодіжних просторів у громаді.

6. Залучення молоді до процесів ухвалення рішень:

- підвищити активність Молодіжної ради через навчання та розробку стратегічних ініціатив для громади;

- запровадити діалогові платформи між молоддю та місцевою владою для врахування пропозицій молодіжних ініціатив у громадах.

7. Партнерства та залучення ресурсів:

- розширювати співпрацю з ОГС, донорами, міжнародними партнерами та бізнесом для залучення додаткового фінансування та ресурсів.

8. Інформаційне висвітлення та моніторинг:

- розробити регулярний план комунікації в соцмережах щодо ключових досягнень програми та успішних прикладів залучення молоді;

- запровадити постійний моніторинг результативності програми за кількісними та якісними показниками для ефективного аналізу та адаптації заходів.

Ці пропозиції враховують пріоритети та завдання нової програми на 2025–2027 роки і спрямовані на підвищення активної громадянської позиції молоді та розвиток молодіжного середовища громади.

Начальник УОМС	 			______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)