ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Баришівської селищної   ради  від 17.01.2025  № 3174-68-08

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування

Баришівської селищної ради
на 2025–2027 роки

Баришівка – 2025

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Програми | 3-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основні положення Програми | 4 |
| 3. | Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма | 4-5 |
| 4. | Визначення мети програми, її зв’язок зі стратегією розвитку громади та/або іншими стратегічними, секторальними документами ТГ | 5 |
| 5. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, напрямів діяльності, завдань та заходів програми | 5-7 |
| 6. | Строки та етапи виконання Програми | 7 |
| 7. | Джерела та обсяги фінансування Програми | 7 |
| 8. | Очікувані результативні показники виконання Програми | 7-8 |
| 9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 8 |
| 10. | Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми | 9 |
| 11. | Додаток 2. Перелік завдань та заходів Програми | 10-12 |

ПАСПОРТ

Місцевої цільової програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради

на 2025–2027 роки

| 11. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 22. | Законодавчі підстави для розроблення Програми | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» (зі змінами та доповненнями) |
| 33. | Розробник Програми | Сектор організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради |
| 44. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |
|  | Мета Програми | Забезпечити розвиток демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, депутатських груп селищної ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб |
|  | Відповідність програми цілям Стратегії розвитку громади та / або іншим стратегічним, секторальним документам | 1.3.2. Забезпечити впізнаваність громади через туристичну промопродукцію, каталог туристичних об’єктів, інформаційне наповнення офіційного сайту громади, туристичні навігації |
| 55. | Термін реалізації Програми | 2025–2027 роки |
| 66. | Джерела фінансування Програми | Селищний бюджет |
| 77. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 750,0 тис. грн. |
|  | коштів селищного бюджету на 2025 рік 2026 рік 2027 рік | 250,0 тис. грн. 250,0 тис. грн. 250,0 тис. грн. |

- Основні положення Програми

Місцева цільова Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради на 2025–2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію».

Виконання Програми здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації (даних) у друкованих ЗМІ, на веб-порталах на виконання угод з друкованими ЗМІ, організаціями (далі – Виконавці), які надають послуги з виготовлення та розміщення інформації (даних).

Визначення Виконавців Програми здійснюється згідно з принципами ефективності та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища, запобігання проявам корупції, а також надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування.

- Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування є актуальним і надзвичайно важливим у демократичному суспільстві. Воно відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості, підзвітності та активної участі громадян у процесах прийняття рішень.

Головними проблемами, які існують в контексті висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування є: недостатня обізнаність мешканців громади про діяльність органів влади та відсутність ефективних каналів комунікації між громадою та місцевою владою.

Причинами виникнення цих проблем можуть бути:

обмеженість інформаційних ресурсів або їх застарілість;

недостатній рівень фінансування чи технічного забезпечення для поширення інформації;

низька активність громадян у пошуку інформації про діяльність органів влади.

Наслідками цієї проблемами може бути:

зниження рівня довіри населення до місцевої влади;

недостатня участь громадян у прийнятті рішень, що впливають на розвиток громади;

відсутність зворотного зв’язку від громади до органів влади.

- Визначення мети Програми, її зв’язок зі стратегією розвитку громади та/або іншими стратегічними, секторальними документами ТГ

Метою Програми є забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, депутатських груп селищної ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб.

А також – забезпечити впізнаваність громади через туристичну промопродукцію, каталог туристичних об’єктів, інформаційне наповнення офіційного сайту громади, туристичні навігації. Ця мета спрямована на реалізацію цілі Стратегії розвитку Баришівської громади, зокрема: 1.3.2. Забезпечити впізнаваність громади через туристичну промопродукцію, каталог туристичних об’єктів, інформаційне наповнення офіційного сайту громади, туристичні навігації. Як результат, планується збільшення туристичних потоків, популяризація культурної спадщини громади та розвиток місцевої економіки через створення і поширення туристичної промопродукції.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, напрямів діяльності, завдань та заходів Програми

Проблема відсутності ефективних каналів комунікації між громадою та місцевою владою може бути вирішена шляхом реалізації комплексу заходів, які забезпечать прозорість, зворотний зв'язок і активну участь жителів в громадському житті та розвитку Баришівської територіальної громади, а саме:

розширення інформаційних каналів – створення або модернізація офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування, забезпечення його зручності та доступності, активне використання соціальних мереж (Facebook, Instagram, Telegram) для поширення інформації та отримання зворотного зв’язку, регулярний випуск друкованих чи електронних інформаційних бюлетенів;

запровадження інтерактивних механізмів – встановлення громадських приймалень або створення гарячих ліній для оперативного вирішення питань, організація регулярних зустрічей із громадою (наприклад, публічні обговорення, звіти посадовців), впровадження електронних платформ для збору пропозицій і голосування щодо питань розвитку громади (електронна демократія);

покращення якості контенту – використання зрозумілої мови й форматів (відео, інфографіка, подкасти) для представлення складної інформації, забезпечення актуальності й регулярності оновлення інформації;

навчання й підвищення кваліфікації – проведення тренінгів для працівників органів влади з ефективного використання сучасних комунікаційних засобів;

залучення громади до комунікаційного процесу – формування громадських рад чи робочих груп для обговорення актуальних питань;

запуск ініціатив із залучення волонтерів для поширення інформації.

Для оцінки ефективності впроваджених заходів доцільно використовувати кількісні та якісні показники результативності, як то:

кількісні показники – зростання кількості відвідувачів офіційного вебсайту, кількість підписників на офіційних сторінках у соціальних мережах, кількість звернень громадян через інтерактивні платформи або гарячі лінії, збільшення частоти проведення публічних заходів (наприклад, звітів чи зустрічей із громадою тощо;

якісні показники – рівень задоволеності громадян якістю інформаційного обслуговування (оцінений через опитування), зростання довіри до органів місцевого самоврядування (результати соціологічних досліджень), кількість ініціатив або пропозицій, поданих громадянами, частка питань, вирішених через зворотний зв’язок;

індикатори доступності – відсоток мешканців громади, які мають доступ до основних інформаційних каналів, частота оновлення інформації на офіційних ресурсах.

Завдяки реалізації цих заходів місцева влада зможе налагодити ефективну комунікацію з громадою, підвищити рівень довіри та залучення громадян до прийняття рішень.

Пріоритетними напрямами Програми є:

забезпечення доступу до актуальної інформації про діяльність органів влади через сучасні канали комунікації;

підвищення рівня обізнаності громадян завдяки регулярному та якісному інформуванню;

забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

формування довіри та активної позиції мешканців щодо розвитку громади;

підвищення ефективності управлінських рішень завдяки зворотному зв’язку з населенням.

Завданням Програми є оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій, на веб-порталах наступних матеріалів (даних):

актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (нормативно-правових та індивідуально-правових актів);

статистичних даних про соціально-економічний розвиток населених пунктів, звітів про виконання актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

поширення офіційних повідомлень про діяльність  Баришівської селищної ради, її виконавчих органів;

створення офіційних, довідкових,  новинних матеріалів.

- Строки та етапи виконання Програми

Програма розроблена на період 2025–2027 років і буде реалізована в три етапи.

- Джерела та обсяги фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Баришівської селищної ради, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечать чинному законодавству України.  У разі необхідності до Програми вносяться зміни щодо обсягів фінансування з урахуванням прийнятого бюджету.

- Очікувані результативні показники виконання Програми

В результаті впровадження Програми очікується:

- підвищення повноти та оперативності інформування жителів громади про діяльність Баришівської селищної ради, її виконавчих органів, актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного життя;

- забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

- залучення жителів територіальної громади до обговорення проектів актів селищної ради;

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян;

- презентація Баришівської територіальної громади на державному та міжнародному рівні, підвищення її впізнаваності, популяризація, залучення іноземних партнерів і інвестицій.

Інформація (дані) розміщуються у обсязі достатньому для належного та об’єктивного інформування громади  про прийняті нормативно-правові акти, поточну діяльність Баришівської селищної ради, її виконавчих органів, використання бюджетних коштів, комунального майна громади, виконання  програм та інших актуальних питань життєдіяльності громади.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація за ходом виконання Програми покладається на сектор організаційно-інформаційного забезпечення та відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється заступниками  голови з питань діяльності виконавчих органів ради  та керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету Баришівської селищної ради.

Відповідальний виконавець-замовник

місцевої Програми                                    ________________   В.М. Іващенко

Додаток 1

до місцевої цільової програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради на 2025–2027 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

місцевої цільової програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради на 2025–2027 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Всього видатків на виконання Програми (тис. грн) |  |  | Всього витрат на виконання Програми (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| Обсяг ресурсів всього: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| В тому числі коштів з місцевого бюджету: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |

Відповідальний виконавець-замовник місцевої Програми _______________   В.М. Іващенко

Додаток 2

до місцевої цільової програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради

на 2025–2027 роки

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

місцевої цільової програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування Баришівської селищної ради

на 2025–2027 роки

| № з/п | Завдання (заходи) Програми | Строк виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (план) по роках, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій, на веб-порталах наступних матеріалів (даних): актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статистичних даних про соціально-економічний розвиток населених пунктів, звітів про виконання актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; поширення офіційних повідомлень про діяльність Баришівської селищної ради, її виконавчих органів; створення офіційних, довідкових, новинних матеріалів | 2025–2027 роки | Апарат виконавчого комітету Баришівської селищної ради, структурні підрозділи Баришівської селищної ради | Місцевий бюджет | 150 | 150 | 150 | 450 | Підвищення повноти та оперативності інформування жителів громади про діяльність Баришівської селищної ради, її виконавчих органів, актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного життя; забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування |
| 22. | Виготовлення та розміщення банерів, білбордів, сіті-лайтів інформаційного характеру | 2025–2027 роки | Апарат виконавчого комітету Баришівської селищної ради, структурні підрозділи Баришівської селищної ради | Місцевий бюджет | 50 | 50 | 50 | 150 | Підвищення повноти та оперативності інформування жителів громади про діяльність Баришівської селищної ради, її виконавчих органів, актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного життя |
| 33. | Виготовлення презентаційної продукції Баришівської територіальної громади (сувенірна продукція, буклети інформаційного характеру, нагородна продукція, атрибутика) | 2025–2027 роки | Апарат виконавчого комітету Баришівської селищної ради, структурні підрозділи Баришівської селищної ради | Місцевий бюджет | 50 | 50 | 50 | 150 | Презентація Баришівської територіальної громади на державному та міжнародному рівні, підвищення її впізнаваності, популяризація, залучення іноземних партнерів і інвестицій |
| Разом за Програмою: |  |  |  | Місцевий | 250 | 250 | 250 | 750 |  |

Відповідальний виконавець-замовник місцевої Програми _______________   В.М. Іващенко