Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від  17.01.2025  № 3191-68-08

Звіт про виконання програми за 2024 рік

Програма розвитку освіти Баришівської територіальної громади на 2022-2025 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань | Виконавці | Строк виконання | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (ти.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям «Управління освітою» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективного управління якістю освіти | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Здійснено аналіз якості освіти закладами освіти, технологій навчання й методів оцінки якості освіти відповідно до сучасних вимог. У січні 2024 року проведено моніторинг для дослідження стану функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти. У квітні 2024 року проведено моніторинг для дослідження стану функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти. Проведено аналіз результатів моніторингу та надано рекомендації за результатами аналізу. Удосконалено систему оцінки діяльності закладів освіти. |  |
| 2. | Управління технологіями безпечної життєдіяльност і та здорового способу життя серед суб’єктів освітнього середовища | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Сплановано систему психодіагностичного обстеження дітей, молоді щодо формування психологічних установок на дотримання здорового способу життя. Розподілено управлінські функції з формування системи контролю за заходами щодо безпечної життєдіяльності та здорового способу життя серед суб’єктів освітнього середовища. Налагоджено систему інформування про якість харчування в закладах освіти. Здійснено контроль за виконанням закладами освіти заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти. |  |
| 3. | Управління розвитком системи національно - патріотичного виховання дітей та молоді | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Розроблено адаптовані моделі змісту виховання в закладах освіти з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання. Розроблено критерії оцінювання якості і результативності виховної діяльності закладів освіти. Застосовано апробовані критерії для оцінки ефективності виховних систем у закладах освіти. Налагоджено системи моніторингового контролю реалізації Концепції національно -патріотичного виховання дітей та молоді; наявність інформаційної бази; спрогнозовано шляхи вдосконалення системи національного виховання. |  |
| 4. | Управління розвитком професійного потенціалу педагогічних працівників територіальної громади | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Удосконалено систему атестації педагогічних працівників. Проведено наради та консультаційні зустрічі для керівників закладів освіти щодо змін в законодавстві з питань атестації. Залучено до управління керівників закладів освіти. Застосовано колективні форми прийняття рішень на рівні кожного закладу освіти. Проведено роботу щодо підвищення ефективності управлінських рішень. Забезпечено розвиток ефективної взаємодії всіх ланок управління закладом освіти. Презентовано результати роботи кращих педагогів шляхом організації тематичних виставок педагогічних досягнень, проведення майстер-класів. Проведено оцінювання фахових компетентностей педагогічних кадрів за відповідними критеріями. Підвищено рівень комфортності педагога у навчально-виховному процесі. Проведено роботу по мотиваційному заохоченню педагогів. |  |
| 5. | Управління інноваційною та інвестиційною діяльністю | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Впроваджено інновації в управління шляхом вивчення досвіду управлінської діяльності керівників закладів освіти. Надано консультації щодо застосування сучасних управлінських технологій. Підвищено ефективність управління у сфері освіти громади. Підвищено якість управлінської майстерності керівників освіти щодо моделювання власних стратегій розвитку закладів освіти. Проведено заходи щодо підвищення іміджу закладів освіти. |  |
| 6. | Управління матеріально-технічним забезпеченням системи освіти територіальної громади | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Вдосконалено управління адміністративно-господарського і ресурсного забезпечення діяльності в системі освіти (у тому числі, управління фінансами і бухгалтерією, управління кадрами, обліком матеріально-технічних ресурсів, управління майном, організація документообігу, ведення нормативно-довідкової документації) через моніторингові та маркетингові дослідження діяльності в закладах освіти. Здійснено втілення в освітню практику ефективного адміністративного і фінансового менеджменту, режиму економії видатків на освіту, енергозберігаючих технологій |  |
|  | Всього: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Напрям «Дошкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розвиток мережі закладів дошкільної освіти | УОМС, заклади дошкільної освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю дітей у березні 2024 здійснено ліквідацію закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Лісова казка» комбінованого типу Баришівської селищної ради. Проведено роботу над збільшенням відсотку охоплення дітей дошкільною освітою. Збільшено охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою. |  |
| 2. | Модернізація змісту дошкільної освіти та надання якісних освітніх послуг | УОМС, заклади дошкільної освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 12,0 | 0 | Підвищено якість надання освітніх послуг дошкільної освіти. Забезпечено інтелектуальний розвиток дошкільнят, розвиток творчих здібностей. Організовано сучасні напрямки гурткової роботи у закладах дошкільної освіти. | Відсутність потреби у фінансуванні гурткової роботи |
| 3. | Електронний облік дітей дошкільного віку | УОМС, заклади дошкільної освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Забезпечено достовірність статистичних даних обліку дітей дошкільного віку. Забезпечено територіальну доступність дошкільної освіти. Забезпечено рівний доступ громадян до системи реєстрації в заклади дошкільної освіти. |  |
| 4. | Підвищення ефективності системи національного виховання дітей через дошкільну освіту | УОМС, заклади дошкільної освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Забезпечено реалізацію природного потенціалу дитини з орієнтацією на загальнолюдські та національні цінності. Забезпечено виховання у дітей дошкільного віку базових основ національної свідомості та морально-етичних якостей. |  |
|  | Всього: |  |  |  | 12,0 | 0 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 0 % |  |
| Напрям «Загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення безпечного освітнього середовища | УОМС, керівники ЗЗСО, психологічні служби ЗЗСО, управління національної поліції, відділ у справах дітей | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Проведено заходи щодо запобігання виникненню випадкам всіх форм насильства та булінгу серед дітей та учнівської молоді у закладах освіти: бесіди, тренінги. Проведено щорічну акцію «16 днів проти насильства», тематичні свята до Дня захисту дітей у закладах освіти. В усіх закладах освіти проведено бесіди та зустрічі здобувачів освіти з представниками поліції та ДСНС. Організовувалися тренінги зі залученням служби у справах дітей. |  |
| 2. | Створення умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя через загальну середню освіту | УОМС, керівники ЗЗСО керівники ЗЗСО, ДЮСШ, відділ молоді та спорту | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Проведено заходи щодо покращення стану здоров’я школярів, формування уявлення про здоровий спосіб життя. Проводиться систематичний контроль за станом організації гарячого харчування у закладах освіти територіальної громади. Забезпечено належну рухову активність школярів відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Створено умови для фізичного розвитку школярів шляхом організації спортивно -масової роботи. Всі заклади освіти Баришівської громади були залучені до проведення спортивних змагань «Пліч-о-пліч». |  |
| 3. | Підвищення ефективності системи національно - патріотичного виховання дітей | УОМС, керівники ЗЗСО | 2024 | Не потребує додаткового фінансування Місцевий бюджет | 43,0 | 39,979 | Забезпечено впровадження різноманітних форм та методів національно - патріотичного виховання в освітній процес та молоді через загальну середню освіту. Збільшено кількість учнів, охоплених національно-патріотичним вихованням. Збільшено кількість дітей, залучених до Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Організовано проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечено участь переможців в обласному етапі змагань . Організовано проведення заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Міжнародного дня рідної мови, Дня пам’яті Т.Г. Шевченка, Дня пам’яток історії та культури, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня Матері, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Міжнародного дня сім’ї, Дня слов’янської писемності та культури, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня українського козацтва, Дня української писемності і мови, Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні та інших. Налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, військовими частинами з питань національно-патріотичного виховання. Організовано проведення заходів із відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій, пов’язаних з історією рідного краю. Впроваджено інноваційні технології організації виховного процесу у практику закладів освіти громади. Систематично проводиться моніторинг організації національно-патріотичного виховання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. |  |
| 4. | Удосконалення та оновлення системи профорієнтаційної роботи у закладах освіти, підготовка до запровадження профільного рівня повної загальної середньої освіти | УОМС, керівники ЗЗСО, психологічні служби ЗЗСО | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Організовано проведення профорієнтаційних заходів: екскурсії на підприємства, ярмарок професій, зустрічі з представниками закладів освіти ІІІ-V рівнів акредитації. Забезпечено проведення у закладах освіти діагностичних досліджень щодо нахилів і здібностей учнів, орієнтацію випускників на майбутню професію. |  |
| 5. | Створення сприятливих умов для розвитку органів учнівського самоврядування | УОМС, керівники ЗЗСО, ЦПО | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Забезпечено функціонування органів учнівського самоврядування в закладах загальної середньої освіти Баришівської територіальної громади. Організовано роботу школи лідерів органів учнівського самоврядування. Проведено заходи щодо залучення батьківської та педагогічної громадськості до роботи органів учнівського самоврядування. Організовано розвиток волонтерського руху серед учнівської молоді, залучення їх до участі у благодійних проєктах, акціях. |  |
| 6. | Реформування загальної середньої освіти | УОМС, керівники ЗЗСО | 2024 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 305,0 | 0 | Продовжено оптимізацію мережі закладів освіти з низькою наповнюваністю учнями. Ліквідовано Міжшкільний ресурсний центр Баришівської селищної ради, підрозділи Філія Подільська гімназія Опорного закладу освіти «Волошинівський ліцей імені Героя України Руслана Лужевського» Баришівської селищної ради, Філія Гостролуцька початкова школа Опорного закладу освіти «Селищанський ліцей» Баришівської селищної ради. Відбулося перепрофілювання (зміна типу) закладів освіти. Розширено мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти відповідно до потреби. | Відтерміновано переведення закладів освіти на фінансово-господарську автономію |
| 7. | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько піклування | УОМС | 2024 | Місцевий бюджет | 106,8 | 7,240 | Надано одноразову допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку. Надано одноразову допомоги у розмірі не менше шести прожиткових мінімумів випускникам закладів загальної середньої освіти з числа цієї ж категорії дітей. | Одноразову допомогу у розмірі не менше шести прожиткових мінімумів здійснено через загальні видатки поза межами Програми |
|  | Всього: |  |  |  | 454,8 | 47,219 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 10,4% |  |
| Напрям «Обдарована дитина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | - УОМС | - 2024 | - Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 99,0 | 8,725 | - Проведено всеукраїнські олімпіади (у тому числі й Інтернет-олімпіади), турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. - Забезпечено участь педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах. - 16 травня 2024 року проведено свято «Талант року-2024» для обдарованих дітей та учнівської молоді Баришівської територіальної громади. | - Організація профільних мовних таборів онлайн у канікулярний період без залучення фінансування |
| 2. | Соціальний захист обдарованої учнівської молоді | - Баришівська селищна рада, УОМС | - 2024 | - Місцевий бюджет | 96,0 | 25,3 | Надано виплати премії Голови селищної ради для переможців та призерів обласного та всеукраїнського етапів олімпіад, творчих конкурсів, спортивних змагань, Інтернет - олімпіад в таких розмірах: - за перше місце – 500 грн. - за друге місце – 300 грн. - за третє місце – 200 грн. Надано виплату щорічної премії Голови селищної ради для переможців та призерів обласного та всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, в таких розмірах: - за перше місце – 500 грн. - за друге місце – 300 грн. - за третє місце – 200 грн. | Не виділено фінансування на доплати педагогічним працівникам |
|  | Всього: |  |  |  | 195,0 | 34,025 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 17,4% |  |
| Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення якісної позашкільної освіти | УОМС, керівник ЦПО | 2024 | Місцевий бюджет | 135,0 | 0 | Збільшено кількість дітей, охоплених позашкільною освітою. Проведено роботу щодо збільшення кількості гуртків, запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою в територіальній громаді. Забезпечено доступ дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти. Підвищено якість надання освітніх послуг. Організовано обмін професійним досвідом, підвищення якості професійної компетентності працівників закладу. Поглиблено співпрацю в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами та забезпечення участі вихованців у міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях | Не виділено фінансування на оновлення матеріально-технічної бази позашкільного закладу |
| 2. | Розвиток науково- дослідницької діяльності | УОМС, керівник ЦПО | 2024 | Місцевий бюджет | 35,0 | 0 | Організовано участь в науково-практичних конференціях з питань позашкільної освіти. Взято участь в обласних, всеукраїнських конкурсах науково -методичних розробок з питань позашкільної освіти. Організовано проведення та участь в обласних, всеукраїнських конкурсах захисту робіт учасників Малої академії наук. | Не було потреби у залученні коштів |
| 3 | Формування у шкільної молоді патріотичного і гуманістичного світогляду | УОМС, керівник ЦПО | 2024 | Місцевий бюджет | 16,0 | 0 | Проведено заходи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання. Організовано проведення літнього табору. Організовано проведення спільних заходів за участю воїнів ЗСУ, громадських організацій ветеранів. Організовано проведення в територіальній громаді патріотичних фестивалів, конкурсів та забезпечення участі переможців у обласних та всеукраїнських етапах. | Виконано без залучення коштів |
| 4. | Заохочення обдарованих учнів | УОМС, керівник ЦПО | 2024 | Місцевий бюджет | 60,0 | 43,15 | Організовано підготовку та участі в заходах з питань учнівського самоврядування. Активізовано роботу «Лідер», проведення заходів щодо реалізації проєктів з розвитку учнівського самоврядування. Забезпечено підтримку дитячих ініціатив. Встановлено виплату стипендій, одноразових грошових винагород обдарованим учням (вихованцям гуртків) – переможцям і призерам обласних і Всеукраїнських етапів конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів. Виплачено премії 16 педагогічним працівникам, які підготували переможців та призерів обласного та всеукраїнського етапів олімпіад, творчих конкурсів. |  |
|  | Всього: |  |  |  | 246,0 | 43,15 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 17,5% |  |
| Напрям «Освіта дітей з особливими освітніми потребам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Постійно поновлювати та уточнювати банк ТГ даних дітей з особливими освітніми потребами. | - УОМС, ІРЦ | 2024 | - Не потребує додаткового фінансування | - 0 | - 0 | Охоплено комплексною реабілітацією та відповідним навчанням 90% дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку. |  |
| - 2. | Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання | - УОМС ІРЦ, практичні психологи та соціальні педагоги ЗЗСО | 2024 | - Не потребує додаткового фінансування | - 0 | - 0 | Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів. Забезпечено соціально-психологічний супровід та патронаж, дітей реінтегрованих з інтернатних закладів. Забезпечено надання консультацій педагогам та батькам. |  |
|  | Всього |  |  |  | - 0 | - 0 |  |  |
| - Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освітнє середовище сприятливе для збереження здоров’я дитини | УОМС, заклади освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 60,0 | 0 | Проведено моніторинг стану та причин дитячого травматизму, нещасних випадків серед дітей дошкільного та шкільного віку. Проводиться моніторинг стану здоров’я учнів та вихованців закладів освіти. | Не виділено фінансування на оновлення та облаштування спортивного та ігрового середовища в закладах освіти |
| 2. | Фізична активність як складова здорового способу життя | УОМС, заклади освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Впроваджено в закладах освіти здоров’язбережувальних, інноваційних технологій, профілактичних та оздоровчих програм. |  |
| 3. | Освіта з питань здоров’я та здорового способу життя | УОМС, заклади освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Забезпечено формування у дітей навичок з основ здорового способу життя у закладах освіти. Забезпечено проведення семінарів, тренінгів з питань безпеки життєдіяльності та фізичного розвитку дітей. |  |
|  | Всього: |  |  |  | 60,0 | 0 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 0 % |  |
| Напрям «Кадрове забезпечення. Професійний розвиток педагогічних працівників» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Розвиток кадрового потенціалу закладів та установ освіти | УОМС, керівники закладів та установ освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Забезпечено заклади та установ освіти керівними та педагогічними кадрами відповідно до потреби. Забезпечено формування високопрофесійного складу керівників закладів та установ освіти. Налагоджено співпрацю з ВНЗ, проведено роботу щодо популяризації педагогічних професій установ освіти. Забезпечено сприяння педагогічним працівникам у проходженні сертифікації. Забезпечено психологічний супровід педпрацівників в процесі сертифікації, підтримка здорового психоемоційного стану педагогів. Удосконалено форми та методи атестації педагогічних працівників |  |
| 2. | Професійний розвиток педагогічних працівників | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 275,0 | 0 | Створено та впроваджено інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників. Забезпечено надання інформаційно - консультативної та методичної підтримки впровадження професійного стандарту вчителя. Забезпечено надання консультативної підтримки педагогічних працівників у створенні та плануванні траєкторії їх професійного розвитку. Узагальнено та поширено інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників. Здійснювалася координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників . Організовано проведення консультування педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу, проведення супервізії . Забезпечено участь колективів закладів та установ освіти в Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти» освіти. Забезпечено участь педагогічних працівників у фахових конкурсах, конференціях, проєктах різних рівнів. Забезпечено організаційно-методичний супровід участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» в номінації «Зарубіжна література» (ОЗО «Баришівський ліцей»). Забезпечено психологічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників. | У 2024 році не проведено відзначення кращих педагогічних працівників, керівників закладів та установ освіти Баришівської ТГ премією «За заслуги в галузі освіти імені Миколи Зерова» |
| 3. | Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників | УОМС, керівники закладів та установ освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 5,0 | 0 | Забезпечено реалізацію права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації за різними формами, видами, напрямками, суб’єктами (закладами та фундаціями). Забезпечено реалізацію права педагогічних працівників, що мають звання «Вчитель -методист» на підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти. Забезпечено координацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Проведено тематичні семінари, тренінги, майстер - класи з питань організації освітнього процесу, особливостей викладання навчальних предметів, впровадження перспективних освітніх підходів, технологій. Надано пропозиції педпрацівникам щодо підвищення кваліфікації; задоволення професійних запитів та потреб. Забезпечено психологічний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників. | Виконано без залучення коштів |
| 4. | Інноваційна освітня діяльність | УОМС, керівники закладів та установ освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 340,0 | 0 | Організовано заходи з метою активізації інноваційної діяльності на базі закладів та установ освіти. Забезпечено сприяння реалізації та інформаційно -консультативна підтримка Всеукраїнських проєктів. Сприяння реалізації та інформаційно -консультативна підтримка апробації освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи. Забезпечено впровадження освітніх технологій, форм, методів, і засобів навчання, виховання та управління освітою в освітньому процесі закладів та установ освіти. Організовано та проведено тренінги, майстер -класи, семінари з впровадження освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою. | Не виділено фінансування на створення STEM-центрів на базі закладів освіти |
|  | Всього: |  |  |  | 620,0 | 0 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 0 % |  |
| Напрям «Соціально-психологічна служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення доступності, безперервності та підвищення якості соціально - психологічної освіти | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Впровадження сучасних технологій та методик підвищення професійного рівня практичних психологів та соціальних педагогів. Забезпечення модернізації системи організаційно - консультативної, адресної методичної допомоги практичним психологам закладів освіти територіальної громади . Розроблення психологічного інструментарію з питань діагностики розвитку, здібностей та обдарованості дітей. Підвищено рівень професійної майстерності практичних психологів закладів освти. |  |
| 2. | Соціально - психологічна підтримка сприятливих умов для безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, виховання в дітей, учнів, молоді особистої відповідальності за власне здоров’я та здоров’я родини, навичок самозбереження | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 2,0 | 0 | Було проведено семінари - практикуми для соціальних педагогів і практичних психологів із питань адаптації дітей із особливими потребами Проведено семінари, тренінги щодо формування здорового способу життя серед учнів та молоді Забезпечено соціалізацію дітей з особливими потребами | Виконано без залучення коштів |
| 3. | Соціально - психологічна підтримка підвищення ефективності системи національного виховання дітей та молоді тренінгів тощо | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Організовано психологічний супровід впровадження Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді через систему постійно -діючих семінарів, практикумів, Проведено інформаційно-просвітницькі тренінги, лекторії для батьківської громадськості |  |
| 4. | Соціально-психологічна підтримка формування якісного потенціалу керівних і педагогічних кадрів | УОМС | 2024 | Не потребує додаткового фінансування | 0 | 0 | Створено банк діагностичних методик з виявлення особистісних якостей керівних та педагогічних кадрів. Надано консультації з психологічного супроводу освітнього процесу керівникам та педагогічним працівникам. Забезпечено підтримку педагогічних та керівних працівників у професійному зростанні. |  |
| 5. | Соціально-психологічна підтримка учасників інноваційного освітнього середовища, залучення інвестицій для розвитку соціально-психологічної служби | УОМС | 2024 | Місцевий бюджет | 4,0 | 0 | Забезпечено розробку проєктів психологічного спрямування. Забезпечено сприяння презентації результатів інноваційної діяльності працівників психологічної служби громади під час проведення обласних освітянських виставок | Відсутні запити |
| 6. | Оновлення матеріально-технічної бази соціально-психологічної служби | УОМС, керівники закладів освіти | 2024 | Місцевий бюджет | 14,0 | 0 |  | Не виділялося фінансування на облаштування кабінетів психологів |
|  | Всього: |  |  |  | 20,0 | 0 | Відсоток виконання фінансової частини по Напрямку 0 % |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 1607,8 | 124,394 | Відсоток виконання по Програмі 7,7 % |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від  17.01.2025  № 3191-68-08

Пояснювальна записка до звіту про виконання програми за 2024 рік

Програма розвитку освіти Баришівської територіальної громади на 2022–2025 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 22.11.2021 № 877-15-08

від 26.08.2022 № 1271-26-08

від 27.12.2022 № 1366-31-08

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми: 2022–2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 38 | 34 | 4 | 89% |

Перелік виконаних заходів

- Здійснено аналіз якості освіти закладами освіти, технологій навчання й методів оцінки якості освіти відповідно до сучасних вимог.

- У січні 2024 року проведено моніторинг для дослідження стану функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти.

- У травні 2024 року проведено моніторинг для дослідження стану функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти.

- Проведено аналіз результатів моніторингу закладів освіти та надано рекомендації за результатами моніторингу керівникам закладів освіти.

- Удосконалено систему оцінки діяльності закладів освіти.

- Сплановано систему психодіагностичного обстеження дітей, молоді щодо формування психологічних установок на дотримання здорового способу життя.

- Проведено розподіл управлінських функцій з формування системи контролю за заходами щодо безпечної життєдіяльності та здорового способу життя серед суб’єктів освітнього середовища.

- Налагоджено систему інформування про якість харчування в закладах освіти.

- Здійснено контроль за виконанням закладами освіти заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти.

- Розроблено адаптовані моделі змісту виховання в закладах освіти з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання.

- Розроблено критерії оцінювання якості і результативності виховної діяльності закладів освіти.

- Налагоджено систему моніторингового контролю реалізації Концепції національно -патріотичного виховання дітей та молоді; контроль за інформаційною базою.

- Розроблено критерії оцінювання якості і результативності виховної діяльності закладів освіти.

- Удосконалено систему контролю з питань ефективності реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у регіональному освітньому просторі  теми національного виховання.

- Застосовано апробовані критерії  для оцінки ефективності виховних систем у закладах освіти.

- Налагоджено системи моніторингового контролю реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді; наявність інформаційної бази; прогнозування шляхів вдосконалення системи національного виховання.

- Удосконалено систему атестації педагогічних працівників відповідно до нового Положення.

- Використано колективні форми прийняття рішень на рівні кожного закладу освіти.

- Проведено роботу щодо  підвищення  ефективності управлінських рішень. Організовано розвиток ефективної взаємодії всіх ланок управління закладом освіти.

- Презентовано результати роботи кращих педагогів шляхом організації тематичних виставок педагогічних досягнень, проводити майстер-класи, авторські майстерні, фестивалів тощо.

- Проведено оцінювання фахових компетентностей педагогічних кадрів за відповідними критеріями.

- Підвищено рівень комфортності педагога у навчально-виховному процесі. Проведено роботу по мотиваційному заохоченню  педагогів.

- Впроваджено інновації в управління шляхом вивчення досвіду управлінської діяльності керівників закладів освіти.

- Надано консультації щодо застосування сучасних управлінських технологій.

- Підвищено ефективність управління у сфері освіти громади

- Підвищено якість управлінської майстерності керівників освіти щодо моделювання власних стратегій розвитку закладів освіти.

- Проведено заходи щодо підвищення іміджу закладу освіти.

- Вдосконалено управління адміністративно-господарського і ресурсного забезпечення діяльності в системі освіти (у тому числі, управління фінансами і бухгалтерією, управління кадрами, обліком матеріально-технічних ресурсів, управління майном, організація документообігу, ведення нормативно-довідкової документації) через моніторингові та маркетингові дослідження  діяльністю в закладах освіти.

- Здійснено втілення в освітню практику ефективного адміністративного і фінансового менеджменту, режиму економії видатків на освіту, енергозберігаючих технологій

- Оптимізовано мережу закладів дошкільної освіти шляхом ліквідації закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Лісова казка» комбінованого типу Баришівської селищної ради.

- Збільшено відсоток охоплення дітей дошкільною освітою.

- Збільшено охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

- Підвищено якість надання освітніх послуг дошкільної освіти.

- Забезпечено інтелектуальний розвиток дошкільнят, розвиток творчих здібностей.

- Організовано сучасні напрямки гурткової роботи у закладах дошкільної освіти.

- Забезпечено достовірність статистичних даних обліку дітей дошкільного віку.

- Забезпечено територіальну доступність дошкільної освіти.

- Забезпечено рівний доступ громадян до системи реєстрації в заклади дошкільної освіти.

- Забезпечено реалізацію природного потенціалу дитини з орієнтацією на загальнолюдські та національні цінності.

- Забезпечено виховання у дітей дошкільного віку базових основ національної свідомості та морально-етичних якостей. Проведено заходи щодо запобігання виникненню випадкам всіх форм насильства та булінгу серед дітей та учнівської молоді у закладах освіти: бесіди, тренінги. Проведено щорічну акцію «16 днів проти насильства», тематичні свята до Дня захисту дітей у закладах освіти.

- Проведено бесіди та зустрічі здобувачів освіти з представниками поліції та ДСНС.

- Організовувалися тренінги у закладах освіти із залученням служби у справах дітей.

- Проведено заходи щодо покращення стану здоров’я школярів, формування уявлення про здоровий спосіб життя.

- Проводиться систематичний контроль за станом організації гарячого харчування у закладах освіти територіальної громади

- Забезпечено належну рухову активність школярів відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

- Створено умови для фізичного розвитку школярів шляхом організації спортивно-масової роботи в закладах освіти.

- Забезпечено впровадження різноманітних форм та методів національно-патріотичного виховання в освітній процес та молоді через загальну середню освіту.

- Збільшено кількість учнів, охоплених національно-патріотичним вихованням.

- Збільшено кількість дітей, залучених до Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

- Організовано проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечено участь переможців в обласному етапі змагань

- Організовано проведення заходів до Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв Крут, Міжнародного дня рідної мови, Дня пам’яті Т.Г. Шевченка, Дня пам’яток історії та культури, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня Матері, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Міжнародного дня сім’ї, Дня слов’янської писемності та культури, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня українського козацтва, Дня української писемності і мови, Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні та інших.

- Налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, військовими частинами з питань національно-патріотичного виховання.

- Організовано проведення заходів із відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат, знаменних подій, пов’язаних з історією рідного краю.

- Впроваджено інноваційні технології організації виховного процесу у практику закладів освіти.

- Систематично проводиться моніторинг організації національно-патріотичного виховання у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

- Організовано проведення профорієнтаційних заходів: екскурсії на підприємства, ярмарок професій, зустрічі з представниками ВНЗ.

- Забезпечено проведення у закладах освіти діагностичних досліджень щодо нахилів і здібностей учнів, орієнтацію випускників на майбутню професію.

- Забезпечено функціонування органів учнівського самоврядування в усіх закладах загальної середньої освіти Баришівської територіальної громади.

- Організовано роботу школи лідерів органів учнівського самоврядування.

- Проведено заходи щодо залучення батьківської та педагогічної громадськості до роботи органів учнівського самоврядування.

- Організовано розвиток волонтерського руху серед учнівської молоді, залучення їх до участі у благодійних проєктах, акціях.

- Проведено у закладах освіти Баришівської селищної ради спортивні змагання  «Пліч-о-пліч».

- Продовжено оптимізацію мережі закладів освіти з низькою наповнюваністю учнями.

- Розширено мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти відповідно до потреби.

- Надано одноразову допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку

- Надано одноразову допомоги у розмірі не менше шести прожиткових мінімумів випускникам закладів загальної середньої освіти з числа цієї ж категорії дітей

- Проведено всеукраїнські олімпіади (у тому числі й Інтернет-олімпіади), турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.

- Забезпечено  участь педагогічних працівників та обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах.

- Проведено свято «Талант року-2024» для обдарованих дітей та учнівської молоді Баришівської територіальної громади.

- Надано виплати  премії Голови селищної ради для переможців та призерів обласного та всеукраїнського  етапів олімпіад,  творчих конкурсів, спортивних змагань, Інтернет - олімпіад.

- Надано виплату щорічної премії Голови селищної ради для переможців та призерів обласного та всеукраїнського  етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів  Малої академії наук України.

- Збільшено кількість дітей, охоплених  позашкільною освітою. Активізовано роботу щодо збільшення кількості гуртків, запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою в територіальній громаді.

- Забезпечено доступ дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти.

- Підвищено якість надання освітніх послуг в закладах позашкільної освіти.

- Оновлено матеріально-технічну базу позашкільного закладу.

- Організовано обмін професійним досвідом, підвищення якості професійної компетентності працівників закладу.

- Поглиблено співпрацю в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами та забезпечення участі вихованців у міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях

- Організовано участь в науково-практичних конференціях з питань позашкільної освіти.

- Організовано участь педагогічних працівників в обласних, всеукраїнських конкурсах науково -методичних розробок з питань позашкільної освіти.

- Організовано проведення та участь в обласних, всеукраїнських конкурсах захисту робіт учасників Малої академії наук

- Проведено заходи щодо реалізації Стратегії національно -патріотичного виховання дітей та молоді, урізноманітнення форм і методів національно -патріотичного виховання.

- Організовано проведення літнього табору в ЦПР «Мрія».

- Організовано проведення спільних заходів за участю воїнів ЗСУ, громадських організацій ветеранів.

- Організовано проведення в територіальній громаді патріотичних фестивалів, конкурсів та забезпечення участі переможців у обласних та всеукраїнських етапах

- Організовано підготовку та участі в заходах з питань учнівського самоврядування.

- Активізовано роботу «Лідер», проведення заходів щодо реалізації проєктів з розвитку учнівського самоврядування. Забезпечено підтримку дитячих ініціатив.

- Встановлено виплату стипендій, одноразових грошових винагород обдарованим учням (вихованцям гуртків) – переможцям і призерам обласних і Всеукраїнських етапів конкурсів, змагань, фестивалів, турнірів.

- Забезпечено надання консультацій педагогам та батькам.

- Проведено моніторинг стану та причин дитячого травматизму, нещасних випадків серед дітей дошкільного та шкільного віку.

- Проводиться моніторинг стану здоров’я учнів та вихованців закладів освіти.

- Впроваджено в закладах освіти здоров’язбережувальних, здоров’яформувальних, інноваційних технологій, профілактичних та оздоровчих програм.

- Забезпечено формування у дітей навичок з основ здорового способу життя у закладах освіти.

- Забезпечено проведення семінарів, тренінгів з питань безпеки життєдіяльності та фізичного розвитку дітей.

- Забезпечено заклади та установ освіти керівними та педагогічними кадрами відповідно до потреби.

- Забезпечено формування високопрофесійного складу керівників закладів та установ освіти.

- Налагоджено співпрацю з ВНЗ, проведено роботу щодо популяризації педагогічних професій установ освіти.

- Забезпечено психологічний супровід педпрацівників в процесі сертифікації, підтримка здорового психоемоційного стану педагогів.

- Удосконалено форми та методи атестації педагогічних працівників

- Створено та впроваджено інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників.

- Забезпечено надання інформаційно-консультативної та методичної підтримки впровадження професійного стандарту вчителя.

- Забезпечено надання консультативної підтримки педагогічних працівників у створенні та плануванні траєкторії їх професійного розвитку.

- Узагальнено та поширено інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників.

- Здійснювалася координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників .

- Організовано проведення консультування педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу, проведення супервізії.

- Забезпечено участь педагогічних працівників у фахових конкурсах, конференціях, проєктах різних рівнів.

- Організовано участь педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»

- Забезпечено психологічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників.

- Виплачено премії педагогічним працівникам, які підготували переможців та призерів обласного та всеукраїнського етапів олімпіад, творчих конкурсів, фахових конкурсів.

- Забезпечено реалізацію права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації за різними формами, видами, напрямками, суб’єктами (закладами та фундаціями).

- Забезпечено реалізацію права педагогічних працівників, що мають звання «Вчитель -методист» на підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти.

- Здійснюється координація підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

- Проведено тематичні семінари, тренінги, майстер-класи з питань організації освітнього процесу, особливостей викладання навчальних предметів, впровадження перспективних освітніх підходів, технологій.

- Надано пропозиції педпрацівникам щодо підвищення кваліфікації; задоволення професійних запитів та потреб.

- Забезпечено психологічний супровід підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

- Організовано заходи з метою активізації інноваційної діяльності на базі закладів та установ освіти.

- Забезпечено сприяння реалізації та інформаційно-консультативної підтримки Всеукраїнських проєктів.

- Сприяння реалізації та інформаційно-консультативна підтримка апробації освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи.

- Забезпечено впровадження освітніх технологій, форм, методів, і засобів навчання, виховання та управління освітою в освітньому процесі закладів та установ освіти.

- Організовано та проведено тренінги, майстер-класи, семінари з впровадження освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою.

- Впровадження сучасних технологій та методик підвищення  професійного рівня практичних психологів та соціальних педагогів.

- Забезпечення модернізації системи організаційно-консультативної, адресної методичної допомоги практичним психологам закладів освіти територіальної громади.

- Розроблення психологічного інструментарію з питань діагностики розвитку, здібностей та обдарованості дітей.

- Підвищено рівень професійної майстерності практичних психологів.

- Було проведено  семінари-практикуми для соціальних педагогів і практичних психологів із питань адаптації дітей із особливими потребами .

- Проведено семінари, тренінги щодо формування здорового способу життя серед учнів та молоді.

- Забезпечено соціалізацію дітей з особливими потребами.

- Організовано психологічний супровід впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді через систему семінарів, практикумів.

- Проведено інформаційно-просвітницькі тренінги, лекторії для батьківської громадськості.

- Створено банк діагностичних методик з виявлення особистісних якостей керівних та педагогічних кадрів.

- Надано консультації з психологічного супроводу освітнього процесу керівникам та педагогічним працівникам.

- Забезпечено підтримку педагогічних та керівних працівників у професійному зростанні, надано індивідуальні консультації.

- Забезпечено розробку проєктів психологічного спрямування.

- Забезпечено сприяння презентації результатів інноваційної діяльності практичних психологів закладів освіти громади під час проведення обласних освітянських виставок.

- Підвищено рівень якості надання психологічних послуг.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому

Програма розвитку освіти передбачає фінансування процесу переведення на фінансово-господарську автономію закладів освіти Баришівської селищної ради, що не було виконано в 2024 році внаслідок впровадження режиму воєнного стану та зменшення фінансування освіти в цілому.

В зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні у 2024 році не було організовано пришкільні літні табори відпочинку для дітей, профільні табори для обдарованих дітей, мовні табори (в онлайн форматі).

Часті сигнали «повітряної тривоги», перебування частини дітей за кордоном призвели до зменшення відсотку школярів, які задіяні в конкурсах, олімпіадах на місцевому, обласному, всеукраїнському рівні.

Призупинилося оснащення закладів освіти за рахунок місцевого бюджету сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням для формування інноваційного освітнього простору, технічного оснащення гуртків дослідницького напряму, облаштування та оновлення спортивних та ігрових майданчиків в закладах освіти, забезпечення розвиваючим спортивним та ігровим інвентарем закладів дошкільної освіти, оснащення кабінетів психологів, створення STEM-центрів на базі закладів освіти.

Недостатнє фінансування галузі освіти призвело до відміни доплат вчителям, які здійснюють організаційно-методичну роботу з підготовки здобувачів освіти до участі в предметних олімпіадах, конкурсах. З цієї ж причини не відбулося відзначення кращих педагогічних працівників, керівників закладів та установ освіти Баришівської ТГ премією «За заслуги в галузі освіти імені Миколи Зерова».

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Відсоток виконання Програми – 89 %;

Фінансовий відсоток виконання Програми – 7,7 %.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми			Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)