Додаток 1

до рішення сесії

Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № 3197-68-08

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

Місцева цільова Програма «Соціальна підтримка учасників збройних конфліктів,

пов’язаних зі збройною агресією проти України на 2024-2026 роки»

(назва Програми)

Комунальна установа Баришівської селищної ради «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції»

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надання матеріальної допомоги військослужбовцям територіальної громади, які уклали контракт на військову службу до Збройних сил України. | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 1352,0 | 1343,0 | 99 % | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду та критеріям надання допомоги |
| 2 | Надання матеріальної допомоги мобілізованим військослужбовцям Збройних сил України. | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 2440,0 | 2440,0 | 100 % | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду та критеріям надання допомоги |
| 3 | Надання матеріальної допомоги військослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 850,8 | 828,3 | 97 % | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду та критеріям надання допомоги |
| 4 | Проведення заходів до відзначення загальнодержавних та інших свят | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 6,0 | 5,2 | 87 % |  |
| 5 | Товари ритуального призначення для загиблих воїнів ЗСУ | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 400,0 | 377,1 | 94, % |  |
| 6 | Ритуальні послуги церемонія, поховання загиблих воїнів ЗСУ | Комунальна установа «Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 2024 | Місцевий бюджет | 200,0 | 183,5 | 91,8 % |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 5248,8 | 5177,1 |  |  |

Директор КУ Баришівської селищної ради

«Центр допомоги учасникам антитерористичної операції»             _______________                                  Любов УСИК