Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № 3200-68-08

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

місцевої цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Баришівської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формування списків дітей, які потребують особливої соціальної уваги для організації оздоровлення та відпочинку | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Сформовано списки дітей, які потребують особливої соціальної уваги для організації оздоровлення та відпочинку |  |
| 2 | Проведення інформаційних заходів для суб’єктів соціальної роботи, які здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей в період канікул та інформаційних кампаній про можливості оздоровлення та відпочинку дітей серед населення громади | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Поінформовано населення громади щодо можливостей оздоровлення дітей |  |
| 3 | Придбання путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для оздоровлення та відпочинку | Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 455,00 | 449,82 | Придбано 30 путівок для відпочинку дітей пільгових категорій ДОТ «Наталія» (Закарпатська область) |  |
| 4 | Придбання путівок для прийомних дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей, які влаштовані в сім’ї патронатних вихователів, з прийомними батьками, батьками-вихователями та патронатними вихователями | Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 85,00 | 0,0 | 0% | Прийомні діти та діти, які влаштовані в патронатну родину отримали інші види путівок |
| 5 | Забезпечення оплати послуг з транспортного перевезення груп дітей в заклади оздоровлення та відпочинку | Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 80,00 | 0,0 | 0% | Діти були запезпечені перевезенням АТ «Укразалізниця» за кошти батьків |
| 6 | Забезпечення підбору та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок за путівками служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | Охоплено послугами оздоровлення та відпочинку 21 дитина, яка потребують соціальної уваги та підтримки за путівками, придбаними за кошти обласного бюджету |  |
| 7 | Забезпечення підбору дітей, які поребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення в ДПУ МДЦ «Артек» та ДП УДЦ «Молода гвардія» | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Державний бюджет | 0,0 | 0,0 | Охоплено послугами оздоровлення в ДПУ МДЦ «Артек» 25 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки |  |
| 8 | Забезпечення оздоровлення талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування, учасників творчих колективів та спортивних команд | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | 0,0 | 0,0 | Охоплено послугами оздоровленя та відпочинку 217 обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування, учасників творчих колективів та спортивних команд |  |
| 9 | Забезпечення супроводу груп дітей, під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з розрахунку: один супроводжуючий на 15 дітей | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Забезпечено супровід 100% груп дітей, під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку |  |
| 10 | Встановлення контролю за оформленням необхідної медичної документації на дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення, з обов’язковою видачею закладами охорони здоров’я відповідних медичних довідок | КПН «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Забезпечено оформлення медичної документації 100% дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення |  |
| 11 | Залучення коштів, спеціальних фондів, внесків міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради Відділ культури та туризму Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | 0,0 | 0,00 | Залучено батьківські кошти для оплати послуги відпочинку та оздоровлення дітей |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 620,00 | 0,00 |  |  |

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Баришівської селищної ради            _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2                                                                                                                                                        до рішення Баришівської селищної ради                                                                                                                                                                 від 17.01.2025 № 3200-68-08

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2024 (рік)

місцевої цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Баришівської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Придбання путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для оздоровлення та відпочинку | тис. грн | 455,00 | 449,82 | -5,18 | Плановий показник був орієнтовний, запити задоволені в повному обсязі |  |
| 2. | Придбання путівок для прийомних дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей, які влаштовані в сім’ї патронатних вихователів, з прийомними батьками, батьками-вихователями та патронатними вихователями | тис. грн | 85,00 | 0,0 | -85,00 | Прийомні діти та діти, які влаштовані в патронатну родину отримали інші види путівок |  |
| 3. | Забезпечення оплати послуг з транспортного перевезення груп дітей в заклади оздоровлення та відпочинку | тис. грн | 80,00 | 0,0 | -80,00 | Діти були запезпечені перевезенням АТ «Укразалізниця» за кошти батьків |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  |  | 33 |

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Баришівської селищної ради            _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 3                                                                                                                                                   до рішення Баришівської селищної ради                                                                                                                                                                  від 17.01.2025 № 3200-68-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

місцевої цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Баришівської селищної територіальної громади на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 22.03.2024 № 2553-54-08

Відповідальний виконавець Програми служба у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | виконаних | невиконаних |  |
| 11 | 9 | 2 | 82% |

Перелік виконаних заходів:

- Сформовано списки дітей, які потребують особливої соціальної уваги для організації оздоровлення  та відпочинку.

- Проведено інформаційні заходів для суб’єктів соціальної роботи, які здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей в період канікул та інформаційну кампанію про можливості оздоровлення та відпочинку дітей на сторінці Служби в соціальної мережі Facebook.

- Придбані путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для оздоровлення та відпочинку за кошти місцевого бюджету.

- Забезпечено підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок за путівками служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА за кошти обласного бюджету;

- Забезпечення підбору дітей, які поребують особливої соціальної уваги та підтримки  на оздоровлення в ДПУ МДЦ «Артек» та ДП УДЦ «Молода гвардія» за кошти державного бюджету;

- Забезпечено оздоровлення талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування, учасників творчих колективів та спортивних команд за батьківські кошти.

- Забезпечено супровід груп дітей, під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку з розрахунку: один супроводжуючий на 15 дітей.

- Забезпечено оформлення медичної документації дітям, які направляються на відпочинок та оздоровлення.

- Залучено батьківські кошти для оплати послуги відпочинку та оздоровлення дітей.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме створено умови для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей завдяки належній організації оздоровлення і відпочинку та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення шляхом придбання путівок для оздоровлення та відпочинку в дитячих таборах та оздоровчих пансіонатах (санаторіях) для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Пропозиції подальшої реалізації:

- збільшення кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- придбання путівок для прийомних дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей, які влаштовані  в сім’ї патронатних вихователів для оздорволення та відпочинку спільно з прийомними батьками, батьками-вихователями  та патронатними вихователями;

- поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі про державні та регіональні програми оздоровлення;

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

- забезпечення підбору та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок за путівками служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної (військової) адміністрації;

- залучення коштів, спеціальних фондів, внесків міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством;

- логістичне забезпечення груп дітей в заклади для оздоровлення та відпочинку, туристичні поїздки.

Начальник Служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Баришівської селищної ради            _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)