Додаток 1

до рішення

Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № 3205-68-08

Звіт про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма основних заходів профілактики і боротьби із сказом та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Баришівської територіальної громади на 2022-2025 роки

(в новій редакції)

(назва Програми)

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Баришівський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найме- нування завдань (заходу) | Виконавці | Строк вико-нання (рік) | Джерела фінансу-вання | Затверджені планові призна-чення на 2024 рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансу-вання за звітний період (тис. грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина невико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварське районне управління Головного управління Держпродспожив- служби в Київській області Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 197,7 | 197,4 | 99,0 % Відловлювання безпритульних (бродячих) тварин з подальшою стерилізацією, вакцинацією та утриманням тварин | Завдання виконано |
| 2 | Заслуховування питання профілактики та боротьби зі сказом на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської територіальної громади, за участю усіх зацікавлених органів виконавчої влади з прийняттям відповідних рішень | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Питання профілактики та боротьби зі сказом розглядається на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради | Завдання виконано |
| 3 | Прийняття участі у обласних семінарах-нарадах з питань освоєння методики проведення лабораторних досліджень на сказ та забезпечення своєчасного направлення для підвищення кваліфікації лікарів | Броварське районне управління Головного управління Держпродспожив- служби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | У разі проведення обласних семінарів- нарад з питань освоєння методики проведення лабораторних досліджень на сказ, представники від Броварсь-кого РУ ГУ Держпрод-споживслужби в Київській області беруть участь | Завдання виконано |
| 4 | Видача та прийом ліцензій на відстріл дичини (проводити з обов’язковою відміткою, підпис посадової особи та печатка державної установи ветмедицини) про проведення ветеринарно-санітарної експертизи тушок та епізоотичного обстеження мисливських угідь | Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | На території Київської області під час дії воєнного стану забороняється полювання. Відповідно до рішення оперативного штабу Ради оборони Київської області від 06.10.2022 | Рішення опера-тивного штабу Ради оборони Київської області 06.10.2022 |
| 5 | Забезпечення організації заходів для добування лисиць у обсягах передбачених Методичними рекомендаціями з планування, організації та проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу (у разі проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу на території громади) | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, користувачі мисливських угідь, | 2024 | Без фінансування | ― | ― | На території Київської області під час дії воєнного стану забороняється полювання. Відповідно до рішення оперативного штабу Ради оборони Київської області від 06.10.2022 | Рішення опера-тивного штабу Ради оборони Київської області 06.10.2022 |
| 6 | Забезпечення взаємної інформації між державними установами ветеринарної медицини та ДУ «Київський обласний лабораторний центр контролю Міністерства охорони здоров’я України» щодо випадків захворювання тварин на сказ та людей, які звернулися в лікувально-профілактичні заклади за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, підозрілими на сказ | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Баришівська філія ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Між Броварським РУ ГУ Держпрод-споживслужби в Київській області та Баришівською філією ДУ «КОЦК та ПХ» Міністерства охорони здоров’я України проводиться співпраця щодо випадків захворювання тварин на сказ та людей, які звернулися в лікувально-профілактичні заклади за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, підозрілими на сказ на території Баришівської громади | Завдання виконано |
| 7 | Створення робочих груп для організації діагностичного відстрілу диких м’ясоїдних тварин | Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, користувачі мисливських угідь, Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | На території Київської області під час дії воєнного стану забороняється полювання. Відповідно до рішення оперативного штабу Ради оборони Київської області від 06.10.2022 | Рішення опера-тивного штабу Ради оборони Київської області 06.10.2022 |
| 8 | Забезпечення у повному обсязі проведення щеплень собак та котів проти сказу у всіх населених пунктах територіальної громади незалежно від форм власності, а в зонах стійкого неблагополуччя також і великої рогатої худоби та інших сприйнятливих тварин | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Без фінансування | ― | ― | У населених пунктах Баришівської громади проводиться щеплення собак та котів проти сказу. У 2024 році щеплено 4914 собак та 5373 котів. Також вакцина від сказу проводиться при проведенні стерилізації безпритульних тварин на території громади | Завдання виконано |
| 9 | Забезпечення клінічного огляду та карантинування тварин, які нанесли укуси людям чи тваринам. Своєчасне повідомлення лікувально-профілактичних закладів та Баришівську філію ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Баришівська філія ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» | 2024 | Без фінансування | ― | ― | На території Баришівської громади забезпечується клінічний огляд та карантину-вання тварин, які нанесли укуси людям чи тваринам. У 2024 році було оглянуто 49 тварин, з них: 42 – вакциновані; 5 -невакциновані; 2 - без-притульні. | Завдання виконано |
| 10 | Систематичне обстеження місць помешкань диких тварин (у випадку виявлення їх трупів з ознаками загибелі від інфекційної хвороби або виявлення живих тварин з підозрілою поведінкою негайно повідомляти відповідні органи) | Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, користувачі мисливських угідь | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Представниками Київського обласного мисливсько-рибальського виробничого об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок та користувачами мисливських угідь постійно проводиться систематичне обстеження місць помешкань диких тварин на території громади | Завдання виконано |
| 11 | Проведення аналізу стану антирабічної допомоги населенню та заходів профілактики сказу серед людей | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної ради, КНП «Центр первинної медико-санітарною допомоги» Баришівської селищної ради | 2024 | Без фінансування | ― | ― | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної ради та КНП «Центр первинної медико-санітарною допомоги» Баришівської селищної ради | Завдання виконано |
| 12 | Проводити облік чисельності лисиць та заходи щодо підтримання оптимальних розмірів їх популяції (перед періодом розмноження щільність популяції не повинна перевищувати 0,5-1,0 гол. на 1000 га угідь). Проводити боротьбу з безпритульними тваринами на мисливських угіддях, в т.ч. зелені зони та у сільській місцевості | Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, користувачі мисливських угідь | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Відповідними виконавцями проводиться робота щодо обліку чисельності лисиць та боротьба з безпритульними тваринами на мисливських угіддях | Завдання виконано |
| 13 | Направляти для проведення лабораторного контролю ефективності кампаній з імунізації диких м’ясоїдних тварин (виявлення біомаркеру в зубах, дослідження сироваток крові від лисиць) згідно діючих Методичних рекомендацій по плануванню, організації та проведенню пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу | Лабораторія Броварського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Направлено для проведення лабораторного контролю 10 лисиць | Завдання виконано |
| 14 | Упорядкувати пункти збору трупів сільсько-господарських тварин, посилити нагляд за побічними продуктами тваринного походження, що не призначені для споживання людиною, привести в належний санітарний стан всі тваринницькі ферми, не допускати утримання на них безпритульних собак і котів. Охороняти сільсько-господарських тварин від нападу хижаків | Керівники сільсько- господарських господарств, підприємств по переробці продуктів та сировини тваринного походження, Баришівський відділ Головного управління Держпрод-споживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Керівниками сільсько-господарських господарств на території Баришівської громади проводиться відповідна робота щодо охорони с/г тварин від хижаків, у разі трупів с/г тварин у господарствах, проводиться робота щодо їх поховання | Завдання виконано |
| 15 | Собаки, коти та інші тварини, що покусали людей чи тварин, повинні бути негайно доставлені їх власниками або особами, які займаються відловом бродячих собак та котів, в найближчу установу державної ветеринарної медицини для огляду та каранти- нування на протязі 10 днів. В окремих випадках, при наявності загородженого двору або приміщення, з дозволу установи вет. медицини, тварина, що покусала людей або ін. тварин, може бути залишена під розписку у власника при умові, що він зобов'язується утримувати її на прив'язі або в ізольованому приміщенні на протязі 10 днів і дозволяти спеціалісту ветеринарної медицини здійснювати нагляд за нею | Власники тварин, Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Було оглянуто 47 тварин після покусів | Завдання виконано |
| 16 | Своєчасно направляти патматеріал до Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві для проведення лабораторних досліджень на сказ згідно з Інструкцією «Про заходи щодо боротьби зі сказом» та ДСТУ 7053:2009 | Лабораторія Броварського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Направлено патматеріал для проведення лабораторних досліджень на сказ: 3 собак та 1 кота | Завдання виконано |
| 17 | Своєчасно подавати подання до комісії з питань ТЕБ і НС Баришівської селищної ради щодо оголошення населеного пункту або частини його з прилеглими до нього угіддями, пасовищами, лісовим чи польовим масивом, урочищами тощо, де виявлено захворювання на сказ, неблагополучними, вводити карантинні обмеження та затверджувати план комплексних заходів щодо ліквідації сказу. Вважати неблагополучним пунктом по сказу не тільки місце виявлення джерела збудника інфекції (хворих на сказ тварин), але і навколишню територію, на яку можлива міграція диких тварин (в сільській місцевості територія радіусом у 10 км навколо пункту, ураженого сказом, а в містах і селищах відповідний житловий квартал). Водночас, державному ветеринарному інспектору району терміново повідомляти про це Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області та Баришівський відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради, Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Протягом 2024 року неблагопо-лучних населених пунктів на захворювання на сказ на території Баришівської громади зафіксовано не було | Завдання виконано |
| 18 | У неблагополучному пункті забезпечити проведення щеплення тварин проти сказу, виявляти хворих тварин та підозрілих у захворюванні на сказ і умертвляти їх. Трупи тварин, забитих, загиблих спалювати разом із шкірою. Зняття шкіри з трупів заборонено | Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Протягом 2024 року неблагопо-лучних населених пунктів на захворювання на сказ на території Баришівської громади зафіксовано не було | Завдання виконано |
| 19 | Серед диких тварин, незалежно від строків полювання, вживати заходів щодо зниження чисельності лисиць, вовків та єнотовидних собак під контролем Департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції Столичного округу | Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Українського товариства мисливців і рибалок, Користувачі мисливських угідь | 2024 | Без фінансування | ― | ― | На території Київської області під час дії воєнного стану забороняється полювання. Відповідно до рішення оперативного штабу Ради оборони Київської області від 06.10.2022 | Рішення опера-тивного штабу Ради оборони Київської області 06.10.2022 |
| 20 | Встановити постійний нагляд за тваринами в епізоотичному вогнищі сказу, підозрілих у зараженні на сказ тварин вакцинувати антирабічною вакциною та утримувати під наглядом впродовж 60-ти днів. Заборонити лікування або вакцинацію хворих і підозрілих у захворюванні на сказ тварин. Сільськогосподарських тварин і хутрових звірів, підозрілих на зараження сказом без клінічних ознак захворювання, дозволяється незалежно від терміну щеплення їх проти сказу, піддавати забою з використанням одержаних від них продуктів на загальних підставах | Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, керівники і спеціалісти ветмедицини господарств, власники тварин | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Відповідними виконавцями встановлений постійний нагляд за тваринами в епізоотичному вогнищі сказу | Завдання виконано |
| 21 | Місця, де знаходились хворі тварини та підозрілі у захворюванні, предмети догляду за ними, одяг та інші речі, забруднені слиною та виділеннями від хворих тварин, необхідно дезінфікувати | Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, керівники і спеціалісти ветмедицини господарств, власники тварин | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Відповідні завдання та заходи виконавцями виконуються постійно | Завдання виконано |
| 22 | Проводити широку роз’яснювальну роботу серед населення (бесіди, лекції, виступи в пресі, по радіо і телебаченню, видання і розповсюдження брошур, листівок, плакатів) про небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики та боротьби з ним | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Проводиться роз’яснювальна робота серед населення, протягом 2024 року було розклеєно 2371 листівок | Завдання виконано |
| 23 | Карантинні обмеження щодо сказу знімати через 2 місяці з дня останнього випадку захворювання за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом та при отриманні негативних результатів лабораторних досліджень не менше як від 5-ти диких м’ясоїдних відстріляних на неблагополучних територіях | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Карантинних обмежень щодо сказу у 2024 році на території Баришівської громади не було | Завдання виконано |
| 24 | При кожному випадку захворювання на сказ проводити епізоотичне розслідування (встановлення причин виникнення сказу) | Броварське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Баришівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 2024 | Без фінансування | ― | ― | Епізоотичне розслідування (встановлення причин виникнення сказу) на території Баришівської громади проводиться постійно |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 197,7 | 197,4 | 99,0 % |  |

Відповідальний виконавець -

Заступник начальника,

начальник відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради.                             _______________                       Олександр ШИРОКИЙ