Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № проєкт

Звіт про виконання програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Баришівської селищної ради на 2024–2026 роки

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення гарячим харчуванням дітей закладів дошкільної освіти | УОМС | 2024 | місцевий бюджет позабюджетні надходження | 5256,24 2739,44 | 2111,6 1017,0 | виконано на 40,1 % закупівлю продуктів виконано на 37,1 % | Відсутність запланованого відвідування дітьми ЗО в зв’язку з повітряними тривогами |
| 2 | Забезпечення гарячим харчуванням дітей дошкільних підрозділів ЗЗСО | УОМС | 2024 | місцевий бюджет позабюджетні надходження | 3665,60 1327,04 | 1779,3 1308,3 | виконано на 48,5 % закупівлю продуктів виконана на 98,6 % | Відсутність запланованого відвідування дітьми ЗО в зв’язку з повітряними тривогами |
| 3 | Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти | УОМС | 2024 | місцевий бюджет позабюджетні надходження субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 0 2729,70 | 0 0 1134,3 | виконано на 41,6 % закупівлю продуктів | Відсутність запланованого відвідування дітьми ЗО в зв’язку з повітряними тривогами |
| 4 | Забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти Забезпечення 100% безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти пільгових категорій | УОМС | 2024 | Державний бюджет позабюджетні надходження місцевий бюджет | 0 0 3220,00 | 0 0 593,1 | виконано на 18,4 % закупівлю продуктів | Відсутність запланованого відвідування дітьми ЗО в зв’язку з повітряними тривогами |
| 5 | Організація харчування дітей в пришкільних (таборах) таборах літнього відпочинку у закладах загальної середньої освіти | УОМС | 2024 | місцевий бюджет | 385,00 | 0 | Закупівля продуктів харчування не здійснювалась виконано на 0 % | Функціонування пришкільного таботу на базіь ЦПР «Мрія» без харчування |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 19323,02 | 7943,6 | виконано на 41 % |  |

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 №

Пояснювальна записка до звіту про виконання програми за 2024 рік

Місцева цільова Програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Баришівської селищної ради

на 2024–2026 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 24.11.2023 № 2196-47-08

від 11.10.2024 № 3019-62-08

Відповідальний виконавець Програми  Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 5 | 4 | 1 | 80 |

Перелік виконаних заходів:

- Організовано забезпечення гарячим харчуванням дітей закладів дошкільної освіти.

- Організовано забезпечення гарячим харчуванням дітей дошкільних підрозділів ЗЗСО.

- Організовано забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

- Організовано забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому

- У зв’язку із введенням на території України воєнного стану, затяжними сигналами «Повітряна тривога» частково навчання в закладах освіти здійснювалось за дистанційною форму. Також пришкільний літній табір функціонував  на базі Центру позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради без здійснення харчування у зв’язку з відсутністю такої потреби.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Забезпечено збалансоване харчування школярів та вихованців закладів освіти, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

(підпис)