Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 10.01.2025 № проєкт

Звіт про виконання програми за 2024 рік

Програма «Інклюзивна освіта: крок за кроком Баришівської територіальної громади на 2023–2025 роки»

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради та

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) |  | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Інклюзивне навчання в закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Створення оптимальних умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами, запровадження інклюзивної освіти | Баришівська селищна рада, УОМС, ІРЦ | 2024 | Місцевий бюджет / кошти державної субвенції |  | 798,0 | 0 | Ведено 2 ставки асистентів вчителів. Розширено мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням та відкрито 2 інклюзивні класи. | Не було виділено фінансування на оновлення корекційно-розвиткового середовища та створення ресурсних кімнат у закладах освіти |
|  | - Оновлення та уточнення реєстру дітей з особливими освітніми потребами | УОМС, ІРЦ | 2024 | Не потребує фінансування |  | 0 | 0 | Продовжено роботу щодо удосконалення та поновлення реєстру осіб з особливими освітніми потребами. |  |
|  | - Підвищення - професійного - рівня - педагогічних - працівників, - організація - обміну - педагогічним - досвідом | УОМС, ІРЦ | 2024 | Місцевий бюджет |  | 5,0 | 0 | Проведено семінари. Організовано участь педагогічних працівників у методичних заходах. Проведено роботу щодо вивчення, узагальнення, популяризації перспективного педагогічного досвіду. Створено реєстр педагогічних працівників, які працюють з дітьми з ООП | Виконано без залучення коштів |
| Всього |  |  |  |  |  | 803,0 | 0 | Фінансовий відсоток виконання за розділом 0 % |  |
| Напрям 2. КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Забезпечення права дітей (від 2 до 18 років) з особливими освітніми потребами на освіту (дошкільна, середня) | Баришівська селищна рада, УОМС, ІРЦ | 2024 |  | Місцевий бюджет | 32,0 | 4,8 | Закуплені бланки для проведення міжнародних психодіагностичних методик Участь у семінарах та навчаннях працівників ІРЦ Проведено методичні заходи (інструктивно-методичні наради, навчальні тренінги) | Заходи та семінари проведені без залучення коштів |
| 2. | Зміцнення матеріально-технічної бази КУ інклюзивно-ресурсного центру | Баришівська селищна рада, УОМС | 2024 |  | Місцевий бюджет | 20,0 | 11,9 | Закуплено програмне забезпечення та дидактичні ігри для корекційно-розвиткових занять, канцелярія |  |
| Всього |  |  |  |  |  | 52,0 | 16,7 | Фінансовий відсоток виконання за розділом 32 % |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  | 855,0 | 16,7 | Фінансове виконання – 2 % |  |

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 10.01ю2025 № проєкт

Пояснювальна записка

до звіту про виконання програми за 2024 рік

Програма «Інклюзивна освіта: крок за кроком Баришівської територіальної громади на 2023–2025 роки»

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 27.01.2023 №1499-34-08

Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»

Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2023–2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 5 | 5 | 0 | 100 % |

Перелік виконаних заходів.

- Створено умови в закладах освіти для відкриття інклюзивних класів.

- Розширено мережу закладів освіти з інклюзивним навчанням та відкрито інклюзивні класи.

- Введено 2 ставки асистентів вчителів.

- Продовжено роботу щодо удосконалення та поновлення реєстру осіб з особливими освітніми потребами.

- Проведено семінари щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

- Організовано участь педагогічних працівників у методичних заходах.

- Проведено роботу щодо вивчення, узагальнення, популяризації перспективного педагогічного досвіду.

- Створено реєстр педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

- Закуплені бланки для проведення міжнародних психодіагностичних методик.

- Взято участь у семінарах та навчаннях працівниками ІРЦ.

- Проведено методичні заходи (інструктивно-методичні наради, навчальні тренінги).

- Закуплено програмне забезпечення для корекційно-розвиткових занять, канцелярія.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому.

Програма «Інклюзивна освіта: крок за кроком Баришівської територіальної громади на 2023-2025 роки» виконана частково. В зв’язку зі скороченням видатків не виконано план щодо створення ресурсних кімнат в закладах освіти та оновлення корекційно-розвиткового середовища у закладах освіти.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Створення умов для забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами у всіх закладах освіти громади.

Начальник УОМС	 				_______________ 			Сергій ЩЕРБАК