Додаток 1

до рішення сесії

Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № _________

Звіт про виконання Програми за _2024 (за звітний період)

місцева цільова Програма «Турбота» Баришівської селищної ради на 2024-2026 роки

(назва Програми)

Управління соціального захисту населення Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання з метою виявлення потреб осіб з інвалідністю, ветеранів війни, сімей військовослужбовців, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на сході України, учасників збройних конфліктів, пов’язаних зі збройною агресією проти України, внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених та одиноких непрацездатних громадян | Центр соціальних служб, Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2024 | - | - | - | За 2024 рік Центром соціальних служб Баришівської селищної ради здійснено 240 актів оцінок потреб сім’ї/особи. |  |
| 2 | Надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які потрапили в складні життєві обставини | Управління соціального захисту населення | 2024 | місцевий бюджет | 2000,0 | 1117,05 | 55,85 | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду та критеріям надання допомоги |
| 3 | Надання допомоги на поховання мешканців територіальної громади | Управління соціального захисту населення | 2024 | місцевий бюджет | 100,0 | 99,0 | 99,0 | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду |
| 4 | Надання допомоги сім’ям, що постраждали від стихійного лиха (пожежі, паводку та ін.) | Управління соціального захисту населення | 2024 | місцевий бюджет | 50,0 | 34,5 | 69,0 | Задоволені всі заяви, які підлягали розгляду 3 заяви |
| 5 | Забезпечення соціально-побутовим обслуговуванням усіх одиноких громадян похилого віку територіальної громади, які потребують такої допомоги. | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2024 |  |  |  | Відділення адресної натуральної та грошової допомоги надає перукарські послуги та послуги з ремонту взуття соціально вразливим категоріям населення громади. За 2024 рік перукарськими послугами скористалися- 1308 осіб; послугами взуттєвика скористалися -158 осіб |  |
| 6 | Забезпечення жителів територіальної громади технічними засобами реабілітації (за необхідності) | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2024 |  |  |  | За 2024 рік надано соціальні послуги прокату технічних засобів реабілітації 59 особам |  |
| 7 | Передплата періодичних видань для соціально-незахищених категорій населення. | Управління соціального захисту населення | 2024 | місцевий бюджет | 200,00 | 198,76 | 99,38 |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 2350,00 | 1449,31 | 61,67 |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________     Л.В.Маценко

(підпис)                      (ініціали та прізвище)