Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № проект

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 (рік)

Місцева цільова Програма боротьби з карантинними рослинами

на території Баришівської селищної ради на 2021-2025 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 16.07.2021 № 588-11-08

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою комунальної власності та містобудування

Термін реалізації Програми 2021-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 15 | 6 | 9 | 40 |

Перелік виконаних заходів:  протягом 2024 року заходи Програми     були виконані не в повному обсязі.

Були виконані наступні заходи без фінансування, а саме:

- Організація роботи телефонної «гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, метою якої є виявлення місць де росте амброзія;

- Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від карантинних рослин відведених, закріплених та прилеглих територій (спільно з Головним Спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області  було складено 12 актів на виявлення карантинних видів бур’янів на території  Баришівської селищної територіальної громади.  За результатами проведених перевірок  рекомендовано провести заходи по ліквідації вогнищ амброзії полинолистої шляхом вириваання з корінням та утримувати  території  в належному фітосанітарному стані);

- Узагальнення інформації, яка отримана  від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях;

- Проведено інформаційні кампанії ( розклеювання листівок на дошках оголошень та інформаційних ресурсах селищної ради) для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання щодо важливості проведення заходів по знищенню карантинних рослин;

- Систематичне висвітлення на дошках оголошень та на інформаційних ресурсах селищної ради  виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами  та своєчасне попередження населення про формування небезпечної алергенної обстановки;

- Запровадження просвітницьких проектів у навчальних закладах про шкоду карантинних рослин для здоров'я людей та про заходи  з їх ліквідації.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому: протягом 2024 року від громадян не надходили звернення і скарги щодо локалізації і ліквідації амброзії полинолистої, в звʼязку з чим кошти на виконання заходів Програми з місцевого бюджету не виділялись.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми : відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування  Баришівської селищної ради в 2025 році підготувати зміни до  Місцевої цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Баришівської селищної ради, включивши заходи Програма боротьби з карантинними рослинами  на території Баришівської селищної ради та скасувати дію вищезазначеної Програми.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                _______________                                    Олександр ШИРОКИЙ