Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № 3277-69-08

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

Місцева цільова програма «Розвиток земельних відносин та охорона земель Баришівської селищної ради»

(назва Програми)

Відділ земельних ресурсів Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування

Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення інвентаризації земель усіх форм власності | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | 700,00 | 351,00 | 50,1% | — |
| 2 | Розроблення проєктів землеустрою щодо, формування території, встановлення (зміна) меж населених пунктів Баришівської ТГ | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | 150,00 | — | — | Не було потреби у розробленні проєктів щодо, формування території, встановлення (зміна) меж населених пунктів Баришівської ТГ |
| 3 | Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу на території Баришівської селищної ради | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | 150,00 | 11,82 | 7,88% | — |
| 4 | Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | 50,00 | — | — | — |
| 5 | Оновлення нормативно-грошової оцінки земель в межах населених пунктів | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | 260,00 | 34,8 | 13,4% | — |
| 6 | Створення, обстеження, санітарна чистка та відновлення полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення навколо виробничих об’єктів , у ярах, балках, уздовж берегів | Відділ земельних ресурсів | 2024 | Місцевий бюджет | — | — | — | — |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 1310,00 | 397,62 | 30,4% | — |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________Ірина СТЕПАНЮК

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № 3277-69-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 (рік)

Місцева цільова програма «Розвиток земельних відносин та охорона земель Баришівської селищної ради»

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: 27.12.2022 № 1378-31-08

(внесені зміни від 23.02.2024 № 2490-53-08)

Відповідальний виконавець Програми: відділ земельних ресурсів

Управління благоустрою комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми: 2022-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 6 | 3 | 3 | 50 |

Перелік виконаних заходів:

- Проведення інвентаризації земель усіх форм власності. Проінвентаризовано 104 земельні ділянки;

- виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу на території Баришівської селищної  ради;

- Оновлення нормативно-грошової оцінки земель в межах населених пунктів (2 населених пунктів: с. Морозівка, с. Селичівка).

Обґрунтування причин низького виконання Програми в цілому: заходи, передбачені Місцевою цільовою програмою «Розвиток земельних відносин та охорона земель Баришівської селищної ради» виконані на 50% у зв’язку з тим, що в деяких заходах не було потреби та відсутністю відповідного фінансування Невиконання зазначених вище заходів зумовлено впливом воєнного стану, запровадженого на території України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) (видатки були перерозподілені).

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту): досягнуто мети програми, а саме створено ефективний механізм регулювання та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель на території громади.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________ Ірина СТЕПАНЮК

(підпис)                     (ініціали та прізвище)