Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

07.02.2025 № 59

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

місцевої цільової Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання

в Баришівській громаді  на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення інформаційно-рекламних кампаній серед населення громади з метою позитивного сприйняття сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Підвищено рівень поінформованості жителів громади, сформовано позитивне сприйняття сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |
| 2 | Своєчасна підготовка документів щодо надання дітям статусу, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Захист права дитини на виховання в сімейному оточенні: 10 дітям надано статус дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування; 17 дітей влаштовано в сімейні форми виховання |  |
| 3 | Забезпечення контролю за функціонуванням прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, вихованням дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, в патронатних сім’ях | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради Центр соціальних служб Баришівської селищної ради | 2024 | Фінансування не потребує | 0,0 | 0,0 | Підвищено якість соціального супроводження прийомної сім’ї Мельниченко, оіпкунів, піклувальників. Здійснено 46 виїздів за місцем проживання, 4 перевірки сімей усиновлювачів |  |
| 4 | Забезпечення житлом дитячі будинки сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Державний бюджет | 5 808,54 | 5 808,54 | Придбано житлове помешкання для тимчасового проживання дитячого будинку сімейного типу Наумової О. М. |  |
| 5 | Оплата видатків, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житлове приміщення, земельну ділянку, на якій розташоване житло (сплата податків, зборів, платежів), замовлення рецензованого звіту про оцінку майна | Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 200,00 | 0,0 |  | Оплата видатків здійснена за рахунок інших джерел |
| 6 | Придбання побутової техніки, меблів, додаткового приладдя для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Не заплановано у звітному періоді |
| 7 | Проведення круглих столів, нарад з питань захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | Тренінг «Попередження конфліктів, поведінка в конфліктних ситуаціях». Засідання Комісії з питань захсту прав дитини. Засідання Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми |  |
| 8 | Проведення заходів для опікунів, піклувальників, усиновлювачів, прийомних батьків та батьків-вихователів до Дня усиновлення, Дня Матері, Дня сім’ї | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | За рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством | 0,0 | 0,0 | Благодійний захід «Мелодія весни». Благодійний захід «Осінні барви». Благодійная акція від Міжнародного медчного фонду «Набір гідності». Благодійна зустріч з артистами штату Юта (США) |  |
| 9 | Проведення заходів для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, залишених без батьківського піклування для Міжнародного Дня захисту дітей, Великодня, Дня Святого Миколая, Дня знань, новорічних та різдвяних свят | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | За рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством | 0,0 | 0,0 | Проведено заходи: «Юні патріотри з Україною в серці» до Великодня. Екскурсійна поїздка в музей Гітари на ВДНГ. Благодійний захід «На гостини до Миколая». Театральна новорічна вистава «Крижана історія»; участь у концерті Макса Барських |  |
| 10 | Залучення коштів, спеціальних фондів, внесків міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством | Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти благодійних організацій | 0,0 | 140,0 | Надано фінансову допомогу 6 опікунським родинам від БФ «Надія і житло для дітей» |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 6008,54 | 59485,4 |  |  |

Начальник служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету

Баришівської селищної ради                                                    _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

07.02.2025 № 59

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2024 (рік)

місцевої цільової Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання

в Баришівській громаді  на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення житлом дитячі будинки сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) | тис. грн | 5 808,54 | 5 808,54 | 0 |  |  |  |
| 2. | Оплата видатків, пов’язаних з фінансуванням оформлення права власності на житлове приміщення, земельну ділянку, на якій розташоване житло (сплата податків, зборів, платежів), замовлення рецензованого звіту про оцінку майна | тис. грн | 200,00 | 0,00 | -200,00 | Оплата видатків здійснена за рахунок інших джерел |  |  |
| 3. | Залучення коштів, спеціальних фондів, внесків міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством | тис. грн | 0,00 | 140,00 | +140,00 |  |  |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  |  | 67 |  |

Начальник служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету

Баришівської селищної ради                                                                       _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

07.02.2025 № 59

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

місцевої цільової Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання

в Баришівській громаді  на 2024 – 2026 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 11.10.2024 № 3012-62-08

Відповідальний виконавець Програми служба у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | виконаних | невиконаних |  |
| 10 | 8 | 2 | 80% |

Перелік виконаних заходів:

1. Підвищено рівень поінформованості жителів громади, сформовано позитивне сприйняття сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Забезпечено захист права дитини на виховання в сімейному оточенні: 10 дітям надано статус дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 17 дітей влаштовано в сімейні форми виховання.

3. Підвищено якість соціального супроводження прийомної сім’ї Мельниченко, опікунів, піклувальників. Здійснено 46 виїздів за місцем проживання, 4 перевірки сімей усиновлювачів.

4. Придбано житлове помешкання для тимчасового проживання дитячого будинку сімейного типу Наумової О. М. за кошти субвенції з державного бюджету.

5. Проведено круглі столи, наради з питань захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: тренінг «Попередження конфліктів, поведінка в конфліктних ситуаціях», 13 засіданнь Комісії з питань захсту прав дитини, 3 засідання Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

6. Проведено заходи для опікунів, піклувальників, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів та патронатних вихователів до Дня усиновлення, Дня Матері, Дня сім’ї: благодійний захід «Мелодія весни», благодійний захід «Осінні барви», благодійну акція від Міжнародного медчного фонду «Набір гідності», благодійну зустріч з артистами штату Юта (США).

7. Проведено заходи для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, залишених без батьківського піклування для Міжнародного Дня захисту дітей, Великодня, Дня Святого Миколая, Дня знань, новорічних та різдвяних свят: благодійний захід «Юні патріотри з Україною в серці» до Великодня, екскурсійну поїздку в музей Гітари на ВДНГ, благодійний захід «На гостини до Миколая», театральну новорічну виставу «Крижана історія», участь у концерті Макса Барських.

8. Надано фінансову допомогу 6 опікунським родинам від БФ «Надія і житло для дітей».

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме: забезпечено розвиток сімейних форм виховання в громаді, соціальну підтримку сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, підвищено рівень соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покращено житлово-побутові умови проживання та забезпечено захист житлових прав дітей–сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Пропозиції подальшої реалізації:

- забезпечення реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування на безпечне дитинство, виховання в сім’ї, щороку збільшуючи кількість дітей, влаштованих до сімейні форми виховання;

-забезпечення реалізації у громаді нової системи сімейно орієнтовного підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- влаштування 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;

- охоплення інформаційними заходами з питань утвердження в суспільстві сімейних цінностей, формування позитивного сприйняття сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення передумов для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від них причин та потребують його покращення;

-покращення житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу: придбання побутової техніки, меблів, додаткового приладдя;

- розвиток в громаді системи сімейних форм виховання, збільшення кількості сімей опікунів/піклувальників, прийомних сімей, усиновлювачів, в які будуть влаштовані діти-сироти, позбавленені батьківського піклування.

Начальник служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету

Баришівської селищної ради                                                                       _______________ Марина ПАВЛЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)