Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

Місцева цільова Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій управління фінансів та економічного розвитку | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Всебічна інформаційна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності по залученню міжнародної технічної допомоги |  |
| 2 | Популяризація інвестиційного потенціалу громади серед міжнародних організацій та компаній (інвесторів) |  | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Участь представників громади в міжнародних виставках, форумах з інвестиційних питань |  |
| 3 | Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу регіону |  | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Забезпечення представлення потенціалу громади серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки |  |
| 4 | Ресурсне та інформаційне забезпечення процесів залучення інвестицій |  | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Зроблено сучасний інформаційно-презентаційний матеріал, який висвітлює поточний економічний стан громади з якісними та кількісними, показниками, має аналітичну інформацію та презентація потенційних проектів для інвестування |  |
| 5 | Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку громади |  | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Реалізація комплексу заходів із залучення інвесторів до відновлення громади |  |
| 6 | Розвиток міжнародної співпраці |  | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | Збільшення кола іноземних партнерів, встановлення ділових контактів, забезпечення гідного представлення потенціалу громади під час протокольних заходів |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2022-2024 роки

Місцева цільова Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Загальна сума позабюджетних коштів, залучених у громаду протягом 2022-2024 років | тис. грн | 50,00 | 165,00 | +115,00 |  |
| 2. | Кількість створених нових робочих місць | од. | 100 | 150 | +50 |  |
| 3. | Кількість підтриманих або реалізованих проєктів | од. | 50 | 105 | +55 |  |
| 4. | Кількість проведених заходів з популяризації інвестиційного потенціалу громади – форуми, бізнес-зустрічі, презентації, виставки | од. | 5 | 10 | +5 |  |
| 5. | Кількість підписаних меморандумів та угод про співпрацю | од. | 2 | 5 | +3 |  |
| 6. | Участь представників громади в міжнародних виставках, форумах з інвестиційних питань | од. | 1 | 2 | +1 |  |
| 7. | Розробка сучасних інформаційно-презентаційний матеріалів, які висвітлюють поточний стан громади та презентація потенційних проектів для інвестування | од. | 2 | 5 | +3 |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 7 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 0 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  | 100 |

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

Місцева цільова Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 16.12.2021 №958-17-08

Відповідальний виконавець Програми відділ економічного розвитку та залучення інвестицій

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2022-2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 6 | 6 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів:

- всебічна інформаційна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності по залученню міжнародної технічної допомоги;

- участь представників громади в міжнародних виставках, форумах з інвестиційних питань;

- забезпечення представлення потенціалу громади серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки;

- зроблено сучасний інформаційно-презентаційний матеріал, який висвітлює поточний економічний стан громади з якісними та кількісними, показниками, має аналітичну інформацію та презентація потенційних проектів для інвестування;

- реалізація комплексу заходів із залучення інвесторів до відновлення громади;

- збільшення кола іноземних партнерів, встановлення ділових контактів, забезпечення гідного представлення потенціалу громади під час протокольних заходів.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме сформовано сприятливі умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення громади шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у всіх сферах, зростання інвестиційної активності підприємств, ділових та фінансових структур, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так і іноземних для розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань соціально-економічного характеру громади.

Пропозиції подальшої реалізації:

Затвердження Програми на 2025-2027 роки, основними заходами якої стануть:

-	підвищення конкурентоспроможності громади за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю;

-	залучення інвестицій в економіку громади;

-	формування позитивного іміджу громади та його популяризація серед потенційних інвесторів;

-	створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку громади суб’єктами господарювання різних форм власності;

-	вивчення пропозицій, підготовка та аналіз інвестиційних проектів;

-	підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку громади;

-	надання необхідної інформації потенційним інвесторам;

-	створення системи координації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємствами, діловими та фінансовими структурами, консалтинговими та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку громади;

-	проведення інформаційної пропаганди потенційних можливостей підприємств громади серед вітчизняних та іноземних інвесторів із метою залучення інвестиційних капіталів;

-	формування позитивного міжнародного іміджу громади, міжнародна співпраця, розширення міжнародних контактів що в майбутньому забезпечить стале економічне зростання громади та позитивно вплине на залучення інвестицій шляхом спільної реалізації проектів.

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)