Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

14.03.2025 № проєкт

Пояснювальна записка

до звіту про виконання місцевої цільової Програми за звітний період 2024 рік

«Здійснення соціальної роботи із особами, сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах на 2022-2025 роки»

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 16.12.2021 №1015-17-08

Відповідальний виконавець Програми Центр соціальних служб Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |  |
| 17 | 13 | 4 | 76 |

Метою Програми є підтримка сім’ї, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, попередження насильства в сім’ї, проведення соціально – профілактичної роботи, спрямовану на запобігання потраплянню у складні життєві обставини, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидії торгівлі людьми.

Програма є комплексом заходів, спрямованих на покращення добробуту людей, виявлення найбільш незахищених категорій сімей, дітей та молоді.

Перелік виконаних заходів за 2024 рік:

- Відповідно до рішення сесії Баришівської селищної ради від 16.12.2021 №1015-17-08 Місцева цільова Програма "Здійснення соціальної роботи із особами, сім'ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах на 2022-2025 роки", пункт 1.1., надана матеріальна допомога 6 сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах та  знаходяться під соціальним супроводом в сумі 12000 грн.

- 01.02.2024 спільно з БО «Благодійний фонд "Християнин"» проведено благодійну акцію – продуктові набори сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Охоплено 22 сім’ї (70 осіб). 19.02.2024 спільно з Благодійною організацією «Благодійний фонд "Християнин"» проведено благодійну акцію до Дня Єднання – подарунки дітям з сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах та дітям з інвалідністю. Охоплено 50 дітей. Протягом березня 2024 року спільно з БО «Благодійний фонд "Християнин"»  провели благодійну акцію та роздали продуктові набори сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Охоплено 8 сімей (22 особи). 01-02.05.2024 проведено благодійні акції «Великодній кошик» та «Чистий четвер» для забезпечення сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах продуктовими наборами (охоплено 155 сімей/осіб). 29.07-13.09.2024 року проведено щорічну благодійну акцію «Готуємо дітей до школи» для забезпечення дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, до нового навчального року канцтоварами та шкільним приладдям. Охоплено 142 дітей. Центром постійно проводиться благодійна акція «Допомога поруч» для вразливої категорії осіб. Було надано одяг та взуття б/в, продукти харчування, засоби гігієни (охоплено 1484 сімей/осіб).

- 20.02.2024 було організовано зустріч-лекцію на тему «Як розмовляти під час війни?» з Миколою Неміш, лікарем-психіатром та психотерапевтом, спікером та волонтером проєкту «Як ти, брате?». Взяли участь 26 осіб. 25.11.2024 та 18.12.2024 задля підтримки внутрішньо переміщених осіб проведено 2 зустрічі, інформаційні сесії з Норвезькою радою у справах біженців в Україні, яка здійснює активну діяльність у підтримці внутрішньо переміщених осіб. В рамках благодійного проєкту «Посій насіння з МХП» презентували набори насіння соціально незахищеним  категоріям сімей/осіб та/або, які перебувають в складних життєвих обставинах Баришівської громади. Загалом роздали насіння від різних насіннєвих компаній 105 домогосподарствам громади – сім’ям СЖО. Протягом листопада 2024 року проводилась активна співпраця з БО "Надія і житло для дітей", направлена на стабілізацію ситуації в сім'ях сжо, щоб запобігати вилученню дітей із родини.

- 04.05.2024 року спільно з кафе «Ванільний дворик» проведено майстер-клас з прикрашання Великодніх пасок. Взяло участь 10 дітей з інвалідністю. 10.05.2024 року спільно з компанією МХП в рамках програми «МХП Поруч» організовано для дітей з сімей військовослужбовців Баришівської громади поїздку до «Місця сили» від Клубу Добродіїв. Взяло участь 38 дітей.  31.05.2024 спільно з майстринею художницею з с. Власівки Коваленко З.Г. проведено майстер клас до Дня захисту дітей. Охоплено 14 дітей. 12.07.2024 року у відновленому просторі с. Рудницьке завдячуючи Фонду «МХП-Громаді» відбулася зустріч із видатним українським казкарем Сашком Лірником. Охоплено 8 дітей. 24.09.2024 спільно з Фондом "МХП-Громаді" проведено екскурсію студіями ТСН та «Сніданок з 1+1» для дітей військовослужбовців Баришівської громади. Охоплено 18 дітей. 08.12.2024 спільно з Фондом "МХП-Громаді" проведено екскурсію до Святого Миколая у Музеї просто неба в Пирогово. Охоплено 24 дітей.

- У 2024 році для дітей Баришівської ТГ проводилися навчання за програмою «Діти та війна: навчання технік зцілення». Зазначеною програмою охоплено 149 дітей та 116 дорослих.  Фахівцями Центру протягом 2024 року здійснювалася просвітницько-профілактична робота щодо попередження складних життєвих обставин, рекомендації на тему «Як будувати міцні та довірливі стосунки зі своєю дитиною», «Шкідливість паління та вживання алкоголю», «Сексуальне виховання дітей», «Складна поведінка дитини: як знайти ключ до позитивних змін», «Ресурси позитивного батьківства: як стабілізувати себе та попередити емоційне вигорання», «Напрями пошуку роботи», "Принципи здорового способу життя", «Конфлікти та шляхи їх вирішення», «Запобігання насильству в сім’ї», «Ведення здорового способу життя», «Офіційне працевлаштування», «Налагодження емоційних контактів між членами сім’ї», «Здоров’я – ресурс і результат добробуту», «Юридична відповідальність за порушення норм і правил поведінки», «Відповідальність батьків за невідвідування їхніми дітьми школи», «Як ти, сонечко?» Як розмовляти з дитиною під час війни» тощо.

- Закупівля дизельного палива на поїздку для жінок вразливих категорій до Національного музею-заповідника українського гончарства Полтавської області с. Опішня.

- З метою рекрутування до кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі Центром постійно проводиться рекламна кампанія щодо роз'яснення доцільності та необхідності запровадження сімейної форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Оновлюється  інформація на сторінці ФБ Центру «Патронатна сім’я: як це та чому це важливо в Баришівській громаді», «Шукаємо тих, хто має бажання створити прийомну сім’ю».

- 31.05.2024 до Дня захисту дітей проведено благодійну акцію для дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Охоплено 50 дітей. Протягом грудня 2024 проводились заходи до дня Святого Миколая (6 грудня) та відзначення Новорічних та Різдвяних свят – охоплено 150 дітей з інвалідністю, 290 дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб.

- 15.05.2024 в День сім’ї та 03.06.2024 до Дня захисту дітей Центр привітав прийомну сім’ю Мельниченко та патронатну родину Суржок. 16.05.2024 Центром було організовано поїздку для жінок вразливих категорій до Національного музею-заповідника українського гончарства Полтавської області с. Опішня. 23.05.2024 Центр провів дитячий фотоконкурс до Дня Вишиванки "Вишиванку я вдягну".

- 30.05.2024 року на базі СК «Рудницьке» фахівцем центру для дітей проведено просвітницько-профілактичну настільну гру “Коло безпеки”. Було охоплено 11 дітей. 10.10.2024 до дня ментального здоров’я за ініціативи Центру було проведено едукаційне заняття за програмою, яку розробив Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», що акцентує увагу на важливості підтримки ментального здоров’я та само піклування. Охоплено 46 дітей. 01.12.2024 року в FunHub молодіжного простору проведено з дітьми профілактичну бесіду щодо попередження насильства з розповсюдженням інформаційних матеріалів. Охоплено 10 дітей. Для учнів 9 класу ОЗО «Селищанський ліцей» організовано урок з використанням настільної гри «Коло безпеки». Охоплено 9 дітей. 09.12.2024 року проведено захід для старшокласників про форми насильства та способи їх розпізнавання. Учасники отримали буклети з інформацією про контакти служб підтримки та ресурси для отримання психологічної допомоги. Охоплено 65 дітей. 09.12.2024 року для учнів початкової школи організовано інтерактивне заняття з метою інформування про основні правила безпеки та запобігання небезпечним ситуаціям. Охоплено 22 дітей.

- З метою безперервного професійного розвитку та навчання працівники центру протягом 2024 року брали участь:

30 січня – на  базі КОЦСПРД "Сезенків" у тренінгу з психологічної стійкості від «Фонду Маша».

21 лютого – у навчанні на тему «Розуміння дитини: розпізнавання ознак та поведінки, характерних для аутизму, СДУГ, інтелектуальних порушень та тривожності».

06 березня – у вебінарі на тему «Вебінар для професіоналів: передові принципи корекції поведінки та ментального здоров’я при складній поведінці».

08 березня – в  навчанні офлайн м. Київ «Гендерно зумовлене насильство».

11 березня – в онлайн навчанні «Природа домашнього насильства та його причини».

09 березня – в онлайн-тренінгу "Терапія, основана на взаємовідносинах довіри (ТОВД): вступ та огляд".

14 березня – в онлайн заході на тему: «Вебінар «Дитина. Родина. Громада. Модель надання послуги «Раннє втручання» в період воєнного стану», який проводить Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» на базі Платформ «Соціальний захист та згуртованість» і «Молодь, спорт, культура» за підтримки Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» у координаційній співпраці з Платформою «Охорона здоровʼя».

15 березня – в онлайн навчанні «Наслідки домашнього насильства та ГЗН».

20 березня – в онлайн-навчанні "Медіація як складник соціальних навичок та фахових компетентостей  соціальних працівників".

21 березня – в онлайн заході на тему: «Вирішення актуальних проблем та окремих завдань органами місцевого самоврядування в соціальній сфері. Підвищення згуртованості».

22 березня – в онлайн навчанні «Законодавство у сфері протидії та подолання ГЗН».

30 березня – закінчення курсу навчання «Підвищення спроможності у сфері запобігання та протидії гендерно- зумовленому насильству» БФ «Рокада».

30 березня – тренінг «Як працювати з темою психічного здоров’я», який відбувся в Київській обласній державній адміністрації за підтримки Координаційного центру з психічного здоровʼя КМУ, що постійно працює над посиленням спроможності у сфері підтримки ментального здоров’я на регіональному рівні та в громадах.

17 травня – в тренінгу на тему "Розбудова моделей послуг для дітей і сімей на рівні об’єднаних територіальних громад», що був організований БО "Надія та житло для дітей" в Україні, м. Київ.

21 травня – у тренінгу на тему: “Розвиток навичок роботи із сім'ями постраждалих внаслідок воєнних дій та від різних форм насильства”, що був організований в межах проекту “Сила: Житло, захист і засоби для існування людям, які повернулися додому” за підтримки Українського гуманітарного фонду UHF, м. Київ.

22 травня – у вебінарі, який організувала ГО «Дівчата» за підтримки ЮНІСЕФ з метою поглибити знання з теми сексуальної просвіти, підвищення рівня обізнаності щодо сексуальності на різних етапах розвитку дитини, особливості сексуальної просвіти дітей з інвалідністю.

23 травня – у Форумі «Осмислення. Цінності та історії стійкості», який організували Київська обласна державна адміністрація та Університет Григорія Сковороди у Переяславі в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої Оленою Зеленською.

30-31 травня – у тренінгу для соціальних працівників, психологів, які надають послуги, зокрема, щодо ведення випадків та класичної моделі кейс-менеджменту, м. Київ.

27 червня – в онлайн-тренінгу «Посилення функції батька як профілактика домашнього насильства, емоційного та фізичного насильства в сім’ї».

27 червня  – в онлайн нараді КОЦСС щодо питань, які виникають в ході направлення кандидатів у сімейні форми влаштування та патронатні вихователі.

11 липня – в онлайн-тренінгу «Діалог на тему: методи підвищення виховного потенціалу прийомних батьків».

12 липня – в офлайн (м. Київ) тренінгу на тему: "Кейс-менеджмент (ведення випадку) осіб або родин, котрі опинилися у СЖО", що проводився БФ «Право на захист» в рамках проєкту UK_MED.

06, 08, 14 серпня – у зустрічі та проведенні переговорів з представниками Всеукраїнської громадської організації Жіночий консорціум України (ВГО “ЖКУ”), долучились до інформаційної сесії Асамблеї Амбасадорок України.

29.08-03,10,17.09.2024 – у зустрічі та проведенні переговорів з представниками Всеукраїнської громадської організації Жіночий консорціум України (ВГО “ЖКУ”). Проєкт «Підтримка участі громадськості у відновленні стійкості громад Чернігівської та Київської областей» має кілька напрямків: виявлення та аналіз проблем, з якими внаслідок війни стикнулись ВПО, місцеві жителі та громади, грошова допомога та підтримка віддалених громад, соціально-економічна підтримка жінок, які втратили малий бізнес, працевлаштування жінок ВПО та тих, хто втратив роботу через війну.

11 вересня – у тренінгу «Практичні питання медичного, психологічного та правового супроводу дітей, які живуть з ВІЛ в громадах Київської області», який відбувся на базі Київського обласного центру соціально - психологічної реабілітації дітей «Сезенків».

29 вересня – тренінг від Представництва Міжнародного Медичного Корпусу в Україні на тему “Базові концепції гендерно зумовленого насильства: витоки, наслідки, механізми запобігання та реагування”, м. Київ.

09 жовтня – у зустрічі з представниками Всеукраїнської громадської організації Жіночий консорціум України (ВГО “ЖКУ”). Проєкт «Підтримка участі громадськості у відновленні стійкості громад Чернігівської та Київської областей». Здійснено збір документів для отримання благодійної допомоги.

11 жовтня – у фокус-групі на тему “Доступність і якість медичних послуг/Психосоціальна підтримка” ветеранів війни, членів їх сімей та ВПО. Захід організований за сприяння програми розвитку ООН, за фінансової підтримки уряду Нідерландів та співфінансування ЄС.

14 жовтня – участь у практичному семінар-навчанні з надання послуг ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин для фахівців соціальної сфери. Експерементальний проєкт “Надання послуги соціального супроводу ветеранам війни, членам їхніх сімей, зокрема, постраждалим від вибухонебезпечних предметів” ініційовано Міністерством соціальної політики та Агенцією ООН в Україні.

З 18 листопада – розпочато навчання фахівця із соціальної роботи з підвищення кваліфікації в Університеті Григорія Сковороди за напрямком: «Технології організації надання психосоціальних послуг особам із числа кривдників».

18–20 листопада – у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Національної соціальної сервісної служби України «Розбудова спроможностей національних та місцевих партнерів у наданні психологічної підтримки та соціального захисту дітям» взято участь у регіональному тренінгу що відбувся у місті Вінниця. Захід спрямований на підвищення професійної компетентності представників соціальних служб у питаннях надання соціальної та психологічної допомоги дітям, які постраждали від війни.

- На території Баришівсьткої ТГ функціонує 1 прийомна сім’я, в якій виховується 3 дітей. Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 №1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування» спеціалістами Центру здійснювався соціальний супровід 10 сімей опікунів/піклувальників та 1 прийомної сім’ї.

- Протягом листопада 2024 року проводилась активна співпраця з БО "Надія і житло для дітей" направлена на стабілізацію ситуації в сім'ях сжо, щоб запобігати вилученню дітей із родини. 25.09.2024 – участь в круглому столі, який відбувся в Броварській районній державній (військовій) адміністрації. Темою зустрічі стало питання розвитку сімейних форм виховання для влаштування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та впровадження в громадах послуги патронату над дитиною. 30.10.2024 участь в онлайн-тренінгу на тему «Основні принципи позитивного батьківства», в межах проєкту «Сирітству – ні!». 20.11.2024 – участь у розширеному засіданні Ради регіонів Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей “Україна для кожної дитини. Це має значення”. 20.11.2024 – участь у вебінарі спеціаліста, який здійснює соціальне супроводження/супровід ПС, ДБСТ, опікунських сімей. Мета: ознайомлення з проєктом наказу Міністерства соціальної політики „Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу стану утримання дітей та осіб, які тимчасово переміщені (евакуйовані) за межі України із закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, а також дітей із сімейних форм виховання“.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому (до 1 сторінки).

8. Придбання соціального житла для дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Захід не проводився у зв’язку з відсутністю обсягів фінансування на звітний 2024 рік.

12. Проведення щорічного фестивалю художньої творчості «Повір у себе» для дітей та молоді з інвалідністю.

Захід не проводився у зв’язку з відсутністю належного фінансування.

13. Забезпечити проведення профілактичних заходів з дітьми та молоддю, засудженими без позбавлення волі при Баришівському міськрайонному відділі філії державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області.

Повідомлення про потребу у наданні соціальних послуг засудженим від установ виконання покарань протягом 2024 не надходили.

15. Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для осіб відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615.

Захід не проводився у зв’язку з відсутністю належного фінансування.

Програма виконувалася протягом 2024 року. Відсоток освоєння коштів від планових обсягів на 2024 рік складає 22%.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту) Програма виконана частково в межах фінансування, невиконані заходи не вплинули на показники ефективності виконання Програми.

Програма передбачає ряд заходів для сприяння у задоволенні соціальних потреб населення та дозволяє реально підтримувати найбільш незахищених мешканців Баришівської громади. Вважаємо за доцільне продовжити виконання Програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми _______________________ Марина ВАСИЛЯКА

(підпис)                                   (ініціали та прізвище)