Додаток

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.03.2025 № 3367–71–08

Місцева цільова програма

«Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія»

Баришівської територіальної громади»

на 2025–2027 роки

Баришівка – 2025

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Програми | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
| 3. | Мета Програми та її зв’язок із Стратегією розвитку громади | 4 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності | 5 |
| 5. | Обсяги та джерела фінансування | 6 |
| 6. | Завдання та заходи Програми | 7 |
| 7. | Строки та етапи виконання Програми | 7 |
| 8. | Очікувані результати виконання Програми | 7 |
| 9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 8 |
| 10. | Індикатори результативності | 9 |
|  | Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми |  |
|  | Додаток 2. Завдання і заходи реалізації Програми Додаток 3. Таблиця індикаторів результативності Програми |  |

1. Паспорт

Місцевої цільової програми «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади» на 2025-2027 роки

| 1 | Проєкт Програми погоджено | Рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 00.00.2025 № |
| --- | --- | --- |
| 2 | Програма затверджена | Рішення Баришівської селищної ради від 00.00.2025 № |
| 3 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради селищна рада |
| 4 | Головний розробник Програми | Відділ освіти Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради |
| 5 | Співрозробники Програми | - |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради |
| 7 | Співвиконавці (учасники) Програми | Заклади загальної середньої освіти Баришівської селищної ради |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: у тому числі (тис. грн): - коштів місцевого бюджету - коштів позабюджетних джерел (від зібраних побутових відходів) | 216 тис. грн 108 тис. грн 108 тис. грн |
| 9 | Мета Програми | Створення додаткових умов для якісної неформальної освіти здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти та системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості для активізації молоді протягом 2025-2027 років |
| 10 | Строки виконання Програми | 2025 -2027 роки |
| 11 | Відповідність Програми цілям Стратегії розвитку громади та іншим стратегічним документам | Стратегічна ціль 3: Інфораструктура та довкілля забезпечують комфортні умови для проживання та розвитку бізнесу. Операційна ціль 3.3. Чисте довкілля та енергоефективність підвищують привабливість громади. Завдання 3.3.1. Сформувати ефективну систему управління відходами у громаді |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Однією з актуальних проблем сучасного суспільства є недостатній рівень екологічної свідомості населення, особливо серед молоді, що призводить до значного накопичення відходів, погіршення стану довкілля та недостатнього залучення молоді до соціально-активного життя громади. Водночас у громаді спостерігається нестача механізмів, які б мотивували школярів до активної участі у вирішенні екологічних і соціальних питань.

Основні аспекти проблеми:

Екологічна складова:

- Високий рівень накопичення твердих побутових відходів, що призводить до забруднення навколишнього середовища.

- Низький рівень сортування та переробки вторинної сировини у громадах.

- Відсутність дієвих освітніх і практичних механізмів для залучення школярів до екологічної діяльності.

Соціальна складова:

- Недостатнє залучення молоді до вирішення актуальних питань громади.

- Відсутність навичок командної роботи, управління проєктами та відповідальності у школярів.

- Низький рівень фінансування соціальних ініціатив, які реалізуються для покращення якості життя громади.

Місцева цільова програма «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади» (далі – Програма) спрямована на вирішення зазначених проблем шляхом інтеграції екологічної просвіти, стимулювання активності школярів у питаннях збереження довкілля та створення фінансових і організаційних умов для реалізації їхніх соціальних ініціатив.

3.	Мета Програми та її зв’язок із Стратегією розвитку громади

Формування екологічної свідомості та активної громадянської позиції серед школярів шляхом залучення їх до сортування та збору вторинної сировини, створення умов для фінансування соціальних ініціатив через механізм шкільного бюджету, сприяння розвитку місцевих громад, екологічної культури та підвищення якості життя.

Програма спрямована на:

- Підвищення обізнаності дітей і молоді про екологічні проблеми та методи їх вирішення.

- Формування у школярів практичних навичок раціонального використання ресурсів і управління відходами.

- Стимулювання соціальної активності молоді через реалізацію проєктів, спрямованих на розвиток громади.

- Забезпечення партнерства між школами, органами місцевого самоврядування та благодійними організаціями для досягнення сталих екологічних і соціальних результатів.

- Залучення школярів до конкурсного відбору та реалізації соціально значущих проєктів, які покращують екологічний, освітній і соціальний стан громади.

Програма відповідає цілям Стратегії розвитку Баришівської територіальної громади на 2020-2027 роки:

Стратегічна ціль 3. Інфораструктура та довкілля забезпечують комфортні умови для проживання та розвитку бізнесу.

Операційна ціль 3.3. Чисте довкілля та енергоефективність підвищують привабливість громади.

Завдання 3.3.1. Сформувати ефективну систему управління відходами у громаді.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Для розв’язання проблеми недостатнього рівня екологічної свідомості серед школярів та відсутності механізмів підтримки їхньої соціальної активності пропонується реалізація місцевої цільової програми «Шкільний бюджет «Екодія». Програма базується на інтеграції екологічної просвіти, практичної діяльності та фінансових стимулів для підтримки соціальних ініціатив школярів.

Шляхи та засоби розв’язання проблеми:

- Екологічна освіта та просвіта:

- Організація освітніх заходів (тренінгів, семінарів, лекцій) для школярів, спрямованих на підвищення обізнаності про важливість сортування відходів та збереження довкілля.

- Проведення інформаційних кампаній із популяризації вторинної переробки та екологічного способу життя.

- Збір і переробка вторинної сировини:

- Створення у школах умов для сортування відходів (встановлення контейнерів для збору паперу, пластику, скла тощо).

- Організація системного збору та здачі вторинної сировини на спеціалізовані підприємства.

- Механізм шкільного бюджету:

- Кошти, отримані від здачі вторинної сировини, спрямовуються на рахунок благодійної організації або шкільного фонду.

- Орган місцевого самоврядування подвоює суму, зібрану школярами, надаючи додаткові ресурси для реалізації їхніх соціальних проєктів.

- Конкурс соціальних проєктів:

- Запровадження механізму конкурсного відбору проєктів, які ініціюють школярі або їхні команди.

- Залучення експертів, представників громади та місцевого самоврядування для оцінки та відбору найбільш значущих і реалістичних ініціатив.

- Реалізація соціальних проєктів:

- Впровадження проєктів, спрямованих на покращення умов у навчальних закладах, благоустрій громади, екологічні заходи, допомогу вразливим групам населення тощо.

- Контроль та звітність за використання коштів, реалізацію і досягнення очікуваних результатів.

Напрями діяльності в рамках Програми:

- Освітня діяльність із формування екологічної культури школярів.

- Встановлення та обслуговування інфраструктури для збору вторсировини.

- Організація збору, транспортування та здачі відсортованих матеріалів.

- Проведення конкурсу соціальних проєктів серед учнівських колективів.

- Фінансова підтримка соціальних ініціатив через подвоєння коштів, отриманих від збору вторсировини.

- Моніторинг і звітність про результати впровадження програми та її вплив на екологічний і соціальний стан громади.

5. Обсяги та джерела фінансування

5.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України з використанням коштів місцевого бюджету.

5.2. Фінансування проводиться у наступному співвідношенні: 50% за рахунок коштів місцевого бюджету та 50 % за рахунок коштів, отриманих від збирання, сортування та здавання побутових відходів, які акумулюються на окремому рахунку БФ «Фонд громади Березань».

5.3.	Загальний обсяг коштів місцевого бюджету на один бюджетний рік визначається рішенням Баришівської селищної ради.

5.4.	Головним розпорядником коштів є Управління освіти, молоді та спорту  Баришівської селищної ради. Кошти спрямовуються на реалізацію соціальних проєктів, регламентованих порядком реалізації соціальних ініціатив, затвердженим наказом Управління освіти, молоді та спорту  Баришівської селищної ради.

Ресурсне забезпечення наведено у Додатку 1.

Для реалізації Програми можуть залучатися фінансові ресурси від інших джерел.

6. Завдання та заходи Програми

6.1. Створити можливість участі здобувачів освіти Баришівської ТГ у процесі, в якому частина бюджету ЗЗСО шляхом голосування спрямовується на реалізацію кращих ідей здобувачів освіти (Додаток 1).

6.2. Розвивати систему взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості шляхом підготовки, подачі, аналізу, відбору та реалізації проєктів.

6.4. Залучати здобувачів освіти до участі в Програмі, мотивувати їх до подачі проєктів шляхом поширення інформації за допомогою різних інформаційних каналів.

6.5. Цільовою аудиторією і зацікавленими сторонами реалізації Програми є:

- здобувачі освіти ЗЗСО Баришівської селищної ради;

- батьки здобувачів освіти ЗЗСО Баришівської селищної ради;

- педагоги та керівництво ЗЗСО Баришівської селищної ради;

- профільні структурні підрозділи Баришівської селищної ради;

- депутати Баришівської селищної ради;

- представники бізнес-сектору Баришівської ТГ (приватні компанії і приватні підприємці), що працюють у сфері будівництва, благоустрою, озеленення, харчування, дозвілля тощо;

- представники ЗМІ.

7. Строки та етапи виконання Програми

Місцева цільова програма «Шкільний освітній бюджет «Екодія» Баришівської територіальної громади на 2025-2027 роки рік» розроблена на 3 роки та реалізується впродовж 2025-2027 року.

8. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми "Шкільний бюджет 'Екодія'" дозволить досягти таких результатів:

Екологічні показники:

- Зменшення обсягу твердих побутових відходів у громаді за рахунок активного сортування та збору вторинної сировини.

- Залучення до 70–90% учнівської молоді до процесу сортування відходів у навчальних закладах.

- Організація систематичного збору та передачі вторинної сировини на переробку (паперу, пластику, скла тощо).

- Створення необхідної інфраструктури для сортування відходів у школах (контейнери, інформаційні матеріали).

Освітні показники:

- Проведення не менше 10 освітніх заходів на рік (тренінги, лекції, конкурси, семінари) з питань екології та управління відходами.

- Формування у школярів практичних навичок раціонального використання ресурсів та відповідального ставлення до довкілля.

- Підвищення рівня екологічної обізнаності серед учнів і працівників шкіл.

Соціальні показники:

  - Реалізація не менше 5–7 соціальних проєктів щороку, спрямованих на покращення умов життя громади (благоустрій, допомога вразливим категоріям населення, екологічні акції тощо).

  - Залучення учнів до прийняття рішень і управління ресурсами через конкурс соціальних проєктів.

  - Формування навичок командної роботи, управління проєктами та фінансової грамотності у школярів.

Економічні показники:

  - Подвоєння суми, зібраної школярами, завдяки фінансовій підтримці органів місцевого самоврядування (до 50 тисяч гривень щорічно залежно від обсягів збору вторсировини).

  - Скорочення витрат громади на утилізацію твердих побутових відходів завдяки зменшенню їх обсягів.

Партнерські показники:

    - Налагодження ефективної співпраці між школами, органами місцевого самоврядування та благодійними організаціями.

    - Активізація громади через участь у конкурсі соціальних проєктів та обговорення ідей.

Загальний вплив:

      - Зростання рівня екологічної культури серед молоді та населення громади.

      - Формування успішних практик, які можуть бути масштабовані на інші громади.

      - Покращення якості життя в громаді через реалізацію соціально значущих ініціатив.

Успішне виконання Програми дозволить досягти не лише короткострокових результатів (зменшення відходів, реалізація проєктів), а й сприятиме довгостроковим змінам у свідомості молоді, їхній активній участі у розвитку громади та сталому розвитку місцевості.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію здійснює Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради. Контроль за виконанням Програми покладається на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та з питань законності і правопорядку, комунальної власності, транспорту та зв’язку та постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, інвестиційного, культурного  розвитку, бюджету, фінансів та цін Баришівської селищної ради. Координацію здійснює Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

Інформація про хід виконання заходів Програми подається Управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради на погодження виконавчому комітету та на затвердження сесії Баришівської селищної ради щорічно або за вимогою.

Виконавці заходів Програми несуть відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань, а також за ефективне та раціональне використання фінансових коштів і ресурсів, виділених для реалізації Програми.

10. Індикатори результативності

Індикатори результативності Програми наведені в додатку 3.

Начальник Управління освіти, молоді

та спорту Баришівської селищної ради                                     Сергій ЩЕРБАК

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування, тис. грн | 2025 рік тис. грн. | 2026 рік тис. грн. | 2027 рік тис. грн. | Всього тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |  |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 32 | 36 | 40 | 108 |
| Інші джерела | 32 | 36 | 40 | 108 |
| Разом за Програмою | 64 | 72 | 80 | 216 |

Начальник Управління освіти,

молоді та спорту

Баришівської селищної ради                                                          Сергій ЩЕРБАК

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Місцевої цільової програми «Шкільний освітній бюджет «ЕкоДія» Баришівської територіальної громади» на 2025-2027 роки

| № з/п | Завдання (заходи) Програми | Строк виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (план) по роках, тис.грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведення інформаційної кампанії серед ЗЗСО | Протягом строку дії Програми | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради; Керівники ЗЗСО | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | - прийняття нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування щодо активізації шкільної громадськості |
| 2. | Подання проєктів для участі у конкурсному відборі | Лютий-березень | Керівники ЗЗСО; Автори проєктів | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | - виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб здобувачів освіти ЗЗСО на локальному рівні при безпосередній їх участі |
| 3. | Перевірка робочою групою поданих проєктів | Березень-квітень | Комісія | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | - здійснення попередньої перевірки повноти та правильності заповнення бланку-заяви; - складання переліку позитивно і негативно оцінених проєктів |
| 4. | Голосування за проєкти та підрахунок результатів | Квітень | Комісія | не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | - відбір проєктів-переможців |
| 5. | Реалізація проєктів-переможців | Протягом року | ЗЗСО Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради ЗЗСО | Інші джерела | 32 | 36 | 40 | 108 | - визначення відповідальних за реалізацію кожного проєкту- переможця; - реалізація проєктів; - розміщення звітів про виконання проектів на офіційних веб-сайтах ЗЗСО та Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради. |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | 32 | 36 | 40 | 108 |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 64 | 72 | 80 | 216 |  |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту

Баришівської селищної ради                                                                                                        Сергій ЩЕРБАК

Додаток 3

до Програми

Таблиця індикаторів результативності Програми

| № п/п | Назва показника | Одиниця вимірювання | Базове значення | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг зібраної вторинної сировини | кг/тонн | 6254 | 8 000 | 9 000 |  | 10 000 |
| 2 | Кількість навчальних закладів, які долучилися | кількість | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 3 | Зменшення обсягів побутових відходів | % | 10 | 27 | 12,5 |  | 11,1 |
| Освітні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кількість проведених освітніх заходів | кількість | 65 | 70 | 75 |  | 80 |
| 5 | Чисельність учасників освітніх заходів | осіб | 1844 | 1794 | 1732 |  | 1658 |
| 6 | Рівень екологічної обізнаності школярів | % учнів, що пройшли тестування | 81 | 90 | 95 |  | 100 |
| Соціальні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кількість реалізованих соціальних проєктів | кількість | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 8 | Кількість учнівських ініціатив, поданих на конкурс | кількість | 18 | 20 | 25 |  | 30 |
| 9 | Кількість учнів, залучених до реалізації проєктів | осіб | 1844 | 1794 | 1732 |  | 1658 |
| Фінансові показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Загальна сума коштів, зібраних від здачі вторсировини | грн | 25000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 |  |
| 11 | Сума фінансування органами місцевого самоврядування | грн | 25000 | 32 000 | 36000 | 40 000 |  |
| Партнерські показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кількість навчальних закладів, що беруть участь | кількість | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 13 | Кількість залучених партнерів | кількість | 2 | 3 | 5 |  | 7 |
| Загальні показники |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Зростання екологічної культури населення | % | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 15 | Рівень громадської активності учнів | % | 95 | 100 | 100 |  | 100 |
| 16 | Покращення умов громади через реалізовані проєкти | експертна оцінка (бал) | 10 | 27 | 12,5 |  | 11,1 |

Начальник Управління освіти, молоді та спорту

Баришівської селищної ради                                                                                                        Сергій ЩЕРБАК