Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

Місцева цільова Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами

«Сади Перемоги» на 2022 – 2024 роки

(назва Програми)

Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій управління фінансів та економічного розвитку, відділ земельних ресурсів, відповідальні структурні підрозділи селищної ради | 2024 | Не передбачаються | 0,0 | 0,0 | Громада має необхідну систему управління для організації самозабезпечення харчовими продуктами |  |
| 2 | Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей громади щодо їх вирощення, переробки, зберігання та реалізації |  | 2024 | Не передбачаються | 0,0 | 0,0 | Громада має достовірну інформацію про потреби домогосподарств в харчових продуктах |  |
| 3 | Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків, а також реалізації надлишків |  | 2024 | Не передбачаються | 0,0 | 0,0 | Забезпечено посівним матеріалом відповідно до потреб домогосподарств (соціально-незахищені категорії громадян) |  |
| 4 | Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері |  | 2024 | Не передбачаються | 0,0 | 0,0 | Домогосподарства поінформовані про можливості підтримки підприємницької діяльності в агросфері (державна, місцева, донорська та ін |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2022-2024 роки

Місцева цільова Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами

«Сади Перемоги» на 2022 – 2024 роки

(назва Програми)

Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина невиконаня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Обсяг вирощеної та зібраної продукції | га |  |  |  |  |
|  | - рослинництво |  | 36,072 | 36,072 | 0 |  |
|  | - овочівництво |  | 35,0 | 35,0 | 0 |  |
| 2. | Кількість домогосподарств та громадських закладів, що долучилися до ініціативи | од. | 500 | 650 | +150 |  |
| 3. | Кількість функціонуючих агрооб’єктів | од. | 43 | 45 | +2 |  |
| 4. | Рівень самозабезпечення громади основними харчовими продуктами | % | 90 | 95 | +5 |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 4 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  | 0 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  | 100 |

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № проєкт

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

Місцева цільова Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами

«Сади Перемоги» на 2022 – 2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 29.07.2022 №1246-24-08

Відповідальний виконавець Програми відділ економічного розвитку та залучення інвестицій

Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2022-2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 4 | 4 | 0 | 100 |

Перелік виконаних заходів:

- громада має необхідну систему управління для організації самозабезпечення харчовими продуктами;

- громада має достовірну інформацію про потреби домогосподарств в  харчових продуктах;

- забезпечено посівним матеріалом відповідно до потреб домогосподарств (соціально-незахищені категорії громадян);

-домогосподарства поінформовані про можливості підтримки підприємницької діяльності в агросфері (державна, місцева, донорська та ін.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації:

Досягнуто мети Програми, а саме кожне домогосподарство територіальної громади має достатню кількість харчових продуктів в 2024 році.

Пропозиції подальшої реалізації+:

-	скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами;

-	самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей домогосподарств та громади щодо їх вирощення, переробки та зберігання;

-	домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків;

-	домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері.

Начальник відділу економічного розвитку та

залучення інвестицій Управління фінасів та

економічного розвитку                                                                              _______________ Інна ЛУФЕРЕНКО

(підпис)                      (ініціали та прізвище)