Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 07.03.2025 № 70

Звіт про виконання Програми за 2024 (за звітний період)

місцева цільова Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна Баришівщина» на 2024-2026 роки

(назва Програми)

Сектор з питань юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення роботи системи відеоспостереження (послуги енергопостачання, доступу до інтернету, технічне обслуговування) | Сектор з питань юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради | 2024 | Місцевий бюджет | 297,00 | 297,00 | 90480,00 – послуги інтернет-мережі 99840,00 – інтернет підтримка 43680,00 – технічне обслуговування 63000,00 – монтажні роботи |  |
| 2 | Встановлення систем відеоспостереження (придбання товарів, послуг, робіт) |  | 2024 | Місцевий бюджет | 150,00 | 0,00 | - | - |
| 3 | Фінансування програмних заходів з охорони правопорядку |  | 2024 | Місцевий бюджет | 93,7 | 93,696 | заробітна плата ГФ з охорони громадського порядку та публічної безпеки «Патріот» |  |
| 4 | Фінансове забезпечення проведення нарад, круглих столів, семінарів, в тому числі виїзних (транспортні послуги, придбання пального та компенсація витрат на пальне, придбання товарів, оплата послуг) |  | 2024 | Місцевий бюджет | 20,00 | - | - | не було потреби |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 560,70 | 390,696 | Виконання 70% | - |

Завідувачка сектору юридичного забезпечення

апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради        _______________ Марина НЄКРАСОВА

(підпис)                      (ініціали та прізвище)