Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

04.04.2025 № 127

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2026–2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання бюджету Баришівської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 липня | Відділ фінансів |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно -методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Відділ фінансів |
| 3. | Отримання від КОДА основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 15 липня | Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій |
| 4. | Отримання від територіального органу статистики інформації щодо чисельності населення | До 15 липня | Відділ фінансів |
| 5. | Отримання разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах)в органах, що контролюють справляння податків та в КОДА прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Баришівською селищною радою: - надходження від надання адміністративних послуг, державного мита; - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном; - кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; - кошти від продажу земельних ділянок сльськогосподарського та несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності - кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; - цільові фонди, утворені ОМС - власні надходження бюджетних установ | До 15 липня | Відділ фінансів Центр надання адміністративних послуг Відділ комунальної власності, ЖКГ та благоустрою Відділ земельних ресурсів Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів бюджету Баришівської селищної ТГ, визначення обсягів фінансування бюджету Баришівської селищної ТГ, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі Бюджетної декларації, прогнозу економічного і соціального розвитку території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 15 липня | Відділ фінансів |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня | Відділ фінансів |
| 8. | Подання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету відділу фінансів Управління фінансів та економічного розвитку | До 1 серпня | Головні розпорядники |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 5 серпня | Відділ фінансів |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету | До 10 серпня | Відділ фінансів, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11. | Доопрацювання прогнозу бюджету селищної ТГ за результатами проведених погоджувальних нарад | До 12 серпня | Відділ фінансів |
| 12. | Подання прогнозу бюджету селищної ТГ до виконавчого комітету Баришівської селищної ради | До 15 серпня | Відділ фінансів |
| 13. | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади | До 1 вересня | Виконавчий комітет |
| 14. | Подання прогнозу бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом. | Виконавчий комітет |
| 15. | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні селищної ради в порядку, визначеному радою | За регламентом ради | Відділ фінансів Головні розпорядники |

Начальник управління                                                                                                                                     Віталій ГОРДІЄНКО