Додаток

до рішення Баришівської  селищної ради

від 11.04.2025 № 3521-73-08

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «МИЛОСЕРДЯ»

Баришівського селищного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області на 2025 – 2027 роки

Баришівка – 2025

ЗМІСТ

| Паспорт Програми | 3-4 |
| --- | --- |
| І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 5 |
| ІІ. Мета Програми | 5 |
| ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми | 6 |
| IV. Ресурсне забезпечення Програми | 6 |
| V. Перелік завдань та заходів Програми | 6-7 |
| VI. Очікувані результати виконання Програми | 7-8 |
| VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми | 8 |
| Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми | 9 |
| Додаток 2. Завдання та заходи Програми | 10-12 |
| Додаток 3. Індикатори Програми | 13-14 |

ПАСПОРТ

місцевої цільової програми «Милосердя»

Баришівського селищного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області на 2025 – 2027 роки

| 1. Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |
| --- | --- |
| 2. Проєкт Програми погоджено | Рішення виконавчого комітету |
| 3. Програма затверджена | Рішення селищної ради |
| 4. Головний розробник програми | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області |
| 5. Співрозробники програми | Управління соціального захисту населення, Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 6. Відповідальний виконавець програми | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області |
| 7. Співвиконавці програми | Управління соціального захисту населення, Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 8. Строки реалізації програми | 2025-2027 роки |
| 9. Мета програми | Забезпечення соціального захисту та підтримки вразливих категорій населення громади шляхом надання натуральної допомоги продуктами харчування, засобами особистої гігієни та миючими засобами, а також організації заходів, спрямованих на підвищення соціальної уваги та морально-психологічної підтримки осіб похилого віку та громадян з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування |
| 10. Відповідність програми цілям Стратегії розвитку громади та / або іншим стратегічним, секторальним документам | Стратегічна ціль 2. Згуртована громада з високим рівнем послуг соціальної сфери Оперативна ціль 2.2 Соціально-медичні послуги покращують фізичне та ментальне здоров’я мешканців |
| 11. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: у тому числі (тис. грн): | 225,00 2025 – 75,00 2026 – 75,00 2027 – 75,00 |
| 11.1 - коштів місцевого бюджету; | 225,00 2025 – 75,00 2026 – 75,00 2027 – 75,00 |
| 11.2 - коштів державного бюджету; | - |
| 11.3 - коштів позабюджетних джерел. | - |
| 12. Очікувані результати виконання програми | - покращення матеріального стану вразливих категорій населення; - підвищення рівня соціальної підтримки та уваги до осіб похилого віку; - сворення сприятливих умов для соціальної адаптації літніх людей; - залучення додаткових ресурсів та партнерів; -формування культури доброчинності та соціальної відповідальності в громаді |

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Місцева цільова програма «Милосердя» на 2025 – 2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», інших законодавчо-нормативних актів, що стосуються соціального захисту найбільш незахищених категорій населення.

У нашій громаді існує низка соціальних викликів, що суттєво впливають на якість життя вразливих категорій населення. Зокрема, 720 літніх людей та осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування, стикаються з різноманітними труднощами, спричиненими як обмеженими фізичними можливостями, так і складним матеріальним становищем.

Однією з основних проблем є недостатній доступ до найнеобхідніших ресурсів, зокрема продуктів харчування, засобів особистої гігієни та миючих засобів. Через фізичну неможливість самостійно забезпечувати себе цими товарами, багато з цих громадян опиняються у вкрай складних умовах, що може призводити до погіршення їхнього здоров’я та загального самопочуття. Брак належного матеріального забезпечення також може спричиняти серйозні медичні та психологічні наслідки, включаючи підвищений ризик депресивних станів, спричинених відчуттям ізоляції та відсутністю підтримки.

Окремою проблемою є соціальна ізоляція та нестача емоційної підтримки. У ювілейні дати – 80, 85, 90, 95 та 100 років, а також під час важливих святкових подій, літні люди часто залишаються без належної уваги, що може посилювати почуття самотності та непотрібності. Брак соціальних контактів та символічного визнання їхнього життєвого шляху негативно позначається на їхньому моральному та психологічному стані.

Отже, Програма спрямована на розв’язання як матеріальних, так і соціально-психологічних проблем громадян, які потребують підтримки. Надання натуральної допомоги, а також організація заходів, що сприяють соціальній адаптації та емоційній підтримці, є важливим кроком до покращення умов життя цих людей та підвищення їхнього добробуту.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення соціального захисту та підтримки вразливих категорій населення громади шляхом надання натуральної допомоги продуктами харчування, засобами особистої гігієни та миючими засобами, а також організації заходів, спрямованих на підвищення соціальної уваги та морально-психологічної підтримки осіб похилого віку та громадян з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування. Реалізація Програми сприятиме покращенню якості життя цих громадян, зменшенню рівня соціальної ізоляції та забезпеченню їх базових потреб.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом вразливих категорій населення, Програма передбачає комплексний підхід, що включає наступні заходи:

надання натуральної допомоги – одиноким непрацездатним громадянам, які перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування, буде надаватися підтримка у вигляді продуктових наборів, засобів особистої гігієни та миючих засобів. Це дозволить забезпечити їх основними побутовими потребами та покращити якість життя;

підтримка літніх людей у важливі моменти життя – особам, які досягли 80, 85, 90, 95 та 100 років, передбачається вручення продуктових наборів, подарунків і квітів, що сприятиме збереженню їхнього морального та психологічного благополуччя, а також зміцненню соціальної згуртованості громади;

придбання продуктових наборів до свят – для громадян, які отримують соціальну послугу догляду вдома, передбачено надання продуктових наборів з нагоди Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку. Це не лише допоможе забезпечити їх необхідними продуктами, а й підвищить їхній емоційний стан та відчуття причетності до громади;

залучення благодійних організацій та волонтерів – для розширення можливостей Програми передбачається співпраця з благодійними фондами, волонтерами та підприємцями, що дозволить збільшити обсяги допомоги та охопити більше громадян, які цього потребують;

організація інформаційно-роз’яснювальної роботи – інформування громадськості про важливість підтримки літніх людей та залучення місцевих жителів до участі у благодійних ініціативах допоможе підвищити рівень соціальної відповідальності та активності громади.

Таким чином, реалізація цих заходів сприятиме підвищенню рівня соціального захисту, покращенню матеріального забезпечення та створенню умов для гідного життя одиноких осіб похилого віку та людей з інвалідністю.

IV. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах фінансового ресурсу Програми, визначеного рішенням Баришівської селищної ради на відповідний бюджетний рік.

Видатки на виконання заходів Програми передбачаються при формуванні чи при уточненні показників місцевого бюджету, виходячи з реальних можливостей.

Також фінансування можливе за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1.

V. Перелік завдань та заходів Програми

Основні завдання Програми:

натуральна допомога продуктами харчування, засобами індивідуальної гігієни, миючими засобами громадянам, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в територіальному центрі;

привітання громадян, що перебувають на обліку в територіальному центрі,  які відзначають 80, 85, 90, 95, 100-річний ювілей, шляхом придбання продуктових наборів, подарунків, квітів;

придбання продуктових наборів до Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку громадянам, що отримують в територіальному центрі соціальну послугу догляду вдома.

Перелік завдань та заходів Програми наведено у Додатку 2.

VI. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить досягти наступних результатів:

покращення матеріального стану вразливих категорій населення – забезпечення одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в територіальному центрі, продуктами харчування, засобами особистої гігієни та миючими засобами дозволить задовольнити їхні базові потреби та зменшити соціальну напругу;

підвищення рівня соціальної підтримки та уваги до осіб похилого віку – вручення продуктових наборів, подарунків і квітів ювілярам громади сприятиме збереженню їхнього морального та психологічного благополуччя, підвищенню самооцінки та відчуття соціальної значущості;

сворення сприятливих умов для соціальної адаптації літніх людей – надання продуктових наборів до Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку дозволить їм відчути увагу та підтримку з боку громади, сприятиме їх соціальній інтеграції;

залучення додаткових ресурсів та партнерів – співпраця з благодійними організаціями, волонтерами та місцевими підприємцями дозволить розширити масштаби допомоги та забезпечити стале функціонування Програми;

формування культури доброчинності та соціальної відповідальності в громаді – проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи сприятиме підвищенню рівня усвідомлення важливості допомоги літнім людям, а також залученню мешканців громади до благодійних ініціатив.

Таким чином, виконання Програми «Милосердя» сприятиме покращенню якості життя вразливих категорій населення, зменшенню рівня соціальної ізоляції, створенню комфортних умов для життя та посиленню соціальної згуртованості громади.

Індикатори виконання Програми наведено у Додатку 3.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головним виконавцем Програми є Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Координація за виконанням заходів Програми здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та з питань соціально-економічного, інвестиційного, культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Баришівської селищної ради.

Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щорічно звітує перед селищною радою про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах масової інформації відомостей про виконання Програми.

Директор територіального центру                                       Іван КУТОВИЙ

Додаток 1

до місцевої цільової програми

«Милосердя»

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Джерела фінансування | у тому числі за роками |  |  | Всього (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обласний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| селищний бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом за Програмою | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |

Директор територіального центру 		                       Іван КУТОВИЙ

Додаток 2

до місцевої цільової програми

«Милосердя»

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

місцевої цільової програми «Милосердя»

Баришівського селищного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області на 2025 – 2027 роки

(назва Програми)

| № з/п | Завдання (заходи) Програми | Строк виконання заходу (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (план) по роках, тис.грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах стаціонарного перебування | 2025-2027 | Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування | Не потребує фінансування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виявлено громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потре- бують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах стаціонарного перебування |
| 2 | Забезпечення надання соціальних послуг громадянам похилого віку територіальної громади, які потребують такої допомоги. | 2025-2027 | Баришівський селищний територіальний центр соціаль ного обслуго вання (надання соціальних послуг) | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечено надання соціальних послуг громадянам похилого віку територіальної громади, які потребують такої допомоги. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Забезпечення жителів територіальної громади технічними засобами реабілітації (за необхідності) | 2025-2027 | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забезпечено жителів територіальної громади технічними засобами реабілітації (за необхідності) |
| 4 | Натуральна допомога продуктами харчування, засобами індивідуальної гігієни, миючими засобами громадянам, які не здатні до само-обслуговування та перебувають на обліку в територіальному центрі | 2025-2027 | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Благодійні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Надано натуральну допомогу продук тами харчування, засобами індивідуальної гігієни, миючими засобами громадянам, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в терито-ріальному центрі |
| 5 | Привітання громадян, що перебувають на обліку в територіальному центрі, які відзначають 80, 85, 90, 95, 100-річний ювілей, шляхом придбання продуктових наборів, подарунків, квітів на суму 1 000 грн. | 2025-2027 | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Кошти місцевого бюджету | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Наадано 25 подарунків щороку громадянам, що перебувають на обліку в територіальному центрі та відзначають 80, 85, 90, 95, 100-річний ювілей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Придбання продуктових наборів до Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку громадянам, що отримують в територіальному центрі соціальну послугу догляду вдома | 2025-2027 | Баришівський селищний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Кошти місцевого бюджету | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Придбано продуктові набори до Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку громадянам, що отримують в територіальному центрі соціальну послугу догляду вдома |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |  |

Директор територіального центру 								        Іван КУТОВИЙ

Додаток 3

до місцевої цільової програми

«Милосердя»

ІНДИКАТОРИ

місцевої цільової програми «Милосердя»

Баришівського селищного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської селищної ради Київської області на 2025 – 2027 роки

| № з/п | Завдання (заходи) Програми | Індикатор результату | Одиниця вимірювання | Значення індикатора на початок дії Програми | Значення індикатора за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І рік | ІІ рік | ІІІ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах стаціонарного перебування | кількість виявлених громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримали необхідну допомогу | осіб | 720 | 725 | 725 | 725 |
|  | Забезпечення надання соціальних послуг громадянам похилого віку територіальної громади, які потребують такої допомоги. | кількість громадян похилого віку, які отримали соціальні послуги | осіб | 720 | 725 | 725 | 725 |
|  | Забезпечення жителів територіальної громади технічними засобами реабілітації (за необхідності) | кількість осіб, забезпечених технічними засобами реабілітації | осіб | 242 | 245 | 245 | 245 |
|  |  | кількість наданих технічних засобів реабілітації | одиниць | 242 | 245 | 245 | 245 |
|  | Натуральна допомога продуктами харчування, засобами індивідуальної гігієни, миючими засобами громадянам, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в територіальному центрі | кількість громадян, які отримали натуральну допомогу | осіб | 0 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | кількість наданих продуктових наборів та засобів гігієни | одиниць | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Привітання громадян, що перебувають на обліку в територіальному центрі, які відзначають 80, 85, 90, 95, 100-річний ювілей, шляхом придбання продуктових наборів, подарунків, квітів на суму 1 000 грн. | кількість ювілярів, яких привітали | осіб | 2 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | загальна сума витрат на придбання подарунків і квітів | тис. грн | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Придбання продуктових наборів до Великодня та Міжнародного дня людей похилого віку громадянам, що отримують в територіальному центрі соціальну послугу догляду вдома | кількість громадян, які отримали продуктові набори до великодня та міжнародного дня людей похилого віку | осіб |  | 200 | 200 | 200 |
|  |  | кількість наданих продуктових наборів | штук |  | 200 | 200 | 200 |
|  |  | загальна сума витрат на придбання продуктових наборів | тис. грн | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Директор територіального центру 						        Іван КУТОВИЙ